## Sheet1
融安县电子商务进农村综合示范项目（2019-2021）2022年2月项目建设进度汇总表
项目名称：电子商务进农村综合示范项目 |  |  |  |  | 招标编号：RAG20-010
批次：2019批次 |  |  |  |  | 完成时限：2021年12月31日前完成验收
承办单位 及责任人 | 建设内容要求、项目进度 | [7 empty] | 中央资金 扶持金额
| 农村流通体系建设升级 |  |  |  | 农村电商公共服务体系升级 |  |  | 农村电子商务培训升级 | 中央资金798万元
广西融安蚂蚁农业发展有限公司（1分标） 责任人：李英艺 | 融安金桔公共标准商品化预处理中心（融安金桔公共云仓）建设 | 1400m³金桔专业冷库建设 | 组建1支本地化专业运营团队 | 建设1个融安金桔电商标准化示范果园 | 建立一支专业电商运营团队 | 县级电商公共服务中心服务功能升级 | 乡村电商服务体系升级 | 目前建设概况（培训人次、培训活动、建档立卡贫困户培训人数等）
| 1、融安金桔公共标准商品化预处理中心（融安金桔公共云仓）已全部完成建设100%，并且处于高效运转状态。场地实际建设面积2842.6平方米。（场地包含果品分选区、自动打包区、原料果品暂存区、流转框暂存区、半成品暂存区、办公区、农药残留检测区、单果覆膜区、精品包装区、包材放置区、快递待收区11个区域）。 2、云仓区域目前已实现监控系统全覆盖、完成场地建设，机器设备升级(设备包括升降平台1台、多功能黑白彩色一体打印机1台、覆膜机1台、全电动堆高车2台、手动叉车+带称重叉车17台） 3、已重新建设升级wifi环境全覆盖，购入桌椅20套，分拣设备玻璃门上面的门禁系统安装完成，采购两条自动包装线已完成，采购半自动网袋包装机，采购水果自动包装机，采购给袋式包装机，并已经完成三方询价采购流程，对接电子商务进农村新设备采购工作。一楼办公室用品已经以三方询价流程采购完毕，已开好发票，一楼新设备(电脑、打印机、糖度检测仪、标签打印机等)已经按照三方询价采购流程采购完毕。 6月：1、新冷库已经联系沟通并且开工，目前还在跟进；2、整理电子商务进农村云仓预处理中心阶段的材料，3、一楼新办公设备与一楼办公室用品已经完全入库完毕并开好发票。 | 1、2020年6月为云仓设备升级新建冷库一座，建设完成率100%。（设计整体2套，每套中间隔墙分为2间，冷库设计温度-5C°（可调）。 2、库体为4个独立冷藏库，独立机组放于冷库后面。实际完成1号和2号库775立方，3号和4号库811立方）。 | 本地化专业运营团队组建完毕，实际运营人员20人。目前面向全县电商企业开放，提供市场化服务。 | 1、长安镇大坡村古芬完成土地流转81.37亩用于电商标准化示范种植果园建设。 2、2020年7月建设果园标准化，添置远程控制终端，完成全国智能水肥灌溉一体化控制系统建设，果园省力化打药设施建设。 3、2020年6月在融安县内开展融安金桔栽培技术规程现场培训7场。（沙子1场、浮石1场、大坡1场、潭头1台、泗顶1场、现场座谈会2场）。果园制度上墙 | 县级服务中心1个，已完成建设，运营团队入驻完毕。实际运营人员20人，分为财务、行政、设计、传媒、市场、渠道、项目、仓库8个部门。 | 1、2020年7月—12月完成1200平方米的县级电商服务中心升级建设工程。 2、目前已实现wifi网络环境全覆盖100%。 3、在公共服务中心完成创业孵化器建设，配备办公场地、办公设备、会议场地、摄影室、直播间、培训场地和实训机房。场地配备有实训电脑20套、投影设备一套、以及直播、摄影系列设备器材，并向全县电商企业免费开放。 4、截止2021年12月电商公共服务中心入驻企业12家，11月-12月新增2家电商入驻企业。目前已在服务中心培训机房开展培训17场次，并为本县企业提供电商相关服务200余次。 5、县级电子商务公共服务中心o2o展示区，增加12个乡镇农副产品以及县域金桔产业链深加工产品、工业电商类商品的展示功能。立足全县优势，整合电商销售资源和渠道，多维度推广，增加农副产品曝光率，扩宽农副产品上行渠道。 6、完成公共服务中心制度上墙，并持续完善公共服务中心公众号“融安县电子商务公共服务中心”功能，增强互动性及大众曝光率，公共服务中心网络外网独立光纤接入完毕。 7、2021年4月二楼装修完毕正常投入使用，目前已完成二楼装修项目建设款项拨付。 8.2021年6月，二楼电子商务公共服务中心新采购的一批设备器材，已经按照三方询价流程采购完毕，并且全部安装调试完毕，目前正投入使用中。 9.2021年11月，二楼电子商务公共服务中心，按照采购流程完成数据大屏询价采购流程，目前已安装调试完毕，设备正常投入使用中。 | 5月份完成情况： 月站点累计回访站点70家，内容包括设备损坏更换，智慧乡村服务APP安装，公司产品推广，督促填写台账，以及APP签到奖励推广 撤销站点3家（浮石长龙村、长安镇寻村。板揽麻江村）， 设备更换马田村（主机）。泗顶寿局村（显示器）板揽沙江村（主机）长安镇河勒村（主机） 新建设站点1家（长安镇大洲村） 6月站点累计回访站点61家，内容包括设备损坏更换，智慧乡村服务APP安装，公司产品推广，督促填写台账，以及APP签到奖励推广。 待撤销站点 长安镇竹子村、浮石鹭鹚洲、大坡禄局村。 6月撤销站点1家（老新和村站点） 6月设备更换长安河勒村（主机）。长安保江村（键盘）长安镇红卫村（主机）浮石木瓜村（主机） 7月站点累计回访站点58家，内容包括设备损坏更换，智慧乡村服务APP安装，公司产品推广，督促填写台账，以及APP签到奖励推广。 更换设备大良镇新和村（显示器、主机）、大良镇山口村（显示器）、浮石镇小律村（维修主机）、长安镇河勒村（维修主机） 8月站点累计回访站点48家，内容包括设备损坏更换，智慧乡村服务APP安装，公司产品推广，督促填写台账，以及APP签到奖励推广。 更换设备板榄镇蒙村村（主机）、大坡乡同仕村（显示器）、大坡乡下寨村（维修主机）、泗顶镇山贝村（维修电脑）、泗顶镇吉照村（主机）、浮石镇小律村（维修主机） 9月站点累计回访站点50家，内容包括设备损坏更换，智慧乡村服务APP安装，公司产品推广，督促填写台账，以及APP签到奖励推广。 维修设备大坡乡下寨村（打印机）、大坡乡同仕村（显示器）、大坡乡下寨村（维修主机）、泗顶镇山贝村（维修电脑）、泗顶镇吉照村（主机）、浮石镇小律村（维修主机） 9月撤销站点13家（浮石起西村、浮石泉头村、浮石东江村、沙子古益村、板榄山尾村、板揽木吉村、板揽龙纳村、东起安太村、长安安宁村、沙子红妙村、大良永安村、潭头乡大岸村、大将古云村） 10月站点累计回访站点53家，内容包括设备损坏更换，智慧乡村服务APP安装，公司产品推广，督促填写台账，以及APP签到奖励推广。 维修更换设备大坡乡福上村（主机）、大将保安村（主机）、浮石泉头村（更换椅子）、浮石木瓜村（主机、显示器）、大将保安村（显示器）、大将瓜洞村（主机、显示器、打印机）、长安河勒村（主机） 10月撤销站点24家（桥板乡二村、板榄镇蒙村、大将镇富乐村、雅瑶乡福田村、板揽镇街道、沙子乡三睦村、大坡乡六局村、大坡乡星下村、长安镇江口村、浮石街道、长安镇隘面村、长安镇木樟村、长安镇银洞村、长安街道、长安镇竹子村、泗顶镇三坡村、长安镇小洲村、大良镇良北村、浮石镇鹭鹚洲、长安镇塘寨村、长安镇大洲村、大将街道、大将合理村、大将设洞村） 11月站点累计回访站点63家，内容包括设备损坏更换，智慧乡村服务APP安装，公司产品推广，督促填写台账，以及APP签到奖励推广。 维修更换设备长安塘寨村（打印机）、雅瑶乡章口村（主机）、大将古云村（主机、打印机）、东起良村村（主机）、雅瑶乡黄金村（打印机） 撤销站点5家（长安镇融康社区、桥板乡古丹村、大良镇龙山村、桥板乡江边村、桥板乡良老村） 12月站点累计回访站点64家，内容包括设备损坏更换，智慧乡村服务APP安装，公司产品推广，督促填写台账，以及APP签到奖励推广。 维修更换设备雅瑶乡黄金村（打印机）、潭头新桂村（打印机）、板榄镇江北村（显示器） 新建站点20家; 2022年1月，站点累计回访站点48家，内容包括设备检查损坏更换，智慧乡村服务APP安装，公司产品推广，督促填写台账，以及APP签到，主要访问板榄镇官昔村、（东岭村、江北村、拉叭村、门楼村、沙江村、四平村续签服务协议）；大将镇板茂村、保安村、才妙村、大华村、东潭村、董安村、古云村、龙妙村、瓜洞村、三马村、设洞村、雅仕村、大将街道、合理村续签服务协议；大良镇大良街道、和南村、石门仙湖、新和村（续签服务协议）、山口村；大坡乡大坡街道、（同仕村、星下村、福上村续签服务协议）；桥板乡桥板街道、（温塘村、二村、桥板村续签服务协议）；沙子乡麻山村、三睦村续签服务协议、沙子街道；泗顶镇吉照村、寿局村、泗顶街道续签服务协议；潭头乡红岭村、龙城村、培村村续签服务协议；长安镇保江村、大乐村、大坡村、河勒村、红卫村、新安村、珠玉村；浮石镇浮石村、谏村、鹭鹚洲村、木瓜村、泉头村、小律村续签服务协议； 、 2月，站点累计回访站点28家，内容包括设备检查损坏更换，智慧乡村服务APP安装，公司产品推广，督促填写台账，以及APP签到，主要访问大将镇、大良镇、大坡乡、浮石镇、泗顶镇、长安镇，盘点设备数量及使用情况，回收了长安镇大乐村的货架。 | 5月份培训：共开展有4场培训，共计人数327人 5.11日 在鹭鹚洲开展培训，培训内容为农产品电商起步运营。 5.17日，在浮石镇鹭鹚洲开展培训，培训内容为电商如何打造有逼格的农产品 5.17日在融江社区开展培训，培训内容为农产品电商起步运营。 5.28日在板榄镇开展培训，培训内容为如何打造you逼格的农产品。 6月培训：公开展2场培训，培训内容为农产品电商起步与运营、电商如何打造有逼格的农产品，共计培训人数200人。 七月培训：培训7场，人数351，贫困户147人。 八月培训：培训1场40人，贫困户5人。 九月培训：培训2场83人，贫困户9人。 10月份培训5场195人，贫困户124人。
广西龙讯 互动信息技术股份有限公司 （2分标） 责任人：吴燕军 | （一）建设农产品网络营销体系 |  |  | （二）宣传内容制作与直播带货 |  | （三）品牌推广 |  | （四）特色营销 策划和宣传活动 | 中央资金 299万元
| 开设融安金桔官方旗舰店并运营 | 开展融安金桔天猫正宗原产地项目 | 电商融安微信公众号运营以及抖音官方账号运营 | 开展直播带货 | 短视频内容制作与传播 | 开展融安金桔网络营销（线上） | 组织电商企业外出推介（线下） | 特色营销策划 和宣传活动
| 1、我司已在天猫商城开设融安金桔官方旗舰店及京东平台开设中国特产·融安馆。截止目前为止，天猫旗舰店及京东融安馆分别入驻融安本地品牌有大桔已定、匠桔、桔乡里、幺幺奇、桔至、悠悠桔香、桔坊人家及一些电商创业团队等，后期会组织更多本地企业入驻线上平台并积极带动金桔等其他融安本地特色农产品的销售力度。 2、自开店运营至2022年2月28日止，天猫融安金桔官方旗舰店销售额为5357639.74元，其中2月份销量为817539.99元，支付转化率为10.53%；京东融安馆销售额89063元，其中2月份销量为2280元，成交转化率为12.86%。截止目前，两类平台累计销售金额达5448982.74元。 | 1、融安金桔天猫正宗原产地项目认证原计划于2020年12月份举办，但由于疫情影响，本次线下活动已适时转移至线上直播带货活动。我司已于2021年1月25日联合天猫原产地年货节淘宝顶级流量主播进行直播带货，当日金桔销售额达二十多万。 2、已为融安金桔线上销售标识设计一套统一的视觉LOGO和网络流行卡通形象，目前已应用至天猫旗舰店及京东融安馆、淘宝店铺老友购，按要求完成为融安金桔打造网络销售统一标识任务，包括电商融安微信公众号图标、融安金桔手提袋、融安金桔外包装通用版、融安金桔纸杯等相关设计。 | 1、电商融安自2020年6月23日起至2022年1月31日，“电商融安”微信公众号关注总人数为41042人，；公众号已发布317期，共321篇文章。其中原创文章原创文章133篇，综合编辑及转载文章198篇，阅读量为9494。 2、融安县科技工贸和信息化局抖音账号于2020年9月3日开设，截止2022年1月31日，已发布233条视频，平均每周发布3条视频，总播放量62W+次，平均播放量2660+次；现有16000名粉丝，女性占52%，男性占48%，年龄集中在31-40岁，占60.6%。 | 1、我司自2020年9月开始组建直播团队进行线上直播带货，直播团队下设销售组、活动组、运营组，目前直播团队共有12人。 2、直播间设在龙讯互动公司自有淘宝平台老友购店铺、天猫商城融安金桔官方旗舰店及京东融安馆，直播时间为每周一至五晚上18:00-22:00 ，直播时长为4个小时，直播产品为融安金桔及当地农特产品。截至2022年1月31日，统计已经完成158场直播活动，天猫直播间88场，京东直播间44场，淘宝老友购26场。 | 1、从2020年9月起，电商融安抖音官方账号保持每周2-5条视频的更新频率，基本按照“5个具有针对性的视频主题”开展制作，内容与微信平台相关活动及内容同步结合。截至目前已于抖音平台发布233条内容，上传内容均为融安当地人文风景、旅游观光、农产品等领域。我司计划下一步将宣传重点偏向于融安县电子商务进农村示范项目的建设成效，加大宣传国家示范项目的实效性和影响度。 | 1、2020年11月11日开展京东商城——中国特产·融安馆融安金桔双十一特惠活动。针对此次直播，融安馆提供零点秒杀、多买优惠、直播特惠等价格活动。当日店铺在线观看人数达1.06万人次，点赞次数达5725次，引导不少顾客进行消费。 2、2020年12月12日开展京东商城——中国特产融安馆融安金桔文化旅游节暨双十二狂欢购物节线上优惠活动，利用现场直播带货形式向广大群众展现融安金桔的全产业链。 3、我司为了响应政府号召就地过年政策，结合天猫超级原产地年货节直播带货的促销手段，于2021年1月25日通过天猫原产地直播间主播带货融安金桔销售额达到二十多万元，其他种类产品销售额达三十万。 4.我司正在策划2022年广西“壮族三月三 融安嘉年华”活动。 | 截止目前已经组织融安10家以上（大桔已定、桔乡里、匠桔、幺幺奇、桔至、融桔茶业、仙草堂等）当地品牌企业参加系列展销活动，共收集五十多个有意向合作的电商团队/平台/企业。所参加展销活动分别为：1、2020年9月26-27日，第四届新农人节暨网红农特品牌产品博览会；2、2020年10月22-25日，2020全国农商互联暨精准扶贫产销对接大会；3、2020年11月10-12日，第十三届iFresh亚洲果蔬产业博览会；4.2021年10月23-24日第五届广州新农人展（参加企业：一飞生态公司匠桔品牌为主）；5.2021年10月23-26日全国农商互联暨乡村振兴产销对接大会（参加企业：融安金园食品公司，融安蚂蚁农业公司，融安一飞生态农业公司）；6.2021年11月8日-11日上海亚果会（参加公司：融安古村生态公司，融安桔乡里公司）；7.2021年12月3-5日组织当地电商企业（蚂蚁农业公司、广西龙讯互动融安分公司）参加2021全国农产品产销对接助力乡村振兴活动（广西站）；8、我司于2022年1月12-13日筹办了“2022全国网上年货节”广西融安分会场直播活动，活动分为两个专场，分别为12日线上店铺直播带货专场及13日金桔果园原产地线下直播。 | 1、我司作为融安金桔开园仪式活动协办单位，已于2020年11月8日顺利举办该活动，通过各方努力，当日全县金桔网络销售600多吨，线上交易总额达8000多万。 2、我司于2020年12月12日结合融安金桔文化旅游节举办和线上平台“双十二”购物狂欢节活动的契机，在融安金桔公共云仓现场开展直播带货，通过本次直播带货吸引3.2万余人线上观看，极大拓宽融安金桔知名度和销售渠道。 3.我司已完成融安金桔新品牌商标“桔乐融融”（类目为29/31/35类）的注册，公告刊登于中国商标网第1767期《商标公告》并无异议，目前该商标已可作为R标正常使用。
浙江天演 维真网络科技股份有限公司 （3分标） 责任人：陈铸新 | 建设融安金桔农残快速检测中心、建设农产品全程追溯体系、建立追溯扶贫系统 | [7 empty] | 中央资金99.455万元
1、融安金桔追溯管理平台已完成软件开发。平台包含备案系统、产业全链追溯管理系统、公众服务云平融安县公共服务平台信息发布系统、大数据平台系统、标签认证管理系统、全过程溯源云平台。目前28家已获地标使用企业及广西融安蚂蚁农业均已使用融安金桔追溯系统，溯源防伪标签也已分发到各家企业。企业通过采集记录产品生产、流通、消费等环节信息，实现来源可查、去向可追、责任可究，是强化全过程质量安全管理与风险控制的有效措施。综合运用物联网、云计算等现代信息技术，构建产品追溯体系有助于提高企业质量管理能力、创新监管方式、保障消费安全、提升区域品牌形象，打造具有当地特色的融安金桔追溯体系。 2、目前系统配套的融安金桔种植基地视频监控系统及小型物联网采集设备均已安装完成并接入溯源系统，分别安装在融安县广开农业科技服务有限公司、融安县浪溪江果蔬生态种植家庭农场有限公司、融安桔子恋农特产有限公司。 3、农产品快检室建设已于2020年10月30日正式投入使用，检测室由广西融安蚂蚁农业负责每天对入库及送检样品进行检测，检测数据自动上传至溯源系统。 4、精准扶贫系统目前已完成软件开发。 5、融安金桔溯源系统区块链系统已完成上链验证。扶贫社区团购系统已完成前期调研、构架等工作，正式开始开发扶贫社区团购软件。 6、数据分析查询系统及扶贫社区团购软件均已完成软件测试，正式上线。 7.三分标所有项目均已按要求开发完成，进入系统维护期。 8.按检查组要求修改精准扶贫系统流程。 9.所有系统均已按合同及检查组要求开发、修改完成。 10.和县市场监督管理局一起安排去年新获得地理标志授权的企业进行系统使用培训。 11.11月份检查金桔农残快检测室所有设备及基地物联网设备，保证新一年金桔季所有设备运行正常。 12.12月份所有系统、硬件设备运行正常，进行日常维护期。 13.1月份配合一分标蚂蚁农业公司做金桔农残快检，提供检测试剂；对系统数据、硬件设施进行春节假期前的维护。 14.2月份所有系统、硬件设备运行正常，进行日常维护期。
中国邮政 集团有限公司广西壮族自治区融安县分公司 （4分标） 责任人：吴智芳 | 建设智慧物流供应链体系 | [7 empty] | 中央资金300万元
一）建立标准化物流集聚区： 1、前期准备 与已入驻园区的物流企业、意向入驻物流企业等通过座谈会、走访、研讨交流、实地业务流程跟踪等方式了解园区企业的业务流程。从备货、储存、发货、装配、运输、盘点、订单管理、信息管理、换装、物流网络管理、文档管理等方面归纳总结共同点，查询行业相关文档，为标准的编制和物流集聚区的建设做前期材料准备。 2、标准编制 根据前期调研结果，整理相关文档，以及融安物流集聚区实际业务需要，形成运输车辆标准、作业车辆标准、传输机具标准、仓库技术标准、包装托盘集装箱标准5个大类的集聚区标准体系，并在园区入驻企业中推广。 3、物流集聚区建设管理。 4、对园区内入驻及相关企业进行相关标准的宣贯及实施，按照技术标准要求，逐步实现整个集聚区物流系统的标准统一。 （1）建立符合融安物流集聚区实际的标准体系，提高园区内入驻企业的物流标准化水平。（2）引导物流运输企业为主的融安流通领域企业入驻园区，逐步形成集聚区汇聚效应，目前已引导百世汇通、圆通入驻。（3）对园区内相关企业进行相关标准的发布和实施，按照技术标准要求，逐步实现整个集聚区物流系统的标准统一 6月：按照技术标准要求，逐步实现整个集聚区物流系统的标准统一。 7月：按照技术标准要求，对集聚区装载设备进行统计，构建设备信息数据，便于标准化管理。 8月：按照技术标准要求，协同各入驻企业统一托盘等容器标准。9月，10月：按照技术标准要求，与入驻企业沟通标准化细则。11月，12月：按照技术标准要求，进一步与入驻企业沟通标准化细则。 （二）建设物流综合信息服务平台 1、系统架构搭建 （1）平台内部业务管理框架搭建，实现中心、站点、客户、司机之间的业务信息流转。（2）WMS仓储管理框架搭建，实现货物在中心、站点入库之后的内部仓储管理。（3）运输管理系统框架搭建，司机手持端开发。 2、业务模块功能开发 （1）开发业务管理中的业务计划、业务流转数据库、业务接收、可视操作界面优化等功能模块。（2）WMS系统中的出入库、盘点、期初管理、报表管理、仓库之间数据对接API接口开发。（3）司机手持端的业务接收、车辆定位、配送轨迹回放等功能模块。(4)数据大屏开发站点、司机定位、业务数据、金桔数据等展示模块 3、智慧硬件中间件开发 （1）为仓库、相关载具增配智慧硬件。（2）根据智慧硬件数据传输的不同，分别开发智慧硬件与系统的数据传输API接口。(3)分别开发信息识别硬件、手持终端、数据采集硬件的中间件。（4）持续平台各端口的开发工作及测试调试工作。 4、平台全部端口已按要求开发完毕，目前正在做上线前准备工作，系统持续建设、调试，优化及完善前期建设内容，与配套设备连接调试匹配中 6月：1.系统持续建设、调试，优化及完善前期建设内容，2.调整出入库业务流程逻辑，优化配送业务操作流程编写，3.司机操作终端系统与中心管理终端系统界面UI及操作功能迭代升级 7月：1.优化系统中心-站点的业务逻辑和系统流程。2.优化操作步骤，减少操作者点击次数，增强操作者体验感。 8月：1.编制系统使用者操作手册，制定系统应用培训计划。2.分片区安排对操作人员进行系统操作培训。9月10月11月12月调试运营物流综合信息服务平台。 （三）发展农村共同配送 1、前期准备:根据前期电商进农村三级物流体系的业务开展情况，在物流效率、仓储、转运、分拣等方面从设备升级、业务管理升级等方面进行升级，制定升级方向。 2、县级中心设备购置及升级建设、业务开展 （1）升级配备相关办公设施设备，满足物流信息平台升级、中心业务发展的需要。（2）为中心配备智慧硬件，改造升级中心仓库、分拣线、车辆等，实现仓储配送智能化、自动化。（3）升级物流信息系统中心端，实现物流业务数据清晰准确及时得到处理。（4）信息展示升级，配备大屏展示设备，与物流信息平台大屏端对接，展示融安物流大数据信息。（5）建设自提快递货柜2个6.实现村屯配送时间T+1，全县12个乡镇物流覆盖率100%。 6月： 1.升级县级物流仓配中心和乡镇级站点，购置智能化设备，增配智能信息采集装置。 2.安装调试RFID智能设备，与既有的仓库管理模块、配送管理模块集成对接。 7月：1.乡镇站点智能手持设备预装物流信息系统APP并调试。 8月：1.制定回访计划，定期与站点负责人沟通，了解设备使用情况，及时优化使用流程。9月，10月：调试优化使用流程。11月，12月：配送稳定运行。 （四）规划金桔专线线路 实地考察，与金桔生产基地、金桔销售企业等交流调研，制定了以大将镇、板榄镇、雅瑶镇为中心的产地-中心的金桔运输专线。2.与柳州高铁站、机场等合作，制定了融安-发货地的金桔物流配送专线。融安金桔整车运输21车，约50吨分别发往四川，广州，湖南等地，2020年10月底至今，融安金桔整车运输21车，约50吨分别发往四川，广州，湖南等地，快递发货量约3.5万件，优化专线线路，持续运营。 6月：专线已重新进行招投标，合同正在系统签订流程中。11月、12月、1月金桔专线稳定运营中。2月优化物流系统平台。
中共融安县纪律检查委员会融安县监察委员会电话0772-8136106
融安县审计局电话：0772-8133316
融安县科工贸局电商办电话0772-8151552