## 201903018第1批备案表
柳州市2019年第一批农村中小学校舍维修改造资金项目备案表
填报单位：融安县教育局 | [15 empty] | 资金下达时间：2019年3月7日 | [6 empty] | 填表人：周义忠 |  | 时间：2019年3月25日
学校代码 | 市、县(市、区)学校名称 | 是否贫困县 | 学校所数(所) | 学校性质 | 项目所在地特殊性 | 在校生人数(人) | 其中寄宿生人数(人) | 是否新建(迁建)学校(是/否) | 建设内容 | 建筑结构 | 建筑性质 | 项目数(个) | 校舍建设项目 |  | 运动场及附属设施规模 |  |  |  | 资金来源(万元) |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 是否完成立项(是填1、否填0) | 是否完成勘察(是填1、否填0) | 是否完成设计(是填1、否填0) | 是否能按时完成指标要求(是填1、否填0) | 备注
[13 empty] | 校舍建设面积(平方米) | 建筑层数 | 运动场面积(平方米) | 围墙(米) | 挡土墙/护坡/坎(立方米) | 校门(延米) | 合计 | 中央资金 | 自治区资金 | 市县资金
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 柳州市合计 |  | 6 | 0 | 0 | 5818 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 3077 | 1424 | 1219 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 2
| 鹿寨县小计 | 否 | 2 |  |  | 4208 | 633 |  |  |  |  | 2 | 1979 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 188 | 113 | 75 |  |  | 2 | 2 | 2
2145000905 | 鹿寨县城南实验小学 |  | 1 | 小学 | 无 | 3249 | 0 | 否 | 综合楼（一期） | 框架 | 新建 | 1 | 1237 | 3 |  |  |  |  | 235 | 188 |  | 47 | 2019.7 | 2020.9 | 1 | 1 | 1
2145003044 | 鹿寨县四排镇第二小学 |  | 1 | 小学 | 无 | 959 | 633 | 否 | 综合楼（一期） | 框架 | 新建 | 1 | 742 | 2 |  |  |  |  | 141 |  | 113 | 28 | 2019.7 | 2020.9 | 1 | 1 | 1
| 融安县小计 | 是 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15413 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 2000 | 600 | 560 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0
| 融安县高速新区第一中学 |  | 1 | 中学 |  |  |  | 是 | 1#教学楼 | 框架 | 新建 | 1 | 2420 | 6 |  |  |  |  | 484 | 400 |  | 84 | 2019.8 | 2020.6 | 1 | 1 | 1
| 融安县高速新区第一中学 | [7 empty] | 4#教学楼 | 框架 | 新建 | 1 | 1920 | 6 |  |  |  |  | 384 | 350 |  | 34 | 2019.8 | 2020.6 | 1 | 1 | 1
| 融安县高速新区第一中学 | [7 empty] | 5#教学楼 | 框架 | 新建 | 1 | 2110 | 6 |  |  |  |  | 422 | 350 |  | 72 | 2019.8 | 2020.6 | 1 | 1 | 1
| 融安县高速新区第一中学 | [7 empty] | 1#学生宿舍楼 | 框架 | 新建 | 1 | 4242 | 5 |  |  |  |  | 930 | 900 |  | 30 | 2019.8 | 2020.6 | 1 | 1 | 1
| 融安县高速新区第一小学 |  | 1 | 小学 |  |  |  | 是 | 1#教学楼 | 框架 | 新建 | 1 | 4721 | 5 |  |  |  |  | 940 |  | 600 | 340 | 2019.8 | 2020.6 | 1 | 1 | 1
| 三江县小计 | 是 | 2 | 0 | 0 | 1610 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11618 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 889 | 711 | 584 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
3145000947 | 三江县民族初级中学 |  | 1 | 初中 |  | 758 | 758 | 是 | 1#学生宿舍楼 | 框架 | 新建 | 1 | 5890 | 6 |  |  |  |  | 1178 | 889 | 111 | 178 | 201906 | 202006 | 1 | 1 | 1 | 1
| 三江县江川小学 |  | 1 | 小学 |  | 852 | 0 | 是 | B区教学综合楼 | 框架 | 新建 | 1 | 5728 | 4 |  |  |  |  | 1006 |  | 600 | 406 | 201903 | 202003 | 1 | 1 | 1 | 1
Note on B3: 甘少文：县（市区）为小计，市为合计，勿填错。学校名称：写全称为妥，尽量不要写学校简写。学校名称每行都写，几个项目的学校不要合并单格。另：全表尽量不要合并单元格。
Note on I3: 甘少文:此列为是否新建学校，对统计非常重要请勿填错。
Note on O8: Administrator: 总工程4层1620平方米
Note on O9: Administrator: 总工程4层1480平方米