融安县“十四五”规划纲要中期评估报告

融安县发展和改革局

2023年12月

县第十八届人大第一次会议审议批准的《融安县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称《纲要》)，是“十四五”时期我县经济社会发展的宏伟蓝图，是融安全面深化改革、建设现代化经济体系、实现高质量发展的行动纲领，是县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府履行职责的重要依据。现《纲要》实施时间已经过半，为全面检查《纲要》实施总体进展情况，客观评价实施成效，系统分析存在的问题及挑战，通过调整更符合实际形势的目标和制定有力措施持续推进《纲要》顺利实施。现根据相关工作安排和《纲要》本身要求，对《纲要》实施情况进行中期评估，形成本报告，评估的时点和采用的数据截止到2023年6月30日。

一、《纲要》实施情况

《纲要》实施以来，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，贯彻创新、开放、绿色、协调、共享发展新理念，协调推进“四个全面”战略布局，深入贯彻习近平总书记对广西工作的重要指示精神，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持深化改革开放，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以全面开放为引领，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧紧围绕“生态融安、活力融安、美好融安”主题，全面实施“生态立县、特色强县、创新兴县”战略，全力建设“乐业、乐居、乐创、乐文、乐游、乐康、乐寿”的“七乐融融”市域次中心新局面。因“十四五”规划首年即遭遇新冠肺炎疫情，我县内外部发展均受到较大冲击，导致《纲要》实施总体进展较为缓慢，主要目标实现程度与预期存在一定差距，顺利完成“十四五”规划总体目标有一定困难。

- （一）主要指标完成情况

《纲要》提出我县“十四五”期间经济社会发展目标包括经济发展、创新驱动、民生福祉、生态文明四大类共23项指标。其中预期性指标12项、约束性指标11项。从两年半时间的实施情况看，部分指标完成情况较好，其中：达到“十四五”规划中期进度要求的指标有8项（含提前实现规划目标3项）；未达到“十四五”规划中期进度要求的指标有11项；没有统计数据，未能评估的指标有4项。（详见附表1）

- 预计至2025年末，14项指标经过进一步努力可按计划完成（含已提前实现规划目标的指标）；5项指标完成较为困难，建议进行调整；4项目前无法提供数据与目标，未能评估，无法预计期末是否能完成规划目标。具体情况如下：

- 1．经济发展类（含结构调整）指标8项，达标0项（即达到规划中期进度要求，下同），未达标8项（其中需调整4项）。

――地区生产总值：《纲要》目标“十四五”期间实现年均增长8.0%以上。据统计，2021年完成120.4亿元，增长8.1%，2022年完成126.5亿元，增长0.3%，2021-2022年均增长4.1%，低于《纲要》年均增长8.0%的目标3.9个百分点，比“十三五”时期低4.4个百分点。2023年上半年完成57.1亿元，同比下降0.5%，发展态势并不乐观，预计2023年全年增速在3%以内，年均增速不高于4%，未达《纲要》目标一半，原拟定目标已不符合当下经济发展实际，建议年均增幅调整为6.0%。

――人均地区生产总值：《纲要》目标“十四五”期间实现年均增长6%以上。据统计，2021年达到47405元，增长8.6%，2022年达到49667元，与上年持平，2021-2022年均增长4.2%，低于《纲要》年均增长6%的目标1.8个百分点。该指标与GDP发展趋势保持一致，预期期末能够完成《纲要》目标。

――财政收入：《纲要》目标“十四五”期末达到7.83亿元，年均增长6%以上。据统计，2021年完成5.97亿元，下降3.86%，2022年完成5.14亿元，下降13.9%，2021-2022年均下降9.0%，远低于《纲要》年均增长6%的目标。2023年上半年完成4.35亿元，同比增长62.5%，虽然上半年增速有明显提升，但财政收入全年形势仍不容乐观，根据三年以来的发展趋势，以及经济发展的总体态势判断2025年预期难以完成《纲要》目标。

――工业总产值：《纲要》目标“十四五”期间实现年均增长15%以上。据统计，2021年完成99.6亿元，增长21.6%，2022年完成95.6亿元，下降8.2%，2021-2022年均增长8.5%，低于《纲要》年均增长15%的目标6.5个百分点。2023年上半年完成45.5亿元，增长2.8%，虽然恢复增长态势，但复苏较为缓慢，难以回到高位增长区间，预计期末无法完成规划目标，建议年均增幅调整为10%。

――工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重：《纲要》目标“十四五”期末占比达到9.5%以上。据统计，2021年实现占比9.2%，比上年提高0.7个百分点，2022年实现占比5.3%，比上年下降3.9个百分点，2021-2022年较“十三五”期末累计下降3.2个百分点，低于《纲要》期末占比9.5%的目标4.2个百分点。2023年上半年占比4.4%，呈下滑态势，预计难以实现《纲要》目标，建议调整目标占比为9.0%。

――固定资产投资：《纲要》目标“十四五”期间实现年均增长10%以上。据统计，2021年完成75.4亿元，增长1.2%，2022年45.5亿元，下降39.6%，2021-2022年累计总量120.9亿元，年均下降21.83%，远低于《纲要》提出的增速目标。2023年上半年完成13.9亿元，同比下降42.4%。永柳高速、融福高速已开工建设，预计2023年全年增速会有较大改善，预期期末能够完成《纲要》目标。

――社会消费品零售总额：《纲要》目标“十四五”期末达到53.3亿元，年均增长10%以上。据统计，2021年完成39.6亿元，增长8.8%，2022年完成41亿元，增长3.5%，2021-2022年均增长6.13%，2023年上半年完成20.2亿元，同比增长14.5%，预计2023年全年完成44.3亿元，增长8.0%，总量达到《纲要》目标53.3亿元的83.1%，年均增速预计在7.0%左右，低于《纲要》年均增长10%的目标3个百分点。从走势看，消费复苏明显，预计期末可实现规划目标。

――城镇化率：2020年城镇化率为44.93%，《纲要》提出“十四五”期末达到54%要求年均增长2个百分点以上，据统计，2021年城镇化率为45.44%，比上年提高0.51个百分点，2022年为45.53%，提高0.09个百分点，2021-2022年累计提高0.6个百分点，年均仅提高0.3个百分点，按中期折算低于《纲要》目标3.935个百分点，目标设定不符合城镇化发展实际，建议调整为期末达到47%。

- 2．创新驱动类指标2项，达标1项（其中提前完成1项），未达标1项（其中需调整1项）。

――研究与试验发展经费支出占地区生产总值比重：《纲要》目标“十四五”期间年均增速达到22%以上。据统计，2021年支出2783万元，占GDP比重2.31%；2022年支出4836万元，占GDP比重3.82%；该指标为年报指标，按照研发经费支出计算2021-2022年均增长达到49.7%，超过《纲要》目标27.7个百分点，能够达到规划目标进度要求，按趋势发展，判断预计“十四五”期末能够顺利完成目标。

――每万人口发明专利拥有量：《纲要》目标“十四五”期末达到2.2件，年均增加0.268件。据统计，2022年达到1.21件，年均增加0.175件，未能达到规划目标进度要求，建议调整为1.8件。

- 3．民生福祉类指标3项，达标3项（其中提前完成1项）。

――居民人均可支配收入：《纲要》目标“十四五”期间年均增长6.5%。据统计，2021年达到23766元，增长8.9%，2022年24861元，增长4.6%，2021-2022年均增长6.7%。2023年上半年完成12506元，增长5.2%，中期基本达到规划目标进度要求，预计期末能够实现规划目标。

――基本医疗保险参保率：《纲要》确定“十四五”期末参保率达到95%以上。据统计，2021年参保率98.16%，2022年参保率97.1%，2023年上半年参保率97.08%，已提前达到规划目标要求，预计期末可顺利实现规划目标。

――基本养老保险参保率：《纲要》确定“十四五”期末参保率达到95%以上。据统计，2021年参保率92.17%，2022年参保率92.16%，2023年上半年参保率92.21%，差距《纲要》目标2.79个百分点，年均提高3.45个百分点，中期达到规划目标进度要求，预计期末可顺利实现规划目标。

- 4．生态文明类指标10项，达标5项（其中提前完成2项），未达标1项，未统计评估4项（其中建议调整2项）。

――城市人均公园绿地面积：《纲要》确定“十四五”期末达到15平方米/人。据统计，2021年为13.76平方米/人，2022为13.96平方米/人，较“十三五”期末减少0.24平方米/人，呈下滑趋势，未能完成规划进度。住建部门反馈绿地面积规划期内无增加，变化主要在常住人口，常住人口呈增长趋势，则预计期末难以实现规划目标。

――森林覆盖率：《纲要》确定“十四五”期间控制在80%以上。据统计，2021年为79.83%，2022年为79.83%，2021-2022年均提高0.065个百分点，能够实现规划进度，预计期末可顺利完成规划目标。

――耕地保有量：《纲要》确定“十四五”期末达到上级下达目标任务。据统计，2023年上半年全县耕地保有量为30.95万亩，因上级自然规划部门未正式下达2025年相关约束性目标，因此未能评估，无法预计期末是否能完成规划目标。

――新增建设用地规模：《纲要》预期“十四五”期末达到上级下达目标任务。该项数据口径较多，自然规划部门暂未提供有效统计数据，未能评估，无法预计期末是否能完成规划目标。

――万元生产总值用水量：《纲要》确定“十四五”期末需要达到171.96吨/万元，比2020年下降10.66%，2022年已完成154.48吨/万元，比2020年下降19.74%，已提前完成规划目标。

――单位地区生产总值能耗降低：《纲要》确定“十四五”期间降幅控制在柳州市下达的指标范围内，目前柳州市未下达相关约束性目标，参照全市目标即2025年比2020年下降14.5%进行评估。据统计，2021年比上年下降3.4%；2022年上年下降20.7%；2021-2022年均下降12.5%，2023年上半年同比下降16.8%，能够控制在规划目标范围内，预期期末能够达到全市平均水平。

――单位GDP二氧化碳排放降低：《纲要》确定“十四五”期间降幅控制在柳州市下达的指标范围内，柳州市也未下达指标任务，但环保部门反映目前无此项指标统计，建议调整取消。

――主要污染物排放降低率，《纲要》确定“十四五”期间降幅控制在柳州市下达的指标范围内，总共涉及4个二级指标。

化学需氧量：据统计，2021年排放量为0.328吨；2022年排放量为13.391吨；2021-2022年累计排放量为13.719吨。柳州市已明确不会下达县区相关约束性目标，无法对照评估是否完成目标，建议调整取消。

氨氮排放：据统计，2021年排放量为0.026吨；2022年排放量为11.439吨；2021-2022年累计排放量为11.465吨。柳州市已明确不会下达县区相关约束性目标，无法对照评估是否完成目标，建议调整取消。

二氧化硫：据统计，2021年排放量为302.038吨；2022年排放量为244.865吨；2021-2022年累计排放量为546.903吨。柳州市已明确不会下达县区相关约束性目标，无法对照评估是否完成目标，建议调整取消。

氮氧化物：据统计，2021年排放量为475.665吨；2022年排放量为326.808吨；2021-2022年累计排放量为802.473吨。柳州市已明确不会下达县区相关约束性目标，无法对照评估是否完成目标，建议调整取消。

――主要江河地表水质量，《纲要》确定“十四五”期间达到在柳州市下达的指标范围内，总共涉及2个二级指标。

达到或好于Ⅲ类水体比例，柳州市下达目标为100%，2022年Ⅲ类水体比例已达到100%，预计期末可顺利实现规划目标。

劣Ⅴ类水体比例，柳州市下达目标为0，2022年劣Ⅴ类水体比例已达到0，预计期末可顺利实现规划目标。

――空气质量，《纲要》确定“十四五”期间达到在柳州市下达的指标范围内，总共涉及2个二级指标。

细颗粒物（PM2.5）浓度下降，2021年PM2.5浓度为30微克/每立方米，完成了《柳州市生态环境局关于印发<柳州市2021年大气污染防治攻坚实施计划>的通知》（柳环规〔2021〕85号）中PM2.5浓度为37微克/每立方米的考核要求；2022年PM2.5浓度为29微克/每立方米，完成了《柳州市生态环境局关于印发柳州市2022年度水、大气、土壤污染防治工作计划的通知》（柳环发〔2022〕73号）中PM2.5浓度为34微克/每立方米的考核要求。该指标能够完成规划进度，预期期末可顺利实现规划目标。

空气质量优良天数比率，2021年优良天数比率为97.3%，完成了《柳州市生态环境局关于印发<柳州市2021年大气污染防治攻坚实施计划>的通知》（柳环规〔2021〕85号）中优良天数比率不低于93.0%的考核要求；2022年优良天数比率为96.2%，完成了《柳州市生态环境局关于印发柳州市2022年度水、大气、土壤污染防治工作计划的通知》（柳环发〔2022〕73号）中优良天数比率不低于93.3%的考核要求。该指标能够完成规划进度，预期期末可顺利实现规划目标。

- （二）主要任务落实情况

- 1．多功能区划布局已初见成效

- 建成柳州北部现代化农产品集散中心。依托融安优越的区位条件，不断构建现代综合高效交通运输物流体系。长安至大坡二级公路顺利通车，融安经永福至阳朔高速（融安段）、永福三皇至柳州高速（融安段）两条高速计划年内开工建设，国道G357（融安段）、省道S208（融安段）、东起至大良湖洞出口三级公路计划2023年末完工通车。立足融安金桔为代表的特色水果及丰富的农产品资源优势，不断壮大电商物流产业规模。以中国供销·桂北农产品电商园为核心，以乡镇金桔云仓为分布点，以数字化赋能全产业链为抓手，形成“生产基地+批发市场+物流配送+零售市场+综合服务”一体化的特色农产品流通新模式，打造完成7条48小时融安金桔运输专线，推动融安逐步建成全国知名的金桔交易中心和集散地。

- 建成柳州北部生态工业产业中心。依托融安丰富的香杉资源，坚定走生态产业发展道路，突出打造“一区三园”战略布局。融安•广西香杉生态工业产业园已开发面积1655亩，投产香杉深加工、香杉板材贴面纸、环保胶水、香杉实木家具等企业25家，成功扩大壮象家居知名品牌影响力，带动近4000人就业，2022年12月被自治区工信厅认定第四批“广西轻工产业园”。融安县农产品加工产业园区已开发600亩，为金桔、中草药等本地丰富资源延伸产业链配套，目前园区已列入柳州市重点打造农产品加工产业园，入驻企业18家，投产企业14家。红卫工业集中区已开发面积500多亩，入驻工业企业9家，培育打造仙草堂灵芝孢子粉、仙草堂悦九春养生酒等多个潜力品牌，探索定位成从竹木加工业向生物制药业转型的生态工业园区。全县园区平台承载能力不断提升，生态工业特色不断凸显，品牌建设不断增强，生态产业共生共融模式实现进一步深化。

- 建成柳州北部区域为民服务业新格局。教育领域拓容与提质兼顾。农村义务教育学校、幼儿园校舍维修项目竣工61个，有效扩大农村普惠性学前教育资源供给。长安中心校分校、融洲幼儿园立项建设，实验二小教学楼、实验中学宿舍楼、原“实验三小”改扩建等项目建设顺利推进，完成融安县第二中学迁建工程，各阶段教育资源容量不断扩大。稳步推进学前教育集团化办园工作，认定县级示范幼儿园16所，市级幼儿园示范4所，自治区示范幼儿园1所。加大教育资源整合力度，设立专门学校和普职融合教育体验班，深化县区教共体、县内教共体合作，促进义务教育优质均衡发展。卫生领域提升与均衡兼并。成功打赢疫情防控“阻击战”，科学平稳实现疫情转段过渡。县人民医院传染病区竣工投产，县中医医院医技楼、县人民医院内科住院综合楼、县人民医院外科住院综合楼等项目主体建设进展顺利，卫生应急能力进一步加强。“医联体”“医共体”持续深化，应用“互联网+医疗”诊疗模式突破优质医疗资源向基层延伸的瓶颈。养生养老与特色产业兼容。积极建设“广西全域旅游示范区”，打造“浪溪江河谷”“融江旅游圈”“石门旅游圈”三位一体区域休闲康养度假中心。谋划石蛤口休闲康养文旅区，推动包装为融安县首个EOD项目，推进创建雅瑶长寿康养小镇，进一步深化农文旅融合。构建养老服务体系建设，稳步推进乡镇区域养老服务中心规划及建设，坚定就近入院养老目标。

- 2.重点领域突破推动产业发展上台阶

农业现代化进程不断加快，奋力谱写三农新征程。优质农业产业加快发展，成功构建“一果一木一草”的现代化特色农业产业体系。农业产业结构不断调整优化，乡村增效农民增收成果显著。2021年以来，落实上级专项扶持资金23396.6万元，获粤桂协助扶持资金14702万元，县财政配套投入扶持资金超过16万元，大力实施乡村振兴战略，推进建设“5+N”产业发展体系，优质特色产业有效扩面提质，加快了以金桔、香杉、优质稻、鸡、中药材等为主的农业特色产业发展。全县粮食种植面积保有在26万亩以上，粮食总产量稳定在8.8万吨左右。实施“百村万亩金桔园”项目44个，2022年金桔总面积达21.7万亩，比2020年增加2.7万亩，投产面积达17.57万亩，产量22.3万吨以上，比2020年增加5.8万吨。三代金桔“脆蜜”一经推出市场广受好评，融安金桔品牌价值达到45.4亿元，全产业链总产值超过52亿元。全县香杉累计储林面积139万亩，蓄积量超1000万立方米，年可供采伐60万立方米以上，推动良种基地与科研院校构建“产、学、研”一体化联合体，香杉优质种苗“育、繁、推”一体化进程加快。中草药种植“融安模式”持续推广，中药材面积达2.6万亩，比2020年增加0.5万亩，中药材种植农户遍及全县12个乡镇，总数达1万多户。特色养殖业发展加快，大力发展生猪、肉牛、山羊、林下土鸡及特色水产养殖，全县各类规模养殖场达500多个，养殖农民专业合作社61多家。加大培植农产品加工龙头企业，推进农业现代化发展，培育壮象木业、金园食品、仙草堂制药等为代表农产品加工龙头企业，新引进金桔深加工项目、竹制品深加工项目以及油茶深加工项目，不断延展农产品的附加值。现代农业社会化服务能力不断提升，科技赋能、数字赋能、金融赋能力度不断加大，各类电商企业达到749个，通过电商带动2.8万多贫困人口实现脱贫增收，增收总额超过5.1亿元，单金桔产业单项带动农民人均收入超5500元；动物防疫体系建设和种植科技推广体系继续完善，农业机械化装备水平更新提高，各类农民专业合作组织已达414家、各类农机专业合作组织8家。

工业经济加快转型，迈向高质量发展新征程。目前全县规模以上企业达80家，较“十三五”期末增加26家，比2020年增长48.1%，其中亿元产值以上企业达23家，规上企业提供就业岗位10245个，2021年规上工业总产值达92.7亿元，2021-2022年均增长10.6%。传统制造业稳步升级，生态型主导产业稳定占比规上工业总产值83%以上。其中竹木加工业、水泥制造业、电子设备制造业、食品药品制造业等农林资源加工规上企业57家，培植了壮象木业、鱼峰水泥、仙草堂制药等为代表的骨干企业，推动建成年产量世界第一的青蒿素全产业链规模化深加工项目，扶持仙草堂推出高端养生酒悦九春系列，填补融安优质酒品制造业空白。战略性新兴产业发展壮大，引进了白云岭协和风力发电、狮子岭协合风力发电、整屋光伏项目、生活垃圾焚烧发电项目等一批清洁能源产业项目，培育了融安协合白云岭风力发电有限公司、融安协合孟公岭风力发电有限公司等3家规上企业，清洁能源工业产值占比规上工业总产值1.7%，较2020年提高0.9个百分点，对全县工业经济的拉动作用日趋明显。大力开展“三个年”活动，解决企业融资难题，扶持企业做强做大，2021-2023年累计为企业争取各级各类扶持金1500万元，通过加深政企银融资项目合作，建成2亿元担保额度资金池，在很大程度上推动了我县工业经济的优化升级。2021年以来累计实施工业投资项目67个，投资总额达到146.9亿元，有力推动工业经济高质量发展。

服务业发展步伐坚定，产业水平提档升级。服务业规模稳步扩大，2021-2023年第三产业增加值累计达到105.4亿元，年均增长3.6%，2023年上半年实现29.8亿元，同比增长1.7%。消费品市场再上新台阶，2021-2022年社会消费品零售总额累计达到80.6亿元，年均增长6.1%，2023年上半年实现20.2亿元，同比增长14.5%。服务业现代化发展呈现新局面，基本形成了以服务业重心发展的经济产业结构，2022年服务业增加值占全县GDP比重42.4%，其中现代物流、电子商务、商贸流通、现代金融、农旅融合均得到长足发展。电商物流业融合发展，稳步推进中国供销·桂北农产品电商园、融安县农产品仓储保鲜冷链物流中心项目建设，引进圆通、极兔、申通等一批示范带动作用强的智慧物流示范企业分点。成功建立“平台+电商”赋能机制，打造融安金桔阿里（顺丰）大数据展示中心、电商创业孵化器、带货直播间等平台，建成全国先进的金桔标准化云仓。各类电商企业（个体）超过400家，2021-2022年累计限上商贸流通企业通过公共网络实现的商品销售额达到1.43亿元。商贸流通业不断升级，传统市场基础设施不断完善，增强骑楼特色商业街区、融汇通达汽贸园、振和财富商厦、桂北农产品批发市场的集聚效应。市场经营秩序和消费环境不断优化，连续成功举办“汽车、家电下乡”、“融安金桔节”、“美食文化周系列活动”等大型活动，市场繁荣交易活跃。金融业快速发展，桂林银行、北部湾银行成功进驻, 2021-2022年末金融机构各项存款余额年均增长8.2%，各项贷款余额年均增长15.0%。其中2023年上半年存款余额132.3亿元，同比增长16.2%，贷款余额109.0亿元，增长13.1%。以农村商业银行、中国建设银行、邮政储蓄银行为代表推出的“三农”金融产品也不断创新，金融服务地方经济发展的能力持续增强。全域旅游品牌建设加快，浮石六寮、东起铜板、沙子石岩、长安大洲、石门仙湖、古兰新韵、融江两岸景区等建设不断推进，旅游服务水平逐年提升。其中打造红七军战长安纪念馆投入使用，仙草堂4A产教融合景区广受欢迎，建成新地标香杉阁，扩大古兰新韵生态农业休闲旅游园区影响力。“复活”的铜板赏花谷获评广西四星级乡村旅游区，天禾城大酒店获评广西四星级旅游饭店，融安云止民宿获评全国甲级旅游民宿。2023年旅游业保持良性恢复，上半年全县接待游客达184.04万人次，旅游收入17.38亿元。

- 3．多点协同驱动城乡融合加快发展

基础设施配套持续完善。2021年以来，累计投入0.94亿元建设和完善农村交通基础设施里程 440.53公里。长安至大坡二级路全面通车，东起至湖洞出口公路、国道G357永福百寿至融安浮石二级公路（融安段），省道S208融安至永福百寿公路（融安段）等项目2023年底建成通车，长安三桥及东西延长线、融安县古云至板榄二级公路、大良新和桥至古兰公路等项目有序推进。加快推进农田水利基础建设、水库除险加固、中小河流防洪治理和水土保持综合治理工作，累计投入超过6500万资金用于完善供水保障设施建设，实现农村饮水工程向规模化、标准化发展，农村自来水普及率达到90%以上。实施广西主要支流柳江治理工程融安县河西区北府寨至隘面段整治工程，推进城区防洪排涝工程项目前期，逐步完善水利减灾设施。城乡基础设施建设加快，城区地下管网改造工程、城乡一体化供排水工程有序开展。

城镇建设步伐加快。紧紧围绕“幸福一生”县城定位，促进城市建设和管理水平不断提高，承载能力显著提升。融西新区、红卫新区建设有序推进，长安三桥、高速路口至新火车站市政道路、县城供水管网改造、东圩沟生态治理、防洪治理等一批市政重点工程项目稳步推进，县城东圩水厂至浮石镇水厂输水工程顺利竣工，龙舟文化广场地面部分全部完工。完成25个老旧小区、5条背街小巷改造，万兴中央城、鼎丰中央公园、易通米兰广场等一批新型居住小区和商业中心投入使用，建成广西县域首座综合能源服务站，城镇载体服务功能日益完善，加快了“七乐融融”县城建设步伐。

- 乡村振兴全域推进。严格落实“四个不摘”要求，扎实推进乡村振兴与巩固脱贫成果有效衔接，2022年脱贫群众年人均收入达到14785.18元，比上年增长12.97%，顺利通过国家“后评估”，在全区评估综合评价中获评“好”等次。加大资金投入，持续推进农村人居环境整治和乡村风貌提升，完成959栋“两高两道”沿线村庄风貌改造，落实一事一议财政奖补资金1256万元，完成38公里屯级道路建设。完成农村危房改造106户，完成855座卫生改厕任务，农村卫生厕所普及率达到87%，完成127所村卫生室规范化建设和村卫生服务室配套，148个村级服务中心和村级组织活动场所建设，公共服务实现向农村拓展和延伸。基层治理水平进一步提高，长安镇大洲村获评自治区乡村振兴改革集成优秀试点村，浮石镇六寮村获评全国村级议事协商创新实验试点单位。加强弘扬传统民间文化，对6个传统村落落实保护性发展规划，充分挖掘乡村物质文化遗产，弘扬板榄“三月三”会期、铜板屯李花节等特色农村文化。

- 4．加大投入推动民生供给持续优化

积极实施创新驱动发展战略。2021年以来财政科技经费支出累计达321万元。机关电子政务平台、财政一体化平台、行政审批系统、天网工程等智能化系统建设进一步完善。推动产业技术体系创新，培育科技型中小企业入库71家次（注：每年都要重新认定）；2021-2023上半年培育成功高新技术企业4家，其中2022年融安金园食品有限公司获评自治区瞪羚企业。科技成果转化步伐加快，2021年以来我县完成重大科技成果转化12件。科学技术奖项硕果累累，2021年广西仙草堂制药有限公司“高纯青蒿素绿色提取工艺的研究与产业化应用”荣获广西科学技术奖三等奖；2022年获评第二批全国农作物病虫害绿色防控整建制推进县荣誉，同年“柑橘树冠覆膜和采后处理关键技术和应用研究”获得广西科学技术进步一等奖；2023年广西壮象木业有限公司与广西林业科学研究院、中国林业科学研究院木材工业研究所合作项目“环保功能型生态板制造关键技术与产业化”荣获广西科技进步二等奖，金桔害虫诱杀装置等5项成果获国家知识产权实用新型专利。

加大力度建设高质量教育体系。聚焦人民满意标准、锚定建设柳州北部区域教育中心目标，持续深化教育综合改革，编制实施《融安县中小学幼儿园布局专项规划和基本建设发展规划（2021-2030）》《融安县普惠性民办幼儿园认定及管理办法（试行）》《融安县财政扶持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理办法》。教学基础设施进一步提升，长安中心校分校、融洲幼儿园立项建设，实验二小教学楼、实验中学宿舍楼、原“实验三小”改扩建等项目建设顺利推进。教学技能进一步提高，自治区学前教育论文比赛中荣获二等奖1名，三等奖6名；全市幼儿园教师技能大赛荣获一等奖2名，二等奖2名，三等奖1名；全市学前教育“四个一百”评选活动选送优秀课程案例3个、优质自主游戏10个、优质环境创设12个、优秀论文20篇。“两基”巩固成效显著，九年义务教育巩固率达100.69%，高中毛入学率达96.38%。“双减”工作取得实效，学科类培训机构完成全面整改。精准实施学生资助政策，累计免除保教费、学杂费和发放各类补助金合计724.46万元，惠及家庭经济困难学生12532人次。

促进文体事业发展迸发新活力。城乡公共文化服务网络全面升级，完成137个村级公共文化服务中心建设和公共图书馆（室）总分馆建设；推动广播服务深入乡村，实现“一村一屏”全覆盖，全面落实“广电云”用户安装建设任务。文化传承不断创新，成功申报市级非物质文化遗产代表性项目5个。群众演出丰富活跃，“骑楼古韵 周周有戏看”系列全民艺术普及月活动、非遗图文展等群众性主题文化活动影响力不断扩大。文体赛事亮点纷呈，举办首届1/4MILE汽车直线加速赛、融安县“北部湾银行杯”乒乓球团体赛等全民参与体育赛事13余场。全民艺术普及工作成果丰硕，县文化馆、县图书馆获评国家级二级馆，长安镇融康社区获得柳州市优秀文化活动社区，累计选送参加区、市级书画作品大赛获奖5个。多产业融合的旅游业发展格局进一步凸显，以县城为中心打造“大融江旅游圈”已见雏形，全县保有国家4A景区2个，3A景区1个，自治区四星级乡村旅游区2个，三星级乡村旅游区2个，四星级农家乐2家，三星级农家乐7家，2个全国农业旅游示范点，3个自治区现代特色农业（核心）示范区。成功创建星级旅游饭店1家，国家甲级旅游民宿1家。

全面增强卫生事业公共服务水平。卫生医疗应急能力全面提高，疫情期间无重大传染病突发公共卫生事件发生，全县新冠疫苗接种率达到91.42%。医疗保障能力持续提升，基本医疗保险参保率保持在97%以上，二级以上医疗机构责任险覆盖率100%，基层医疗卫生机构覆盖率达91%。积极推进重点项目建设，县人民医院传染病区已投入使用，县中医医院医技楼项目完成主体建设，县人民医院外科住院综合楼建设项目封顶。县人民医院内、外科楼改扩建项目（2022年亚定点医院项目）、内科住院综合楼、大良镇中心卫生院医技综合楼项目有序推进。全面深化医疗卫生体制改革，“医联体”“医共体”提质增效，市级医院长期派驻专家192人次，指导开展新技术108项、新诊疗科目8个，创新应用“互联网+医疗”诊疗模式，推进优质医疗资源向基层延伸。国家基本公共卫生十二大项工作稳步运行，艾滋病防治攻坚、儿童免疫规划工程及其他疾病防治工作取得实效，2023年人口出生率达到3.18 ‰，3岁以下婴幼儿托位数共980个，其中托育机构托位数330个，幼儿园托班托位数650个，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数为3.8个，国家生育新旧政策衔接实现平稳过渡。

社会保障各项工作取得新成效。完善更公平的社会保障制度，健全城乡居民最低生活保障标准与经济社会发展相适应的动态调整机制，城乡居民最低生活保障实现同步调整，累计发放低保金12469.4万元。强化急难社会救助功能，累计发放临时救助137.9万元。加大力度提高就业水平，积极落实“粤桂劳务协作”促进了农村富余劳动力的有序流动，农村劳动力转移就业人数均完成年度目标任务，其中脱贫人口转移就业累计达到106743人次；城镇累计新增就业2588人，城镇累计失业再就业1688人，城镇登记失业率保持控制在1.86%以内。积极落实国家创业担保贷款政策，累计发放国家创业担保贷款947万元，发放农民工创业奖补86.5万元，鼓励356人就业创业。

- 5．扎实推进生态文明协调发展

加强生态保护与治理，彰显“桔乡融安”好形象。推进生态文明建设，连续两年在柳州市生态环境保护目标责任制考核中获优秀等次。深入打好污染防治攻坚战，环境空气质量连续两年达到国家二级标准，优良率达96%以上。水环境质量持续巩固，国考断面浪溪江、融江地表水水质持续三年保持全国第一。积极贯彻落实上级对能源消费总量和强度要求，对万德七星水泥等高耗能重点企业实施监测预警机制，2021年以来“双控”任务全面完成。坚定推进土地综合治理、广西主要支流柳江治理、泗顶矿废弃矿山生态修复、东圩沟生态综合治理工程等项目，加强生态系统的保护和修复。重点推进生活垃圾焚烧发电项目实施，促融安县、柳城县及三江县三县垃圾处理服务协议签订。建成5个行政村生活污水治理设施，现有农村生活污水治理设施正常运行率100%，生活垃圾与污水处理能力均保持较高水平。

促进农林水协调发展，提升生态保护屏障。强化国土空间规划和用途管控，完成“三区三划”工作，积极开展土地整治、整理工作，实施土地开垦项目 4个，实施面积43.3公顷，新增耕地42.5公顷；土地综合整治项目2个，实施面积60.1公顷，新增水田规模57.4公顷，新增耕地数量85.1公顷。贯彻落实“林长制”，森林生态功能持续向好，累计造林13.1万亩，森林覆盖率保持79%以上。完成石漠化及退耕还林阶段性验收，130个国家森林督查疑似违法图斑全部完成查处整改。水土保持工作取得实效，水土保持防治面积达27.84平方公里。全面推行“河长制”，进一步压实各级河长工作职责，常态化开展河道“四乱”工作，10个“四乱”问题全部解决。

积极推动绿色能源发展，构建生态循环产业链。实践能源消费革命，推进清洁能源替代、热电联产等基础设施建设，推进供电容量和电网结构改造，开展白云岭风电场、狮子岭风电场、垃圾焚烧发电、页岩气开发等清洁能源项目建设，规划建设215MW整屋分布式光伏、潭头光伏项目，强化太阳能利用能力，逐步优化融安县能源结构。2021年以来，建成风力发电项目5个，装机容量为23.44万千瓦，年发电量达63272万千瓦时。推动企业加快技术改造升级，融安睿智环保科技有限公司融安次氧化锌项目、广西国毅科技年产40万米大口径聚乙烯螺旋波纹管及其他给排水管项目落地建设，加强节能减排和资源综合利用率，高泽工业园污水处理厂二期工程稳步推进，融安县斯柳冶化年处理30万吨固危废资源综合利用项目竣工投产。

- 6. 深化改革共建发展新格局

- 全力营造良好的营商环境。出台实施《融安县“企业服务年”活动总体方案》及4个配套方案，建立工业、建筑业、农业、服务业等各行业民营企业协调联系服务机制，定期开展企业走访调查服务活动，切实为企业纾困解难。推进市场要素改革，落实政务服务“简易办、一件事一次办、一表通办、一站式办和掌上办”等便民要求，实现真正意义上新设企业（项目）“开办即开户”“拿地即开工”机制，对招商引资项目审批实行全程“代办制”。通过政务一体化平台、融安县人民政府门户网同步推进政府数据开放共享。深化财税和投融资体制改革，全县行政机关完成财务一体化平台同步任务，进一步深化预算管理体制改革；鼓励项目推广PPP模式，谋划包装首个EOD项目申报融资，逐步规范政府举债融资机制，进一步推进投资主体多元化。健全市场经济基础性制度，健全知识产权纠纷多元化解决机制和维权援助机制，为4家企业开展知识产权保护直通车服务。建立公平竞争审查抽查、考核、公示制度，始终保障政务服务热线“12345”和县长信箱答复率100%。

- 全方位拓展内外区域互动合作。主动融入粤港澳大湾区、珠江—西江经济带建设。融水至从江高速公路一期工程（融安至安太段）、广西主要支流柳江治理工程有序推进。坚持“走出去”和“引进来”并重，2021年以来，引进区外区外境内招商引资签约项目58个，其中产业类项目39个，产业类项目到位资金25.9亿元。不断拓展合作区域，主动对接广东、四川、江西、山东等省份，引进粤桂扶贫协作竹制品深加工项目、深圳恒嘉塔筒制造项目、深圳恒嘉储能科技项目、浙江惠泉酒业等转移承接产业，区域农产品品牌“融安金桔”多次在国家、自治区级重要推介会上推广。对外贸易合作不断增强，以仙草堂、融嘉工艺为代表，产品出口至印度、欧美等多个国家，累计出口额达到19172万元。

- 7. 健全机制保障社会大局安全稳定

- 始终坚持党的全面领导。坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广西工作的重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。强化对公权力运行的制约和监督，深化整治形式主义、官僚主义、躺平主义，营造风清气正的良好政治生态。党委政府不断提升领导经济社会发展的能力和水平，立足县情解放思想，充分发挥本地资源、地域、生态三大优势奋力开创，较好的完成了人大会议确定的主要目标。始终坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极开展创建全国民族团结进步示范县工作。

- 全面夯实制度要素支撑。加强国土空间管控，严格落实各项红线管控，2021年以来未出现过界通报。落实“多规合一”，统筹协调重大项目空间落位，提升空间的利用效率。实施金融安全战略，守住不发生系统性风险底线，以月度为周期召开化债商谈会，积极化解存量债务。推进法治社会建设，贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制，完善行政执法“三项制度”，获评“自治区平安县”“国家信访工作示范县”。

公共安全保障体系不断完善。进一步健全安全生产机制，严格落实安全生产“一岗双责”和企业主体责任，坚持预防为主，加强安全监管，有效防范和遏制重大安全责任事故，两年多来无较大以上安全生产责任事故发生；持续加强食品和药品安全监督管理，两年多来未发生重大食品药品安全事故。加强应急管理基础能力建设，全覆盖完成乡镇物资储备点建设，利用“应急指挥”APP搭建辖区内信息员应急体系，进一步提高紧急信息传导能力。

社会治理水平不断提高。强化网格化服务管理，织牢“微网格”。全县乡（镇）、村（社区）、屯组（片区）及小区楼栋四级网格有效运行，落实1729名网格员（由行政村（社区）“两委”干部、村（居）民小组组长兼任）全覆盖到岗。累计派出法官46名、检察官31名、警官65名、法律工作者34名全面进驻基层综治中心，指导化解矛盾纠纷、推动群防群治、开展法律宣传服务等工作，累计到挂点乡镇、村（社区）服务3096人次，指导参与矛盾纠纷调解236次，成功化解矛盾纠纷193件，培训基层调解队伍781人次，开展法律宣传服务78场次，实现社会治理和服务重心向基层下移。以网格化服务管理为抓手，创新“五微”基层治理模式，调动政法力量下沉一线，压实包网格、包培训、包服务、包协调、包化解等“五包”责任，全力织密乡村治安安全网。

- 社会主义精神文明建设不断深化。围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，开展了多种形式的创建文明活动。以争创自治区文明城市为引领，不断丰富新时代文明实践内涵。2021年以来，累计开展理论宣讲、百姓宣讲和青少年宣讲等活动约1597场次，总受众约33万人次，通过强化舆论宣传话语权成功打造融安特色融媒体矩阵，促进讲好融安故事、宣传科学理论、传播传统文化、弘扬社会正气，注重青年思想引领，加强社会主义核心价值体系建设，加大公民基本道德素质教育和实践。不断夯实精神文明建设基础，建成新时代文明实践中心1个，新时代文明实践所12个，新时代文明实践站148个，建立新时代文明实践志愿服务队495支，全县注册的志愿者总数达到60131人，累计开展新时代文明实践志愿服务五大平台活动2504场次，服务对象达到20.4万人次。“我爱融安，做文明融安人”文明创建工作卓有成效，成功创建国家级文明村镇1个，自治区级文明单位（村镇）21个，市级文明单位（村镇）45个，县级及以上文明村镇占比达到85.4%；获评全国最美家庭1户，自治区最美家庭1户，市级文明家庭（最美家庭）29户，为全社会弘扬正能量，树立新风范。

- （三）重大项目实施情况

根据《纲要》，“十四五”期间全县共规划实施重大建设项目122个，计划总投资928.5亿元，“十四五”期间计划投资913.4亿元。按项目性质分，在建项目48个，规划项目74个。按项目类型分，基础设施项目28个，产业项目12个，社会民生项目75个（包含教育项目12个，公共文化服务项目14个，文化体育旅游项目28个，卫生项目7个，其他社会民生14个），社会治理项目3个，信息化建设项目4个。

《纲要》实施以来，已实现开工项目34个，占计划的27.9%，其中已完工项目13个。累计实际启动推进项目58个（即已开工项目与开展前期工作但未开工项目之和），占计划的47.5%。未开展前期工作项目有64个（未启动，未实施）。

累计完成总投资46.1亿元，占计划总投资的4.97%，占“十四五”规划期间计划投资的5.05%。与规划总投资差距过大，预计“十四五”难以完成规划目标。

从项目实施的情况来看，能够开工建设的34个项目，其中新开工建设项目仅5个，并且已实施建设的项目投资进度缓慢，投资完成率底，形势非常严峻。主要原因分析如下：

一是项目推进目标任务不明确，部分项目规划与实际情况不符。大部分项目的业主和责任单位不明确，项目名称、建设规模和内容、建设地点都比较笼统模糊，难以真正落实。一些项目投资规模偏差较大，或一些项目因市场和政策原因未能实施，造成实际实施的情况与规划内容不符，加上一些部门报送的项目进度信息不准确，从而造成评估效果不够准确，反而不少规划外的项目得以有效实施。

二是项目建设的资金、土地等要素瓶颈制约明显。县委、县人民政府高度重视项目工作，为强力推进重点项目建设，在克服资金和土地瓶颈制约方面做了大量工作，积极运用市场手段或行政协调方法解决了部分项目的资金紧缺问题，同时加大了土地报批力度，解决了部分项目的用地需求。但纵观两年半以来，处于大环境复杂多变的形势下，我县项目建设面临成本上升、用地供应紧张、融资艰难等多重压力，资金和土地的瓶颈制约越来越严重。项目建设对财政资金和银行信贷资金的依赖度攀高，市场化、多渠道的融资体系不完善，导致项目资金需求矛盾尤为突出。

三是部分职能部门对项目建设工作重视不够。一些部门等、靠、要思想顽固，相互推诿责任，不积极、不主动作为，对于项目前期工作不重视、不理顺，导致诸多项目未能按计划启动实施。绝大数部门缺乏项目管理类人才，对项目管理流程管控质量差，各项制度执行不严格，导致在建项目未能按计划完工投产。

- 二、《纲要》实施中存在的主要问题

- 展望“十四五”规划后半段，从外部环境看，国际政治和国内经济环境正处于快速变化的过程中，我们将面对一个复杂多变的外部环境。当前我国发展仍处于重要战略机遇期，经济发展已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，国内宏观经济将保持在稳定增长的合理区间，区域竞争将日益激烈。从融安自身发展来看，虽然实现了经济稳步增长，社会和谐发展、城乡面貌显著改善、公共事业加速进步、人民生活水平不断提高，但我们需清醒看到经济社会发展还存在一定问题：技术含量高、产业关联度大的产业集群项目仍然缺乏；产业结构调整趋势与高质量发展要求不太一致；民生实事与人民日益增长的美好生活需要相比还存在不少差距等等。准确把握今后的发展环境和趋势，通过正确定位、科学谋划、趋利避害才能确保“十四五”规划目标顺利完成。目前影响我县“十四五”规划目标顺利完成的困难主要有以下几点：

- 经济发展实际与目标制定偏离较大

- 预计8项经济发展类指标中，无法完成目标计划的有5个，占比62.5%。从宏观看，受整体经济下行影响，进入新常态后各项经济指标基本保持在平稳增长区间，经济遭遇两年的疫情影响复苏缓慢，回暖态势不如预期，按当下发展趋势后两年很难实现报复性反弹。从微观看，我县经济发展自身约束性因素增多。产业结构调整并不趋优，三次产业结构回流至一产占比提高，不匹配正常的经济发展规律。分产业看，现代化农业基础仍然薄弱，规模化农业少，设施农业水平低，产业抗风险能力弱，支柱性特色产业“大而不强”。工业转型升级步伐沉重，传统主导产业市场潜力不足，战略性新兴产业还未崛起，新旧动能转换慢。服务业发展后劲不强，服务业组织方式落后，经营规模小，传统产业占据主导的格局未改变，批发零售贸易业、房地产等行业仍是服务业的主体，而金融保险、科技信息技术、现代物流、中介、商务服务、旅游服务等生命力强劲、附加值较高的现代服务业发展不足，非营利性服务业占第三产业比重趋大。固定资产投资对经济拉动效益不明显，制约因素难改善。财政收入受非税收入压减及增值税改革等降税措施影响，体量恢复艰难。常住人口城镇落户率不高，人口城镇化进程步伐偏慢。

- 创新驱动能力整体偏弱

- 虽然科技研发经费逐年增加，但占GDP比重仍然未超过4%，研发强度偏低，科技贡献率不大，社会整体创新能力还不强，创新主体地位不够突出，培养、引进人才特别是高端人才缺乏有效手段，科技创新公共服务平台建设不够完善。科技服务、管理咨询等创新服务供给不足，科技金融服务不活跃，企业融资难、融资贵问题制约企业转型发展。社会创新能力处于较低层次，高科技含量和高附加值的产品数量少，社会发明专利拥有量偏低，现存科技成果转移转化效率不高，缺乏市场竞争力。这些因素都制约这我县产业转型升级和新动能的培育。

- 对外开放水平不高

- 我县在对外开放中还存在对内外互联互通水平较低，知名度不大，国际化程度微弱，对外贸易与投资水平质量较低，对周边县的辐射作用和对柳州市的贡献作用都不强问题。在通道建设方面，融安交通条件尚未完全具备区域性承接地的条件，高速公路、铁路、港口、通用机场等重点交通基础设施需加快建设，便捷的联运交通没有完全形成。

- 营商环境竞争力不强

- 虽然近年来融安县营商环境有了较大改善，但也存在不少问题。一是营商环境缺乏竞争力、吸引力，企业和群众反映突出的痛点、难点和堵点问题仍未能有效解决，距离营造法治化、国际化和便利化的营商环境还有很大的差距。二是我县营商环境存在生产要素供给效率低、投资和贸易便利化程度不高、生产经营成本较高、政务服务效率、质量不高、政府治理水平仍需进一步提升等问题，营造廉洁高效的政务环境，推进“互联网+政务服务”，加快打造开放互利的投资环境，进一步加大招商引资力度，提供优质便企的生产经营环境，降低各种生产经营成本等迫在眉睫。

- 民生保障建设滞后

- 公共产品供给与居民日益增加的需求不够匹配，具有全局性、标志性的重大民生项目依然缺乏。全县财力有限，公共产品和公共服务服务投入仍然不足，公益性项目融资难度加大，推进城乡之间的公共资源优化配置、公平分配任务仍十分艰巨，城乡、区域发展未取得根本性突破。劳动力结构与岗位需求不匹配问题突出，就业压力大，因灾、因病、因教返贫问题依然会存在，多种社会矛盾引发的不稳定事件随时会影响经济社会的平稳健康快速发展，就医、就学、就业和养老等方面的群众满意度仍需进一步提升，共建共治共享社会治理格局仍需加快建设。

- 环境保护任务艰巨

- 一方面中央对生态建设要求严、人民群众期望高，另一方面经济快速增长给资源环境造成巨大压力，生态环境破坏问题突出，资源约束日趋紧张。园区部分企业污水处理水平有待提高。农村面源污染治理，农业污染减排尚未规范，生态造林成本逐年上升，生态环境保护的压力依然较大，节能减排与稳增长的矛盾仍然突出。

- 此外，规划实施的机制不够健全，规划体系不完善，规划与实际情况的衔接不够协调，一些部门对《纲要》缺乏重视，没有真正按照《纲要》要求实施，造成规划实施合力不够强，进而影响了《纲要》实施的效果。

- 三、进一步推进《纲要》实施的对策措施

- “十四五”时期是我县经济社会高质量发展和构建新发展格局的重要时期，目前《纲要》实施也处在关键时期，既有难得的发展机遇，又面临严峻挑战。一是党的二十大提出全面实施乡村振兴战略，为“三农”发展带来更多重大政策机遇。二是围绕自治区“粤港澳大湾区”“一带一路”“东盟自贸区”战略定位，加快实施柳州市“实业兴市，开放强柳”战略，抢抓西部陆海新通道建设、珠江——西江经济带建设等产业发展机遇。三是坚持“七乐融融”基本思路，推进西部大开发、乡村振兴和新型城镇化建设发展机遇。四是疫情后时代衍生创新的数字新业态、乡村新业态等均为我县快速发展带来了前所未有的机遇。总的看，“十四五”四期经济持续恢复、总体向好的基本面是不变的，《纲要》实施的总体情况也是稳的，必须坚定信心，解放思想，锤炼本领，增强韧性，提升领导科学发展的水平，提高驾驭经济发展的能力，推动融安经济社会能实现质的有效提升和量的合理增长，以高水平建设推进《纲要》实施。

- （一）聚焦规划引领，确保目标任务全面完成

- 全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以科学发展观统领《纲要》的实施，进一步解放思想，按照高质量发展的要求，坚持思想不松懈、目标不动摇、工作不懈怠，把工作着重点放在调整优化经济结构、注重科技创新引领、坚持统筹兼顾协调发展和构建和谐社会上，着力抓好“十四五”规划后期各项工作任务的落实，切实解决经济发展过程中遇到的困难和问题，加大经济逆周期的调控力度，尤其是对部分实现程度不高的指标，要强化原因分析，强化运行监控，倒排工作计划，确保目标任务的顺利完成。

- （二）聚焦项目建设，夯实投资拉动经济的作用

- 把重大项目作为《纲要》实施的重要支撑，有序推进《纲要》和重点专项规划确定的重大项目建设。对《纲要》提出的重大产业、基础设施和社会公益事业项目，开展科学论证，加快前期工作，多方筹措资金，抓紧开工建设。对关系全局、重点领域和薄弱环节的基础设施、社会公益等重大项目，由政府统筹规划和布局并主导建设，纳入全县重点项目管理，在投融资政策、项目用地、建设保障等方面予以倾斜。要扎实做好项目全过程管理，注重前期工作的完整性和准确性，避免“三超”问题的出现。注重项目投产后的运营管理，保障项目可持续性运行，避免出现浪费资源、无效投资的情况。

- （三）聚焦协调发展，推进产业结构优化升级

1. 稳三农，加快发展现代农业。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续加大农业农村基础设施建设力度，不断改善农业农村发展条件。持续推进农业产业化进程，围绕“一果一木一草”特色产业加快打造优势区域公用品牌，扩大金桔、香杉、青蒿、大坡飞鸡等特色产业种养规模，引进和壮大一批农产品加工龙头企业，提高农产品的加工转化率。支持龙头企业大力发展现代化、标准化生产基地。引导和培育各类服务“三农”的专业合作组织，进一步畅通农业生产物资和农产品购销渠道，提高农业抵御自然灾害和市场风险的能力。持续深化农村改革。探索宅基地产权化、市场化、金融化改革，以改革创新激活农村资源要素，持续增强农业农村发展内生动能，积极释放新的政策信号，增强农民增收预期，调动农民投资和生产积极性。持续深入实施农村人居环境整治提升五年行动，切实改善乡村面貌，大力发展农文旅融合产业。

- 2. 促转型，推进工业提升发展。强力推进传统工业转型，培育发展生态型工业，促进发展清洁能源工业，促进新旧动能转换。继续推进工业园区建设，要把园区作为培育发展制造业经济的主战场，着力提效增能，扩大承载能力。加大激励政策释放，实施“抓大壮小扶微”工程，不断培育企业上规上限。要把招商引资作为激活经济的主要手段，千方百计提升招商项目履约率、落地率和竣工率。要加大科研投入，结合本地金桔、香杉、中草药等优势资源，不断创新品牌，持续升级产品，保持产业发展活力。

3. 抓机遇，焕发服务业发展活力。大力培育现代物流、电子商务、金融、信息技术、健康养老、商务服务等现代服务业，加快县城各领域商业圈建设，提升集聚效应，促进餐饮、零售、文化娱乐等行业恢复发展。加快推进乡镇集贸市场改造，改善乡镇消费环境。积极发展现代物流，建成现代化物流服务体系。打造全国电子商务进农村综合示范县升级版，加快完善农村电子商务公共服务体系，完善县、乡、村三级电商物流渠道。加快构建融安金桔电商产业智慧供应链，做大做强融安金桔电商产业。进一步丰富旅游业态，加强对特色旅游产品的包装与宣传，加快旅游基础设施和公共服务设施建设。

4. 优生态，大力推进节能减排。研究制定加快节能减排的激励政策，形成完善的工作机制和目标约束机制。鼓励企业加大节能减排技术改造和创新投入，增强自主创新能力。大力开展循环经济和清洁生产推进工作，加强能固定资产投资项目节能评估审查，严把项目环保准入关，严格执行国家产业政策，禁止高能耗、高污染项目进入我县。加强污垃处理设施建设，提高城乡污垃处理能力。加强环保执法，淘汰落后设备、工艺、产品，确保“十四五”节能减排目标任务完成。

- （四）聚焦城镇化建设，统筹城乡协调发展

- 加快绿色生态城市功能建设。进一步完善城市框架，完成市政路网，整合县城供水网，完善管网设施；加快县城棚户区和老旧小区的综合改造进度，改善居民居住环境，提升“金桔之乡”形象；持续加大电网建设投资，结合智慧城市规划建设，将智能电网建设纳入县城规划统筹推进。加强生态文明建设。进一步开展提升大气污染防治工作。持续做好生活污水处理设施出水水质监测和监管，推进农村环境整治工作。开展好土壤污染防治、噪声防治工作，推进土壤污染防治，守住耕地红线。加强园林绿化建设，建设绿色城市，巩固自治区级生态文明县成果。坚持以项目建设推动城乡融合发展，建立完善项目储备库，确保项目建设良性循环和投资稳定增长。加强项目实施精细化管理，遵循基本建设程序，强化项目前期手续办理、征地拆迁、资金落实、配套服务等要素保障，确保项目建设顺利推进。严格控制投资成本及规模，严格管理设计变更，杜绝不合理超概算现象发生。

- （五）聚焦民生改善，构建共建共享新融安

- 始终以人民为中心的发展思想，抓实民生保障，着力提高共建共享水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。一是办好人民满意教育。持续深化学前教育学校集团化办园改革，加大教育投入补齐短板，加快中小学师资队伍建设的步伐，全面提升师资水平，促进全县义务教育的均衡发展。二是完善社会保障体系。完善社会救助、社会福利等制度，健全特殊群体关爱服务体系；扎实做好社会保险各项工作，大力推动养老服务体系建设，提高养老服务水平，强化退役军人服务保障；构建覆盖城乡就业公共服务体系，多渠道促进更加充分、更高质量就业。三是提升全民健康水平。构建优质高效的公共医疗卫生体系，加快推进基层医疗卫生基础设施建设，缩小城乡医疗差距，从规模扩张转向提质增效，注重医技人才引进、培养，提高防范化解重大疫情和突发公共卫生风险能力，统筹兼顾疫情防控和经济社会发展。

- 建议规划新增内容

- （一）融安县新时期产业工人队伍建设改革规划

- 为贯彻落实中共中央、国务院《新时期产业工人队伍建设改革方案》和自治区、柳州市推进新时期产业工人队伍建设改革工作有关要求，进一步推进我县新时期产业工人队伍建设改革工作，确保我县全面深化改革工作落到实处、取得实效，建议新增产改工作规划如下：

- 1.不断增强产业工人思想引领。持续深化党建带工建作用，提高工会对包括农民工、新就业形态劳动者在内的各行各业、各种用工形式劳动的组织覆盖和工作覆盖，发挥主流媒体和宣传舆论阵地作用，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导广大产业工人坚定不移听党话、跟党走。

- 2.持续鼓励产业工人建功立业。以建设知识型、技能型、创新型产业工人队伍为重点，大力开展劳动和技能竞赛，开展以产品创新、管理创新、服务创新等为主要内容的职工经济技术创新活动，促进新时代工人释放创造潜能。

- 3.全面推进产业工人素质提升。建立健全完善产业工人技能培训机制，鼓励有条件的企业制定产业工人培养计划、培训考核制度，大力加强网络学习平台建设，大力推行“互联网+职业技能培训”，提升产业工人职业技能水平和就业创新能力。

- 4.切实推动产业工人地位提高。加大产业工人在各类先进评选中的推荐选树力度。健全完善产业工人民主权益、经济权益保障制度，提高产业工人收入水平。健全完善产业工人维权服务制度，建立多元调解机制，加强劳动关系态势监测，实现工人队伍劳动关系总体和谐稳定。

- 5.持续壮大产业工人队伍。促进农民工向现代产业工人转型，巩固拓展新就业形态劳动者建会入会成果，维护合法权益，让新就业形态劳动者成为产业工人队伍的重要力量。回应产业工人关切，完善“互联网＋”普惠性服务。加强职工服务阵地建设，构建以职工服务中心、职工之家、环卫工间休息室等为载体的全方位服务阵地，打造高便利性、高亲民性、高利用率的工会服务品牌。

- 增补纳入规划的重点项目

- 为更科学有效实施《规划》，推动经济社会高质量发展，拟增补重点项目145个，计划总投资921.1亿元，“十四五”期间计划投资220.7亿元。按项目性质分，实施类项目64个，储备类项目81个。按项目类型分，基础设施项目43个，产业项目63个，社会民生项目37个（包含教育项目2个，文化体育旅游项目21个，卫生项目3个，其他社会民生11个），社会治理项目2个。（详细见附表3）

- 附表：1.融安县“十四五”规划主要指标完成情况及调整建议方案表

- 2.融安县“十四五”规划重大项目进展情况汇总表

- 3.融安县“十四五”规划增补重点项目汇总表