## 项目明细表
附件
融安县 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（含粤桂项目）年度实施计划表
填报单位（盖章）： 填报人和电话： 分管领导： 党政主要领导：
序号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 |  | 建设地点 |  |  | 建设周期 |  | 资金计划 |  |  |  | 建设内容（补助标准/规模）（具体详细） | 绩效目标 | 联农带农机制 （至少选两项）土地流转、就业务工、带动生产、帮助产销对接、资产入股、收益分红、其他 | 是否已完成前期工作 | 项目行业主管部门 | 项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 受益人口 |  |  |  |  | 是否劳动密集型产业 | 是否到户项目 | 备注 | 是否纳入年度计划 | 5月23日调整
[11 empty] | 项目预算总投资（万元） | 政府投入
[6 empty] | 县 | 乡镇 | 村 | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 广东帮扶资金 | [8 empty] | 农户户数 | 农户人数 | 脱贫人口（含监测人员）户数 | 脱贫人口（含监测人员）人数 | 受益人数合计（人）
合计 | [10 empty] | 54637.1091 | 38339.2949 | 800 | 3723.1982 | [8 empty] | 179454 | 572711 | 83811 | 259150 | 646851
0 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县板榄镇四平村四门屯大武岭香杉产业基地砂石路（以工代赈） | 融安县板榄镇四平村四门屯大武岭香杉产业基地砂石路（以工代赈） | 融安县 | 板榄镇 | 四平村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 98.523 | 98.523 | 0 | 0 | 新建砂石道路长2.23公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，结构层15cm厚级配碎石基层+2cm厚级配砂砾磨耗层，路基挖土方4000立方米，挖石方9300立方米，新建M7.5浆砌片石挡土墙500立方米，新建圆管涵12道。 | 新建砂石道路≥2.23公里；新建M7.5浆砌片石挡土墙≥500立方米；新建圆管涵≥12道；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤98.8225万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 带动生产、其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 曾寿香 | 0772-8312028 | 40 | 156 | 5 | 15 | 156 | 否 | 否 | 推广以工代赈 | 是
0 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 融安县板榄镇水果集散中心 | 融安县板榄镇水果集散中心 | 融安县 | 板榄镇 | 官昔村 | 2024.4.1 | 2024.09.30 | 91.5978 | 91.5978 | 0 | 0 | 新建金桔选果场1个，占地面积约500平方。 | 新建金桔选果场≥1个；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤80万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 通过销售产品、务工就业、技术培训指导等方式，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 曾寿香 | 0772-8312028 | 459 | 1559 | 80 | 12 | 1300 | 是 | 否 | 提升村 | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 板榄镇2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 板榄镇2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 融安县 | 板榄镇 |  | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 巷道硬化 | 方便当地群众出行 | 带动生产、其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 曾寿香 | 0772-8312028 | 40 | [6 empty] | （自建自管公助项目） | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县板榄镇龙纳村拉艾屯盖板涵项目 | 融安县板榄镇龙纳村拉艾屯盖板涵项目 | 融安县 | 板榄镇 | 龙纳村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 49.8825 | 49.8825 | 0 | 0 | 新建水泥硬化道路50米长，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，新建4-4.0*2.6m盖板明涵一座，新建挡土墙长28米，挡土墙高度2.5～3.0m | 新建水泥硬化道路≥1条50米；新建4-4.0*2.6m盖板明涵≥1座；新建挡土墙≥28米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤49.9515万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 带动生产、其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 曾寿香 | 0772-8312028 | 61 | 183 | 26 | 105 | 183 | 否 | 否 |  | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县板榄镇官昔村同妙屯饮水工程 | 融安县板榄镇官昔村同妙屯饮水工程 | 融安县 | 板榄镇 | 官昔村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 46.4062 | 46.4062 | 0 | 0 | 新建拦水坝一座，新建过滤池一座，新建50立方米蓄水池一座，新建DN63PE饮水管长1890米，新建DN50PE饮水管长698米，新建DN40PE饮水管长140米，新建DN32PE饮水管长450米，新建DN25PE饮水管长690米。 | 新建拦水坝≥1座；新建过滤池≥1座；新建50立方米蓄水池≥1座；新建饮水管长≥3868米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤46.4154万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 带动生产、其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 曾寿香 | 0772-8312028 | 28 | 106 | 13 | 46 | 106 | 否 | 否 | 提升村 | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县板榄镇官昔村四岭屯饮水工程 | 融安县板榄镇官昔村四岭屯饮水工程 | 融安县 | 板榄镇 | 官昔村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 36.1981 | 36.1981 | 0 | 0 | 新建拦水坝一座，新建过滤池一座，新建50立方米蓄水池一座，新建DN50PE饮水管长2184米，新建DN40PE饮水管长68米，新建DN32PE饮水管长267米，新建DN25PE饮水管长550米。 | 新建拦水坝≥1座；新建过滤池≥1座；新建50立方米蓄水池≥1座；新建饮水管长≥3069米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤36.2072万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 带动生产、其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 曾寿香 | 0772-8312028 | 28 | 106 | 13 | 46 | 106 | 否 | 否 | 提升村 | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县板榄镇蒙村村横江屯下寨盖板涵建设项目 | 融安县板榄镇蒙村村横江屯下寨盖板涵建设项目 | 融安县 | 板榄镇 | 蒙村村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 34.982 | 34.982 | 0 | 0 | 新建1-4.5*2.2m盖板明涵一道，新建路面硬化50平方米，新建C20片石砼挡土墙97米长，高1.2-2.4米，新建圆管涵一道。 | 新建盖板明涵≥1道；新建路面硬化≥50平方米；新建C20片石砼挡土墙≥97米；新建圆管涵项目≥1道；（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤35万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 带动生产、其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 曾寿香 | 0772-8312028 | 66 | 213 | 28 | 98 | 213 | 否 | 否 |  | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县板榄镇官昔村三迈屯饮水工程 | 融安县板榄镇官昔村三迈屯饮水工程 | 融安县 | 板榄镇 | 官昔村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 21.2015 | 21.2015 | 0 | 0 | 新建拦水坝一座，新建过滤池一座，新建50立方米蓄水池一座，新建DN50PE饮水管长990米，新建DN32PE饮水管长180米，新建DN25PE饮水管长300米。 | 新建拦水坝≥1座；新建过滤池≥1座；新建50立方米蓄水池≥1座；新建饮水管长≥1470米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤21.2092万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 带动生产、其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 曾寿香 | 0772-8312028 | 28 | 106 | 13 | 46 | 106 | 否 | 否 | 提升村 | 是
0 | 产业发展类 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县板榄镇麻江村油茶种植基地 | 融安县板榄镇麻江村油茶种植基地 | 融安县 | 板榄镇 | 麻江村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 186.5064 | 186.5064 | 0 | 0 | 新建水泥硬化道路长2580米，路基宽度4.5米，路面宽3.5米，路基土石方工程，路面结构层（18cm厚C25砼+15cm厚级配碎石），新建圆管涵12道。 | 新建水泥硬化道路≥2580米；新建圆管涵≥12道；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤196.3882万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 带动生产、其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 曾寿香 | 0772-8312028 | 215 | 698 | 54 | 198 | 698 | 否 | 否 | 示范村 | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融安县板榄镇木吉村下村屯至拉妙产业路工程 | 融安县板榄镇木吉村下村屯至拉妙产业路工程 | 融安县 | 板榄镇 | 木吉村 | 2024.4.25 | 2024.6.25 | 40 | 40 | 0 | 0 | 产业路600米 | 方便当地群众出行和运输农产品，增加农民的收入，增加农产品的价值 | 带动生产、其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 曾寿香 | 0772-8312028 | 43 | 137 | 7 | 26 | 137 | 否 | 否 | 提升村 | 是 | 新增
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县板榄镇拉谢村田底屯盖板涵项目 | 融安县板榄镇拉谢村田底屯盖板涵项目 | 融安县 | 板榄镇 | 拉谢村 | 2024.4.25 | 2024.6.25 | 40 | 40 | 0 | 0 | 田底四六盖板涵新建 | 方便当地群众出行和运输农产品，增加农民的收入，增加农产品的价值 | 带动生产、其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 曾寿香 | 0772-8312028 | 42 | 157 | 15 | 58 | 157 | 否 | 否 | 提升村 | 是 | 新增
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县板榄镇古龙村永红屯入户路建设项目 | 融安县板榄镇古龙村永红屯入户路建设项目 | 融安县 | 板榄镇 | 古龙村 | 2024.4.25 | 2024.6.25 | 40 | 40 | 0 | 0 | 古龙村永红屯入户路建设项目共计；1250米 | 方便群众出行 | 带动生产、其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 曾寿香 | 0772-8312028 | 88 | 316 | 34 | 146 | 316 | 否 | 否 | 提升村 | 是 | 新增
0 | 产业发展类 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 小型农田水利设施建设 | 融安县板榄镇东岭屯农田引水工程 | 融安县板榄镇东岭屯农田引水工程 | 融安县 | 板榄镇 | 东岭村 | 2024.4.25 | 2024.6.25 | 40 | 40 | 0 | 0 | 三面光水渠硬化，长度1000米、宽度0.5米、高度0.5米 | 三面光水渠硬化，长度1000米、宽度0.5米、高度0.5米，项目建成后，实现50亩农田引水，2万元的年人均收入。 | 带动生产、帮助产销对接，完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 曾寿香 | 0772-8312028 | 57 | 184 | 16 | 45 | 229 | 否 | 否 | 提升村 | 是 | 新增
0 | 乡村建设行动 | 人居环境治理 | 农村垃圾治理 | 融安县农村生活垃圾治理设施设备采购项目 | 融安县农村生活垃圾治理设施设备采购项目 | 融安县 | 大良镇 长安镇 浮石镇 潭头乡 |  | 2024.04.10 | 2024.10.30 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 融安县农村生活垃圾收集站建设，其中大良镇全域(1个社区，12个行政村)，长安镇(10个行政村)、浮石镇(7个行政村)及潭头乡(2个行政村) | 改善人居环境，提高群众满意度 | 通过机械化设备转运劳务需求/务工就业/提供社会化服务 | 否 | 融安县城市管理行政执法局 | 融安县城市管理行政执法局 | 叶晨亮 | 13263827101 | 2.5万 | 11.25万 | 1500 | 4500 | 11.25万 | 否 | 否 | 千万工程 | 是
0 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县大将镇融安金桔种质保护田园综合体（一期） | 融安县大将镇融安金桔种质保护田园综合体（一期） | 融安县 | 大将镇 | 富乐屯 | 2024.03.25 | 2024.9.30 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1.PC耐力板（高透光阳光板）标准三避大棚 2.自动喷雾打药系统。 3.水肥一体化微喷供水设施 | 通过建设金桔种质保护田园配套设施，达到带动就业、带动金桔产业发展的目的。受益全镇25000人。 数量指标：新建金桔种质保护设施≥1套； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%； 成本指标：项目建成总成本≤120万元； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 带动生产、帮助产销对接 |  | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218651 | 8367 | 25000 | 1819 | 6482 | 25000 | 否 | 否 |  | 是
0 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖业基地 | 融安县大将镇大华村畜禽养殖基地 | 融安县大将镇大华村畜禽养殖基地 | 融安县 | 大将镇 | 大华村 | 2024.03.25 | 2024.9.30 | 85 | 85 | 0 | 0 | ①新建畜禽养殖棚3000平方米及安装电力照明系统等附属设施；②硬化路面长0.5公里、路面宽3.5米、厚18厘米；③合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 通过建设配套施，达到带动就业、带动产业发展的目的。受益全镇25000人。 数量指标：新建金桔种质保护设施≥1套； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%； 成本指标：项目建成总成本≤120万元； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 改善大华村的生产生活条件，促进产业发展，带动村集体经济发展，带动群众就业，方便群众出行。 | 是 | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218659 | 305 | 1099 | 58 | 171 |  |  |  |  | 是
0 | 产业发展类 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 融安县大将镇数字金桔示范园建设（一期） | 融安县大将镇数字金桔示范园建设（一期） | 融安县 | 大将镇 |  | 2024.03.25 | 2024.9.30 | 80 | 80 | 0 | 0 | 建设融安金桔大数据园区 | 通过打建设融安金桔大数据园区配套设施，促进增产增收，降低管理成本、提升生产效率和大将金桔品质。受益全镇25000人。 数量指标：新建畜禽养殖棚≥1套； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%； 成本指标：项目建成总成本≤80万元； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 通过打造示范性数字化金桔园，引领融安县大将镇更多种植户按照标准 生产和技术、利用先进的物联网等新科技手段，对金桔进行科学的精细化种植管理，促进增产增收，降低管理成本、提升生产效率和大将金桔品质。 | 是 | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218651 | 8367 | 25000 | 1819 | 6482 | 25000 | 否 | 否 |  | 是
0 | 产业发展类 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 大将镇才妙村浪溪江露营基地 | 大将镇才妙村浪溪江露营基地 | 融安县 | 大将镇 | 才妙村 | 2024.03.25 | 2024.9.30 | 70 | 70 | 0 | 0 | 完善营地配套设施 | 通过村级集体经济收入、流转土地经营、提供就业岗位、带动地方旅游经济,受益农户548户1961人左右,其中脱贫户、监测户174户688人左右，人均年增收1000元左右。 | 通过销售产品/务工就业/财产性收益/产业项目资产收益分配/产业基础配套设施建设/入股分红/其他等方式，促进农户年增收超过1000元。 |  | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218651 | 671 | 1273 | 174 | 688 | 1273 | 否 | 否 | 提升村 | 是
0 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县大将镇“小村之恋”融安金桔产业融合发展示范园盖板涵项目 | 融安县大将镇“小村之恋”融安金桔产业融合发展示范园盖板涵项目 | 融安县 | 大将镇 |  | 2024.03.25 | 2024.9.30 | 63.9521 | 63.9521 | 0 | 0 | 新建4.0×4.2盖板明涵，新建硬化道路100米，新建挡土墙56米。 | 通过新建盖板涵，解决交通不便的问题，同时避免安全隐患，方便群众生产出行，受益全镇25000人。 数量指标：新建盖板函≥1道； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%； 成本指标：项目建成总成本≤64万元； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 帮助产销对接、其他 |  | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218651 | 8367 | 25000 | 1819 | 6482 | 25000 | 否 | 否 |  | 是
0 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县大将镇才妙村融安金桔老家保护和提升工程项目 | 融安县大将镇才妙村融安金桔老家保护和提升工程项目 | 融安县 | 大将镇 | 才妙村 | 2024.03.25 | 2024.9.30 | 45 | 45 | 0 | 0 | 融安金桔老家所在的潭瑶屯道路扩建工程1800米 | 保护“金桔老家”96株金桔古树，赋予融安金桔历史文化价值。 | 土地流转、其他 | 是 | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218652 | 671 | 1273 | 174 | 688 |  |  |  | 提升村 | 是
0 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县大将镇瓜洞村湾道屯大冲、牛本冲金桔香杉产业基地道路建设 | 融安县大将镇瓜洞村湾道屯大冲、牛本冲金桔香杉产业基地道路建设 | 融安县 | 大将镇 | 瓜洞村 | 2024.03.25 | 2024.9.30 | 33.2075 | 33.2075 | 0 | 0 | 砂石路面1.5公里。 | 解决非贫困村产业路通车问题，改善村基础设施，方便64户282人出行。 | 改善瓜洞村，尤其是弯道屯群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 是 | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218651 | 64 | 282 | 16 | 64 | 282 | 否 | 否 |  | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大将镇2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 大将镇2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 融安县 | 大将镇 |  | 2024.03.25 | 2024.9.30 | 62 | 62 | 0 | 0 | 15各村（社区）巷道入户路硬化等自建项目 |  |  | 是 | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218651 | 8367 | 25000 | 1819 | 6482 | 25000 | 否 | 否 | （自建自管公助项目）含农村生活污水治理7万元 | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大将镇板茂村江头屯安全饮水提升工程 | 融安县大将镇板茂村江头屯安全饮水提升工程 | 融安县 | 大将镇 | 板茂村 | 2024.03.25 | 2024.9.30 | 35.9245 | 35.9245 | 0 | 0 | 新建拦水坝1座，沉淀池1座，30方高位水池1座，安装一体化净水器及消毒设备1套，管网安装4500m。 | 通过新建安全饮水设施，提升融安县大将镇板茂村江头屯人畜饮水安全，完善基础设施建设，促进产业发展。提高144人饮水安全。 数量指标：新建安全饮水设施≥1套； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%； 成本指标：项目建成总成本≤36万元； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 提升板茂村江头屯饮水安全保障，巩固脱贫成效。 | 是 | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218651 | 46 | 144 | 6 | 22 | 144 | 否 | 否 |  | 是
0 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 融安县大将镇大将社区大将屯排水管道改造(以工代赈） | 融安县大将镇大将社区大将屯排水管道改造(以工代赈） | 融安县 | 大将镇 | 大将社区 | 2024.03.25 | 2024.9.30 | 31.3487 | 31.3487 | 0 | 0 | 新建盖板水沟395米，维修盖板水沟91米，路面维修547平方米。 | 新建盖板水沟395米，维修盖板水沟91米，路面维修547平方米。通过改善村屯排水设施，提高613人生活生产条件。 数量指标：新建盖板水沟长度≥395米；维修盖板水沟长度≥91米；路面维修≥547平方米； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%； 成本指标：项目建成总成本≤31万元； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 通过改善基础设施美化人居环境，实现乡村振兴。 | 是 | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218651 | 192 | 613 | 6 | 18 | 613 | 否 | 否 | 推广以工代赈 | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大将镇合理村小拱屯人饮工程 | 融安县大将镇合理村小拱屯人饮工程 | 融安县 | 大将镇 | 合理村 | 2024.03.25 | 2024.9.30 | 19.937 | 19.937 | 0 | 0 | 新建一座拦沙坝、过滤池、蓄水池（30立方米），新建配水管网1530米。 | 通过新建安全饮水设施，改善合理村的生产生活条件，促进产业发展，解决群众饮水安全。提高50人饮水安全。 数量指标：新建安全饮水设施≥1套； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%； 成本指标：项目建成总成本≤20万元； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 改善合理村的生产生活条件，促进产业发展，解决群众饮水安全。 | 是 | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218651 | 16 | 50 | 3 | 12 | 50 | 否 | 否 |  | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融安县大将镇雅仕村拉腊屯内道路新建盖板涵 | 融安县大将镇雅仕村拉腊屯内道路新建盖板涵 | 融安县 | 大将镇 | 雅仕村 | 2024.03.25 | 2024.9.30 | 21.1135 | 21.1135 | 0 | 0 | 该简支盖板涵二（正交式）两桥台间跨度4.0米，单跨涵板长度为6.0米，桥面车行道长6.0米，高1.5米，桥面高度4.0米。桥梁上部结构为C30钢筋混凝土简支板，下部结构采用C25混凝土明挖扩大基础，C25混凝土桥台；桥涵上下游两侧各设挡土墙（共24m）。 | 通过新建屯内道路配套设施，解决交通不便的问题，降低运输成本，提升香杉、油茶林产值。方便群众生产出行，提高186人生活生产条件。 数量指标：新建盖板函≥1道； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%； 成本指标：项目建成总成本≤21万元； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 增加村民经济收入 | 是 | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218651 | 45 | 186 | 15 | 90 | 186 | 否 | 否 | 提升村 | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县大将镇龙妙村硬化道路建设 | 融安县大将镇龙妙村硬化道路建设 | 融安县 | 大将镇 | 龙妙村 | 2024.03.25 | 2024.9.30 | 15.0645 | 15.0645 | 0 | 0 | 硬化路面长138米、路面宽2.8米、厚18厘米，两边培路肩宽各0.5米；新建盖板水沟36.5米。 | 通过新建村屯道路，解决屯级道路通车问题，改善基础设施，方便群众生产生活出行。提高831人生活生产条件。 数量指标：新建硬化道路长度≥138米； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%； 成本指标：项目建成总成本≤15万元； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 改善龙妙村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 是 | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218651 | 245 | 831 | 31 | 105 | 831 | 否 | 否 |  | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大华村上大段屯林家湾入户路、产业路 | 大华村上大段屯林家湾入户路、产业路 | 融安县 | 大将镇 | 大华村 | 2024.03.10 | 2024.12.25 | 17.6803 | 17.6803 | 0 | 0 | 新建硬化道路宽3米长326米，新建涵管5m。 | 通过新建产业基地道路，改善大华村，尤其是上大段屯群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。提高15人生产生活条件。 数量指标：新建硬化路长度≥326米； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：完工及时率=100%； 成本指标：项目建成总成本≤17万元； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥90% | 改善生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 是 | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218651 | [8 empty] | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县大将镇雅仕村雅仕村长耙口屯巷道硬化及水毁修复 | 融安县大将镇雅仕村雅仕村长耙口屯巷道硬化及水毁修复 | 融安县 | 大将镇 | 雅仕村 | 2024.05.01 | 2024.8.30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 雅仕村长耙口屯巷道硬化及水毁修复。巷道硬化约800平米。水毁修复2处。 |  | 带动生产、其他 | 是 | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218694 | 65 | 236 | 21 | 73 | 236 | 否 | 否 | 提升村 | 是 | 新增
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县大将镇董安村小排屯道路建设 | 融安县大将镇董安村小排屯道路建设 | 融安县 | 大将镇 | 董安村 | 2024.05.01 | 2024.8.30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 董安村小排屯入户道路硬化及排水沟建设。入户巷道硬化约3500平米，排水沟约50米。 |  | 带动生产、其他 | 是 | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 0772-8352002 | 59 | 198 | 24 | 84 | 396 | 否 | 是 | 提升村 | 是 | 新增
0 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县大将镇富乐村金桔产业示范基地道路建设 | 融安县大将镇富乐村金桔产业示范基地道路建设 | 融安县 | 大将镇 | 富乐村 | 2024.05.01 | 2024.8.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 产业路硬化、拓宽约100米，水渠修缮约50米。 |  | 带动生产、帮助产销对接 | 是 | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 0772-8352002 | 269 | 934 | 53 | 169 | 934 | 否 | 否 | 示范村 | 是 | 新增
0 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大将镇龙妙村一屯至八屯生活污水治理项目 | 大将镇龙妙村一屯至八屯生活污水治理项目 | 融安县 | 大将镇 | 龙妙村 | 2024.05.01 | 2024.8.30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 建设污水收集管网，纳入龙妙屯污水处理设施处理 |  | 其他 | 否 | 柳州市融安生态环境局 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 0772-8352002 | 252 | 808 | 76 | 136 | 808 | 否 | 否 | 千万工程 | 是 | 新增
0 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大将镇才妙村潭瑶屯生活污水治理项目 | 大将镇才妙村潭瑶屯生活污水治理项目 | 融安县 | 大将镇 | 才妙村 | 2024.05.01 | 2024.8.30 | 75 | 75 | 0 | 0 | 建设污水处理设施 |  | 其他 | 否 | 柳州市融安生态环境局 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 0772-8352002 | 81 | 275 | 20 | 80 | 275 | 否 | 否 | 千万工程 | 是 | 新增
0 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大将镇才妙村才妙屯生活污水治理项目 | 大将镇才妙村才妙屯生活污水治理项目 | 融安县 | 大将镇 | 才妙村 | 2024.05.01 | 2024.8.30 | 65 | 65 | 0 | 0 | 建设污水处理设施 |  | 其他 | 否 | 柳州市融安生态环境局 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 0772-8352002 | 74 | 222 | 20 | 81 | 222 | 否 | 否 | 千万工程 | 是 | 新增
0 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大将镇富乐村二屯生活污水治理项目 | #N/A | 融安县 | 大将镇 | 富乐村 | 2024.05.01 | 2024.8.30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 建设污水处理设施 |  | 其他 | 否 | 柳州市融安生态环境局 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 0772-8352002 | 33 | 102 | 8 | 34 | 102 | 否 | 否 | 千万工程 | 是 | 新增
0 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县大良镇新和村稻田种养基础设施建设 | 融安县大良镇新和村稻田种养基础设施建设 | 融安县 | 大良镇 | 新和村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 59.3397 | 59.3397 | 0 | 0 | 65亩稻田养螺和农田生产设施建设，0.3m宽混凝土田埂，总长共4703米；挖沟深。 | 新建宽混凝土田埂≥4000米；项目工程达标率≥95%；项目工程完成时间≤2024年12月25日；项目工程建设成本≤8万元；受益人口数≥252人；工程设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥95% | 完善基础设施建设 ，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 653 | 2404 | 225 | 751 | 2404 | 否 | 否 | 提升村 | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融安县大良村西大良屯金桔园产业硬化道路项目 | 融安县大良村西大良屯金桔园产业硬化道路项目 | 融安县 | 大良镇 | 大良村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 86.0488 | 86.0488 | 0 | 0 | 产业路硬化1.3公里 | 产业路硬化≥1.3公里；项目工程达标率≥95%；项目工程完成时间≤2024年12月25日；项目工程建设成本≤86万元；通硬化路率＝100%；缩短出行时间≥0.5小时；受益人口满意度≥95% | 土地流转、就业务工、带动生产。 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 89 | 331 | 13 | 52 | 138 | 否 | 否 |  | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大良镇2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 大良镇2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 融安县 | 大良镇 |  | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 80 | 80 | 0 | 0 | 完善各村屯内道路硬化及排水沟，解决污水横流问题 |  | 完善道路基础设施，促进产业发展，提高农民收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 12 | 52 | 1 | 3 | 52 | 否 | 否 | （自建自管公助项目） | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大良镇新寨村下古老屯安全饮水维修工程 | 融安县大良镇新寨村下古老屯安全饮水维修工程 | 融安县 | 大良镇 | 新寨村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 69.1115 | 69.1115 | 0 | 0 | 1、新钻水井一口 2、新建1个3.6米*3.6米*3.0米高泵房 3、新建过滤池1座 4、30立方蓄水池 5、新建配水管网3286m,其中dn90PE管849米，dn50PE管524米,dn40PE管665米,dn32PE管416米,dn32PE管832米,1个闸阀DN90，1个闸阀DN40，2座阀门井,104个DN25水表 6、9根5米高等径500mm,458米长YJV25平4芯铜 | 新钻水井≥1口；项目工程达标率≥95%；项目工程完成时间≤2024年12月25日；项目工程建设成本≤69.1万元；解决饮水安全问题人数≥383人；工程设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥95% |  | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 104 | 383 | 32 | 121 |  | 否 | 否 |  | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大良镇新寨村新寨屯三四队人饮项目 | 融安县大良镇新寨村新寨屯三四队人饮项目 | 融安县 | 大良镇 | 新寨村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 54.6327 | 54.6327 | 0 | 0 | 新建饮水改造工程一座，包括勘察、钻井、新建水塔、配备抽水机及净化设备等。 | 新建饮水改造工程≥一座；项目工程达标率≥95%；项目工程完成时间≤2024年12月25日；项目工程建设成本≤54.6万元；受益人口数≥755人；工程设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥95% |  | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大良镇龙山村龙杏屯饮水改造工程 | 融安县大良镇龙山村龙杏屯饮水改造工程 | 融安县 | 大良镇 | 龙山村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 40.4006 | 40.4006 | 0 | 0 | 50m3水塔、机井、泵房各一座，电线80m，dn110给水管1500m | 新建机井泵房蓄水池≥1座；项目工程达标率≥95%；项目工程完成时间≤2024年12月25日；项目工程建设成本≤40万元；解决饮水安全问题人数≥511人；工程设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥95% |  | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 140 | 505 | 26 | 82 | 505 | 否 | 否 |  | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大良镇古兰村马江屯饮水改造工程 | 融安县大良镇古兰村马江屯饮水改造工程 | 融安县 | 大良镇 | 古兰村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 33.319 | 33.319 | 0 | 0 | 50m3圆形蓄水池、机井、泵房各一座，电线50m | 新建水井及蓄水池数量≥2个；项目工程达标率≥95%；项目工程完成时间≤2024年12月25日；项目工程建设成本≤33.3万元；解决饮水安全问题人数≥191人；工程设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥95% |  | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | [5 empty] | 否 | 否 | 提升村 | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大良镇和南村白艾屯人饮饮用水井建设 | 融安县大良镇和南村白艾屯人饮饮用水井建设 | 融安县 | 大良镇 | 和南村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 新钻一口水井，建50立方水塔，安装部分官网，饮用水净化器 | 新钻水井数量≥1口；项目工程达标率≥95%；项目工程完成时间≤2024年12月25日；项目工程建设成本≤35万元；解决饮水安全问题人数≥569人；工程设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥95% |  | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 173 | 596 |  |  |  | 否 | 否 |  | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大良镇和南村西村屯排灌渠项目（以工代赈） | 融安县大良镇和南村西村屯排灌渠项目（以工代赈） | 融安县 | 大良镇 | 和南村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 33.0567 | 33.0567 | 0 | 0 | 建设优质稻排灌渠500米 | 新建优质稻排灌渠长度≥500米；项目工程达标率≥95%；项目工程完成时间≤2024年12月25日；项目工程建设成本≤33万元；提升排水率≥90%；受益人口数≥603人；工程设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥95% |  | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 173 | 596 | 11 |  |  | 否 | 否 | 推广以工代赈 | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大良镇和南村山门屯人饮水坝维修项目 | 融安县大良镇和南村山门屯人饮水坝维修项目 | 融安县 | 大良镇 | 和南村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 24.3257 | 24.3257 | 0 | 0 | 水坝维修，安装净化器 | 安装净化器数量≥1套；项目工程达标率≥95%；项目工程完成时间≤2024年12月25日；项目工程建设成本≤24.3万元；受益人口数≥223人；工程设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥95% |  | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 65 | 223 |  |  |  | 否 | 否 |  | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 融安县大良镇公共基础照明项目 | 融安县大良镇公共基础照明项目 | 融安县 | 大良镇 |  | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 32.3472 | 32.3472 | 0 | 0 | 209国道沿途各村屯进村路口安装太阳能路灯64盏（灯杆高6米）。 | 建设太阳能路灯≥64盏；项目工程达标率≥95%；项目工程完成时间≤2024年12月25日；项目工程建设成本≤32.3472万元；公共照明率＝100%；照明设施使用年限≥10年；受益人口满意度≥95% |  | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大良镇石门村都月小屯九累头农渠建设项目 | 融安县大良镇石门村都月小屯九累头农渠建设项目 | 融安县 | 大良镇 | 石门村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 15.0728 | 15.0728 | 0 | 0 | 新建30*30渠道446米，维修40*40渠道420米 | 新建水渠≥446米；项目工程达标率≥95%；项目工程完成时间≤2024年12月25日；项目工程建设成本≤15万元；水渠通水率＝100%；提升农田灌溉率≥90%；工程设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥95% |  | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 60 | 184 | 5 | 16 | 184 | 否 | 否 |  | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大良镇山口村木林屯饮用水净化项目 | 大良镇山口村木林屯饮用水净化项目 | 融安县 | 大良镇 | 木林屯 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 17.2576 | 17.2576 | 0 | 0 | 1、新建净水设备15吨1套 2、配水管网Ddn50PE管50米,2个闸阀DN50 | 安装净化器数量≥1套；项目工程达标率≥95%；项目工程完成时间≤2024年12月25日；项目工程建设成本≤17.2万元；受益人口数≥307人；工程设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥95% |  | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 65 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大良镇良北村新建屯饮水改造项目 | 融安县大良镇良北村新建屯饮水改造项目 | 融安县 | 大良镇 | 良北村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1、新钻水井一口 2、新建净水设备5吨1套 3、新抽水水泵1台 4、配水管网DN63PE管180米,1个闸阀DN63,1座阀门井 | 新建饮水改造工程≥一座；项目工程达标率≥95%；项目工程完成时间≤2024年12月25日；项目工程建设成本≤23.7万元；受益人口数≥97人；工程设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥95% |  | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 31 | 97 | 4 | 10 | 97 | 否 | 否 | 示范村 | 是
0 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 融安县大良镇新寨村上岩屯污水处理改管项目 | 融安县大良镇新寨村上岩屯污水处理改管项目 | 融安县 | 大良镇 | 新寨村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 54 | 54 | 0 | 0 | 新建三面光水渠共1291米，其中80*90水渠50米；30*30水渠850米；40*100水渠及盖板240米；40*60水渠151米。 | 新建三面光水渠≥1292米；项目工程达标率≥95%；项目工程完成时间≤2024年12月25日；项目工程建设成本≤8万元；受益人口数≥252人；工程设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥95% |  | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 |  | 383 | 32 | 121 |  | 否 | 否 |  | 是
0 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 大良镇项目资产管护项目 | 大良镇项目资产管护项目 | 融安县 | 大良镇 | 古兰村 大良村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 19.9373 | 19.9373 | 0 | 0 | 维修古兰村农田水渠及大良村公共基础照明 | 完善基础设施，保障生产用水及公共基础照明。 |  | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 是
0 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大良镇杨柳村屯内水沟及道路建设 | 大良镇杨柳村屯内水沟及道路建设 | 融安县 | 大良镇 | 杨柳村 | 2024.06.01 | 2024.12.1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 建设水沟2000米、道路4000平方米 | 解决屯内污水及巷道硬化，保障群众出行安全 | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 465 | 1589 | 81 | 255 | 1589 | 否 | 否 | 提升村 | 是 | 新增
0 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大良镇古兰村里居屯屯内污水治理项目 | 大良镇古兰村里居屯屯内污水治理项目 | 融安县 | 大良镇 | 古兰村 | 2024.06.01 | 2024.12.1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 安装FBBR零电费污水处理设备一套 | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 154 | 548 | 25 | 76 | 548 | 否 | 否 | 千万工程 | 是 | 新增
0 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大良镇龙山村排水沟整治项目 | 大良镇龙山村排水沟整治项目 | 融安县 | 大良镇 | 龙山村 | 2024.06.01 | 2024.12.1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 建设排水沟2500米 | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 467 | 1722 | 65 | 243 | 1722 | 否 | 否 | 千万工程 | 是 | 新增
0 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大良镇永安村、杨柳村、新和村排水沟整治项目 | 大良镇永安村、杨柳村、新和村排水沟整治项目 | 融安县 | 大良镇 | 永安村 杨柳村 新和村 | 2024.06.01 | 2024.12.1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 建设排水沟1300米 | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 422 | 1669 | 88 | 321 | 1669 | 否 | 否 | 千万工程 | 是 | 新增
1 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 加工业 | 融安县预制食品加工项目（村集体经济） | 融安县预制食品加工项目（村集体经济） | 融安县 |  |  | 2024.03.1 | 2024.11.30 | 600 | 70 | 0 | 0 | 建设代用茶生产线两条，速冻预制食品冷链加工生产线两条，果脯蜜饯坚果分装加工设施设备，项目总投资600万，财政衔接资金投入70万，企业自投530万 | 建设代用茶生产线两条，速冻预制食品冷链加工生产线两条增加群众收入。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥21户87人，工程使用年限（≥5年），受益脱贫人口满意度（≥85%） | 就业务工、带动生产、产销对接、收益分红 | 是 | 融安县农业农村局 | 大坡乡人民政府 | 覃素娟 | 18077257799 | 1068 | 3466 | 195 | 716 | 3466 | 否 | 否 | 村集体经济项目 | 是
1 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大坡乡治安村拉江屯龙草岭脆蜜金桔园配套设施建设工程 | 大坡乡治安村拉江屯龙草岭脆蜜金桔园配套设施建设工程 | 融安县 | 大坡乡 | 治安村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 1、清理表土253.45立方米 2、15cm厚级配碎石垫层3.5米宽长623米，3.0米宽长118米；砼路面3.0米宽长623米，2.5米宽长118米，1个回车平台60平方米,2个错车道90平方米，级配碎石垫层总面积2684.5平方米，砼路面总面积2314平方米 3、DN800砼涵管14米长 | 新建硬化路741米。改善基础设施条件，解决群众运输难题。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥31户91人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%）。 | 通过产业基础配套设施建设及其他等方式，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 63 | 197 | 31 | 91 | 299 | 否 | 否 | 示范村 | 是
1 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大坡乡星上村山洞屯北挡金桔产业基地道路硬化工程 | 大坡乡星上村山洞屯北挡金桔产业基地道路硬化工程 | 融安县 | 大坡乡 | 星上村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 24.66 | 24.66 | 0 | 0 | 1、清理表土77.4立方米 2、机械破除原有硬化路面20cm厚总面积112.5平方米 3、1座4.5米*5米*2.6米盖板涵 4、15cm厚级配碎石垫层3.0米宽长260米，砼路面3.5米宽长206米，级配碎石垫层总面积618平方米，砼路面总面积618平方米 5、15cm厚泥结石垫层3.0米宽长52米，2cm厚细石磨耗面3.0米宽长206米，结石垫层总面积156平方米，细石磨耗面总面积156方米, 6、4.5米宽4米长的过水路堤 7、DN300砼涵管6米长 8、浆砌片石挡土墙2.6米高长22米，总体积98.576立方米 9、3.5米宽6米长施工便道一条 10、2.0米高6米长编织袋围堰 | 新建硬化路260米，挡土墙22米，盖板涵2座。改善基础设施条件，解决群众运输难题。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥20户82人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%） | 通过产业基础配套设施建设及其他等方式，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 75 | 238 | 20 | 82 | 320 | 否 | 否 |  | 是
1 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大坡乡福上村塘寨屯社皇口柑橘基地项目 | 大坡乡福上村塘寨屯社皇口柑橘基地项目 | 融安县 | 大坡乡 | 福上村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 14.86 | 14.86 | 0 | 0 | 1、新建水渠173米长 2、10米长混凝，总体积29.25立方米 3、护岸混凝土挡土墙1.7米高21米长，总体积60.06立方米 | 1、新建水渠173米长；2、10米长混凝土，总体积29.25立方米；3、护岸混凝土挡土墙1.7米高21米长，总体积60.06立方米。改善基础设施条件，解决群众灌溉生产难题。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥19户58人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%）。 | 通过产业基础配套设施建设，保障该屯群众发展农业生产，巩固脱贫成效，促进农户年增收超过1万元 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 40 | 117 | 19 | 58 | 175 | 否 | 否 |  | 是
1 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大坡乡岗伟村岗伟屯至犀洲岛沿河金桔产业配套建设工程 | 大坡乡岗伟村岗伟屯至犀洲岛沿河金桔产业配套建设工程 | 融安县 | 大坡乡 | 岗伟村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 37.39 | 37.39 | 0 | 0 | 1、清理表土135立方米，回填土方600.7立方米 2、15cm厚级配碎石垫层4.0米宽长370米，砼路面3.5米宽长370米，1个错车道45平方米，级配碎石垫层总面积1525平方米，砼路面总面积1340平方米 2、C20毛石砼挡土墙3.5米高长32米，2.3米高长15米，总体积211.262立方米 3、DN1000砼涵管21米长，DN500砼涵管7米长 | 新建硬化路370米，挡土墙47米。改善基础设施条件，解决群众运输难题。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥31户91人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%）。 | 通过产业基础配套设施建设及其他等方式，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 63 | 197 | 31 | 91 | 299 | 否 | 否 | 提升村 | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大坡乡岗伟村泗岭屯木正道路水毁修复工程 | 大坡乡岗伟村泗岭屯木正道路水毁修复工程 | 融安县 | 大坡乡 | 岗伟村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 28.46 | 28.46 | 0 | 0 | 1、1.4米高~5.5米高C20砼挡土墙长48米、3.5米高长13米；总体积426.57立方米 2、回填土方318.6立方 3、15cm厚泥结碎石垫层面积216平方米 4、2cm厚磨耗面层面积216平方米 | 新建挡土墙61米。改善基础设施条件，解决群众运输难题。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥26户83人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%）。 | 通过产业基础配套设施建设及其他等方式，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 63 | 197 | 26 | 83 | 280 | 否 | 否 | 2024年自治区重点村计划实施项目 | 是
1 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大坡乡岗伟村平土屯甲头金桔产业基地硬化路 | 大坡乡岗伟村平土屯甲头金桔产业基地硬化路 | 融安县 | 大坡乡 | 岗伟村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 29.07 | 29.07 | 0 | 0 | 1、清理表土54立方米，回填土方600.7立方米(设计图纸有) 2、2座4.5米*5米*2.5米盖板涵 3、15cm厚级配碎石垫层4.0米宽长130米，砼路面3.5米宽长130米，级配碎石垫层总面积520平方米，砼路面总面积455平方米 4、浆砌片石挡土墙2.7米高长45米，总体积201.634立方米 5、3.5米宽6米长施工便道一条 6、3.0米高6米长编织袋围堰 | 新建盖板涵2座，硬化路130米，挡土墙45米。改善基础设施条件，解决群众运输难题。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥6户17人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%） | 通过产业基础配套设施建设，改善生活生产条件，促进农户增产增收。 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 26 | 89 | 6 | 17 | 106 | 否 | 否 | 2024年自治区重点村计划实施项目 | 是
1 | 产业发展类 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 大坡乡下寨村庭院经济建设项目 | 大坡乡下寨村庭院经济建设项目 | 融安县 | 大坡乡 | 下寨村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 发展庭院经济种植、辣椒苗2000珠、花盆2000个等 | 新建盆栽2000盆，增加群众收入。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥21户87人，工程使用年限（≥5年），受益脱贫人口满意度（≥85%） | 促进特色产业发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效。 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 63 | 223 | 13 | 43 | 266 | 否 | 否 |  | 是
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大坡乡治安村大坡屯污水设施建设工程 | 大坡乡治安村大坡屯污水设施建设工程 | 融安县 | 大坡乡 | 治安村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 172.1865 | 172.1865 | 0 | 0 | 1、污水管网波纹管DN200总长1811米，其中污水管长903米、废水管长908米,；PVC-U塑料排水管De200总长676米，其中污水管长338米、废水管长338米；PVC-U塑料接户管De160总长3280米，其中污水管长1640米、废水管长1640米，砖砌检查井98座 2、庭院污水处理池7座 3、钢板桩支护120t,围檩7t 4、格栅井1座、调节池1做座、厌氧池1座、人工湿地座 | 完成新建污水处理池7座、污水管网波纹管5756米，砖砌检查井98座。改善基础设施条件，提升人居环境。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥6户26人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%） | 改善生活条件、提高人文环境，巩固脱贫成效 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 23 | 69 | 6 | 26 | 95 | 否 | 否 | 示范村 | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大坡乡治安村大方屯盖板涵建设工程（以工代赈） | 大坡乡治安村大方屯盖板涵建设工程（以工代赈） | 融安县 | 大坡乡 | 治安村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 92.4208 | 92.4208 | 0 | 0 | 1、2座5.19米*5米*1.8米盖板涵 2、1座5.19米*5米*2.2米盖板涵 3、1座5.19米*5米*2.7米盖板涵 4、1座4.5米*5.5米*2.1米盖板涵 5、1座4.5米*5.5米*2.3米盖板涵 6、浆砌片石挡土墙1.8米高长51米，2.2米高长26米，2.7米高长48米，2.1米高长42米，2.3米高长60米，总体积,791.144立方米 7、围堰1.8米高长12米，2.0米高长6米，2.7米高长12米，2.3米高长88米 8、3.5米宽施工便道长36米 9、200mm厚C25混凝土面积626平方米，拆除原有混凝土路面523平方米，拆除原有盖板涵长5米*宽4.5米*高1.8米体积40.5立方米 | 完成新建盖板涵6座。改善基础设施条件，解决群众出行难题。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥6户26人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%） | 改善生活条件、提高人文环境，巩固脱贫成效 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 18 | 73 | 6 | 26 | 99 | 否 | 否 | 推广以工代赈、示范村 | 是
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 大坡乡同仕村拉乐屯灌溉渠道建设 | 大坡乡同仕村拉乐屯灌溉渠道建设 | 融安县 | 大坡乡 | 同仕村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 57.76 | 57.76 | 0 | 0 | 43米长6米高C20毛石混凝土挡土墙，体积530.56立方米，挡土墙背回填土方672立方米 | 43米长6米高C20毛石混凝土挡土墙，体积530.56立方米，挡土墙背回填土方672立方米。改善基础设施条件，解决群众出行难题。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥25户88人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%）。 |  | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 467 | 1409 | 143 | 47 | 1409 | 否 | 否 | 2024年自治区重点村计划实施项目 | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大坡乡2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 大坡乡2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 融安县 | 大坡乡 |  | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 65 | 65 | 0 | 0 | 硬化入户路、建设排水设施 | 完善基础设施建设，改善人居环境 |  | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 4113 | 10727 | 1091 | 3671 | 14398 | 否 | 否 | （自建自管公助项目）含农村生活污水治理15万元 | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大坡乡六局村古龙屯雾水盖板涵 | 大坡乡六局村古龙屯雾水盖板涵 | 融安县 | 大坡乡 | 六局村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 37.49 | 37.49 | 0 | 0 | 1、1座4.5米*10米*3.0米盖板涵 2、C20砼挡土墙3.0米高长60米，总体积308.257立方米 3、围堰2.1米高长12米 4、3.5米宽施工便道长12米 | 新建盖板涵1座，挡土墙60米。改善基础设施条件，解决群众运输、出行难题。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥12户43人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%）。 | 通过产业基础配套设施建设及其他等方式，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 47 | 135 | 12 | 43 | 178 | 否 | 否 |  | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大坡乡下寨村木仁屯通屯盖板涵建设工程 | 大坡乡下寨村木仁屯通屯盖板涵建设工程 | 融安县 | 大坡乡 | 下寨村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 28.94 | 28.94 | 0 | 0 | 1、盖板涵宽6米*长10米*高3米 2、浆砌片石挡土墙高3米，长33米，总体积169.541立方米 3、DN500砼涵管长16米 | 新建盖板涵1座，挡土墙33米。改善基础设施条件，解决群众运输、出行难题。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥12户43人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%）。 | 通过产业基础配套设施建设，改善生活生产条件，促进农户增产增收。 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 30 | 112 | 7 | 25 | 137 | 否 | 否 |  | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大坡乡岗伟村拉搞屯、木万屯人饮提升工程 | 大坡乡岗伟村拉搞屯、木万屯人饮提升工程 | 融安县 | 大坡乡 | 岗伟村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 53.37 | 53.37 | 0 | 0 | 1、50立方米蓄水池1座 2、过滤池1座 3、泵房3.6米*3.6米*3米1间 4、新建配水管网852米,其中DN90PE管长620米，DN65PE管长250米，2个闸阀DN90，2个水表DN90，DN25水表113个，2座阀门井 5、新建打井一口套 6、15吨/时碳钢全自动一体化净水设备1套 | 新建蓄水池1座、过滤池1座、泵房1间、水管网852米、新打井一口、全自动一体化净水设备1套。改善基础设施条件，解决群众饮水难题。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥11户37人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%）。 |  | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 65 | 230 | 11 | 37 | 267 | 否 | 否 | 2024年自治区重点村计划实施项目 | 是
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 大坡乡岗伟村各屯垃圾集中回收点 | 大坡乡岗伟村各屯垃圾集中回收点 | 融安县 | 大坡乡 | 岗伟村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 17.171 | 17.171 | 0 | 0 | 新建13个屯垃圾放置回收点 | 新建垃圾池13座。改善基础设施条件，提升人居环境。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥216户685人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%）。 |  | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 475 | 1516 | 216 | 685 | 2201 | 否 | 否 | 2024年自治区重点村计划实施项目 | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大坡乡六局村六斗屯人饮提升工程 | 大坡乡六局村六斗屯人饮提升工程 | 融安县 | 大坡乡 | 六局村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 54.49 | 54.49 | 0 | 0 | 1、50立方米蓄水池1座 2、过滤池1座 3、1条6米长拦水坝，1条6米长拦砂坝 4、新建配水管网2271米,其中DN110PE管长637米，DN63PE管长877米，DN50PE管长112米，DN32PE管长453米，DN25PE管长192米，1个闸阀DN110，2个闸阀DN65，DN25水表16个，3座阀门井 5、拆除及恢复硬化路面0.36米宽长380米，面积136.80平方米 6、10cm厚级配碎石垫层0.36米宽长380米，面积136.80平方米 7、15吨/时碳钢全自动一体化净水设备1套 8、拆除后恢复路面380米长，0.36米宽，总面积：136.8平方米 | 完成新建1座拦砂坝、新建1座过滤池、1座蓄水池、新建配水管网2271米；15吨/时碳钢全自动一体化净水设备1套。改善基础设施条件，解决群众饮水难题。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥15户51人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%） |  | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 66 | 215 | 15 | 51 | 266 | 否 | 否 |  | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大坡乡岗伟村德江屯人饮提升工程 | 大坡乡岗伟村德江屯人饮提升工程 | 融安县 | 大坡乡 | 岗伟村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 35.91 | 35.91 | 0 | 0 | 1、3座6米长拦水坝 2、2座过滤池 3、新建配水管网1624米,其中DN110PE管长1624米，2个闸阀DN110，2座阀门井 4、5吨/时碳钢全自动一体化净水设备1套 | 新建拦水坝3座、过滤池2座；配水管网1624米；全自动一体化净水设备1套。改善基础设施条件，解决群众饮水难题。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥42户165人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%）。 |  | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 99 | 176 | 42 | 165 | 341 | 否 | 否 | 2024年自治区重点村计划实施项目 | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 大坡乡岗伟村照明工程 | 大坡乡岗伟村照明工程 | 融安县 | 大坡乡 | 岗伟村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 33.95 | 33.95 | 0 | 0 | 新装德江、六纪等6个屯70盏路灯 | 新建路灯70盏。改善基础设施条件，提升人居环境。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥216户685人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%）。 |  | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 475 | 1516 | 216 | 685 | 2201 | 否 | 否 | 2024年自治区重点村计划实施项目 | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大坡乡岗伟村德江屯盖板函工程 | 大坡乡岗伟村德江屯盖板函工程 | 融安县 | 大坡乡 | 岗伟村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 9.12 | 9.12 | 0 | 0 | 1座4.5米*5米*1.8米盖板涵 2、3.5米宽6米长施工便道一条 3、1.8米高6米长编织袋围堰 4、浆砌片石挡土墙1.8米高长19米，总体积47.205立方米 5、20cm厚C25水泥路面面积99平方米 | 新建盖板涵3座。改善基础设施条件，解决群众运输、出行难题。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥12户43人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%）。 | 通过产业基础配套设施建设，改善生活生产条件，促进农户增产增收。 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 99 | 176 | 42 | 165 | 341 | 否 | 否 | 2024年自治区重点村计划实施项目 | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大坡乡同仕村同仕屯道路提升工程 | 大坡乡同仕村同仕屯道路提升工程 | 融安县 | 大坡乡 | 同仕村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 14.62 | 14.62 | 0 | 0 | 1、开挖原有路面后恢复面积30平方米 2、道路加宽921平方米 3、300宽混凝土水渠15米长 4、DN300砼涵管11米长 | 道路加宽921平方米。改善基础设施条件，解决群众出行难题。项目（工程）验收合格率 （100%），项目（工程）完成及时率（≥100%），受益脱贫人口数≥31户87人，工程使用年限（≥8年），受益脱贫人口满意度（≥85%） |  | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 8422026 | 467 | 1409 | 143 | 447 | 1409 | 否 | 否 | 2024年自治区重点村计划实施项目 | 是
1 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大坡乡星下村坡立屯、拉闹屯水稻产业基地配套设施建设 | #N/A | 融安县 | 大坡乡 | 星下村 | 2024.3.31 | 2024.6.30 | 51.07 | 51.07 |  |  | 建设三米光水渠1800米 | 通过建设水渠1.8公里，提高农田灌溉率，提升优质稻产量，受益农户147人，人均年增收0.1万元。 | 通过产业基础配套设施建设及其他等方式，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 侯厚华 | 0772-8422026 | 46 | 147 | 31 | 107 | 147 | 否 | 否 | 提升村 | 是 | 新增
1 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县东起乡安太村良洞屯良种油茶产业基地基础设施配套建设 | 融安县东起乡安太村良洞屯良种油茶产业基地基础设施配套建设 | 融安县 | 东起乡 | 安太村 | 2024.03.01 | 2024.12.25 | 149.188 | 149.188 | 0 | 0 | 新建产业路3公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚度18厘米，以及部分路段涵管、挡土墙建设 | 新建改建公路里程≥2.3公里,项目（工程）验收合格率100%,工程（项目）完成时间2024年12月31日前,居民出行平均缩短时间≥0.5小时,受益人口数量≥150人,受益人口满意度 ≥95% | 促进特色产业发展，增加产业覆盖率， 增加脱贫村村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 东起乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 13737202662 | 68 | 193 | 3 | 12 | 193 | 否 | 否 |  | 是
1 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 东起乡长丰村下昌洞屯春稻秋菜产业基地排灌渠道建设 | 东起乡长丰村下昌洞屯春稻秋菜产业基地排灌渠道建设 | 融安县 | 东起乡 | 长丰村 | 2024.03.01 | 2024.12.25 | 96.968 | 96.968 | 0 | 0 | 渠道长1.2千米、宽1.5米，高1.5米 | 修建产业基地道路里程≥1.2公里,工程（项目）验收合格率 100%,工程（项目）完成时间2024年12月31日前 ,受益人口数量≥200人,工程使用年限≥10年,受益人口满意度 ≥95% | 带动生产、其他 | 是 | 东起乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 13737202662 | 62 | 214 | 8 | 29 | 243 | 否 | 否 |  | 是
1 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县东起乡崖脚村崖脚屯佰公岩优质稻产业基地三面光水渠建设（以工代赈） | 融安县东起乡崖脚村崖脚屯佰公岩优质稻产业基地三面光水渠建设（以工代赈） | 融安县 | 东起乡 | 崖脚村 | 2024.03.01 | 2024.12.25 | 65.872 | 65.872 | 0 | 0 | 渠道长2000米，宽0.7米，高0.3米 | 发展高效节水灌溉面积 ≥200亩,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,水渠补助标准20万元/公里,水资源利用率比上年提高，受益贫困人口满意度≥95% | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 东起乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 13737202662 | 233 | 692 | 50 | 176 | 868 | 否 | 否 | 推广以工代赈 | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 东起乡2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 东起乡2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 融安县 | 东起乡 |  | 2024.03.01 | 2024.12.25 | 99 | 99 | 0 | 0 | 东起乡各村屯屯内巷道硬化、简易排污沟等公助自建提升工程 | 完善基础设施建设，提升人居环境，巩固脱贫成效，推进乡村振兴。 | 完善基础设施建设，提升人居环境，巩固脱贫成效，推进乡村振兴。 | 是 | 大坡乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 13737202662 | 360 | 870 | 95 | 340 | 1210 | 否 | 否 | （自建自管公助项目）含农村生活污水治理29万元 | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融安县东起乡红日村上皇辽香杉产业基地道路水毁塌方修复 | 融安县东起乡红日村上皇辽香杉产业基地道路水毁塌方修复 | 融安县 | 东起乡 | 红日村 | 2024.03.01 | 2024.12.25 | 23.336 | 23.336 | 0 | 0 | 路肩塌方挡土墙修建，挡土墙长20米，高6米，砌筑C20毛石混凝土约220立方米 | 修建阻挡墙≥120平方米,工程（项目）验收合格率100%,工程（项目）完成时间2024年12月31日前 ,受益人口数量≥800人,工程使用年限≥10年,受益人口满意度 ≥95% | 修缮香杉产业道路，覆盖香杉产业约5000亩，保障道路安全，带动群众发展香杉产业增收，巩固脱贫成效 | 是 | 东起乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 13737202662 | 206 | 883 | 62 | 233 | 1136 | 否 | 否 |  | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县东起乡安太村苦竹屯水坝加固维修工程 | 融安县东起乡安太村苦竹屯水坝加固维修工程 | 融安县 | 东起乡 | 安太村 | 2024.03.01 | 2024.12.25 | 19.693 | 19.693 | 0 | 0 | 维修全长20米，宽2米，高2米，维修水坝面，填充水坝中心空心处 | 通过加固维修屯水坝 ≥80立方米,工程（项目）完成时间2024年12月31日前,受益人口数量≥180人,工程使用年限≥10年,受益人口满意度 ≥95% | 通过就业务工、带动生产等方式，促进农户年增收超2万元 | 是 | 东起乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 13737202662 | 62 | 200 | 5 | 16 | 200 | 否 | 否 |  | 是
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 东起乡良村村英村屯屯内排水沟整治项目 | 东起乡良村村英村屯屯内排水沟整治项目 | 融安县 | 东起乡 | 良村村 | 2024.05.01 | 2024.10.31 | 45.18 | 45.18 | 0 | 0 | 新建内空80*70cmC20水泥混凝土水渠长618米，其中人工挖土方340立方米，人工挖石方240立方米，人工挖淤泥85立方米，新建人行盖板4处 | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 否 | 东起乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 13737202662 | 124 | 312 | 97 | 405 | 717 | 否 | 否 | 提升村 | 是 | 新增
1 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 浮石镇谏村崖耀至力家金桔产业基地硬化道路工程（以工代赈） | 浮石镇谏村崖耀至力家金桔产业基地硬化道路工程（以工代赈） | 融安县 | 浮石镇 | 谏村村 | 2024.03.27 | 2024.08.30 | 122.5874 | 122.5874 | 0 | 0 | 1、清理表土601.86立方米 2、2142米长4米宽15cm厚级配碎石垫层，3.5米宽20cm厚砼路面，8个错车道360平方米，级配碎石垫层总面积8928平方米，砼路面总面积7857平方米 3、DN500砼涵管49米长，DN300砼涵管14米长 | 新建产业道路硬化数量≥1条2142米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤122.59万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 服务金桔产业，助农增收，巩固脱贫成效。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 68 | 282 | 15 | 50 | 282 | 否 | 否 | 推广以工代赈、提升村 | 是
1 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 浮石镇谏村村集体经济金桔基地建设 | 浮石镇谏村村集体经济金桔基地建设 | 融安县 | 浮石镇 | 谏村村 | 2024.03.27 | 2024.08.30 | 96.4366 | 96.4366 | 0 | 0 | 1、灌区供水管网共41241米，其中DNPE110管3202米，DN50PE管8673米，DN20（PE无孔滴灌管）29366米，喷头1174个，高压喷杆665个，6个闸阀DN50，6个闸阀DN110 | 年增收金桔产量≥5千斤；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤96.44万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 通过完善村集体经济金桔基地基础设施，提高金桔产量，增加村集体经济收入 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 675 | 2821 | 134 | 411 | 2821 | 否 | 否 | 村集体经济项目、提升村 | 是
1 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 浮石镇木瓜村拉优杉木产业基地硬化道路工程 | 浮石镇木瓜村拉优杉木产业基地硬化道路工程 | 融安县 | 浮石镇 | 木瓜村 | 2024.03.27 | 2024.08.30 | 56.1043 | 56.1043 | 0 | 0 | 长1000米，宽3.5米，厚0.2米 | 新建产业道路硬化数量≥1条1000米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤122.59万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 服务香杉产业，助农增收，巩固脱贫成效。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 49 | 167 | 8 | 29 | 167 | 否 | 否 |  | 是
1 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 浮石镇起西村龙角水稻产业基地配套设施建设 | 浮石镇起西村龙角水稻产业基地配套设施建设 | 融安县 | 浮石镇 | 起西村 | 2024.03.27 | 2024.08.30 | 40.1616 | 40.1616 | 0 | 0 | 三面光灌溉水渠总长1039米。其中：30CM*30CM的长806米。1米*1米的长233米。 | 新建水渠数量≥2条1039米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤40.16万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 服务水稻产业，助农增收，巩固脱贫成效。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 41 | 138 | 10 | 33 | 138 | 否 | 否 |  | 是
1 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 浮石镇六寮村山贝甘蔗产业基地硬化道路工程 | 浮石镇六寮村山贝甘蔗产业基地硬化道路工程 | 融安县 | 浮石镇 | 六寮村 | 2024.03.27 | 2024.08.30 | 37.4689 | 37.4689 | 0 | 0 | 1、清理表土562.5立方米 2、产业道路硬化长528米、宽3.5米，厚0.2米。 3、DN1000砼涵管7米长，DN300砼涵管12米长 4、2.5米宽过水路堤1条长7米、1条长5米 | 新建产业道路硬化数量≥1条528米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤37.47万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 服务甘蔗产业，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 89 | 369 | 32 | 111 | 369 | 否 | 否 |  | 是
1 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 浮石镇小律村新寨水稻产业基地配套设施建设 | 浮石镇小律村新寨水稻产业基地配套设施建设 | 融安县 | 浮石镇 | 小律村 | 2024.03.27 | 2024.08.30 | 23.4166 | 23.4166 | 0 | 0 | 水渠长1000米，宽30cm,高30cm | 新建水渠数量≥1条1000米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤10.41万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 服务水稻产业，助农增收，巩固脱贫成效。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 82 | 214 | 24 | 66 | 214 | 否 | 否 |  | 是
1 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 浮石镇六寮村二兴门口段水稻产业基地配套设施建设 | 浮石镇六寮村二兴门口段水稻产业基地配套设施建设 | 融安县 | 浮石镇 | 六寮村 | 2024.03.27 | 2024.08.30 | 10.41 | 10.41 | 0 | 0 | 三面光灌溉水渠长357米，宽40cm,高40cm. | 新建水渠数量≥1条357米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤10.41万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 服务水稻产业，助农增收，巩固脱贫成效。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 96 | 355 | 31 | 111 | 355 | 否 | 否 |  | 是
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 浮石镇泉头村农村生活污水治理项目 | #N/A | 融安县 | 浮石镇 | 泉头村 | 2024.03.27 | 2024.11.30 | 155.2392 | 155.2392 | 0 | 0 | 在下岭尾屯建设污水治理设施1套，配套建设污水收集管网或排水沟 | 污水处理：≥一套 项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤34.14万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 133 | 501 | 58 | 211 | 501 | 否 | 否 |  | 是
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 浮石镇桥头村农村生活污水治理项目 | #N/A | 融安县 | 浮石镇 | 桥头村 | 2024.03.27 | 2024.11.30 | 99.5285 | 99.5285 | 0 | 0 | 在桥头屯建设污水治理设施1套，配套建设污水收集主管或排水沟 | 污水处理：≥一套 项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤34.14万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 163 | 658 | 23 | 80 | 465 | 否 | 否 |  | 是
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 浮石镇谏村村力家屯污水治理工程 | 浮石镇谏村村力家屯污水治理工程 | 融安县 | 浮石镇 | 谏村村 | 2024.03.27 | 2024.08.30 | 97.9606 | 97.9606 | 0 | 0 | 巷道污水处理，总长3.5㎞。 | 巷道污水处理：≥3.5公里 项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤34.14万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 通过提升基础设施建设,挖掘红色文化、古民居特色文化，服务文旅产业。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 148 | 374 | 34 | 90 | 374 | 否 | 否 | 提升村 | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 浮石镇2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 浮石镇2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 融安县 | 浮石镇 |  | 2024.02.27 | 2024.03.30 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 建设各屯巷道长3000米，宽2-3米；，排水沟1500米。 | 各村通过自筹劳动力，人人参与，提升基础设施建设，服务群众生产生活，改进人居环境 | 各村通过自筹劳动力，人人参与，提升基础设施建设，服务群众生产生活，改进人居环境 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 92 | 367 | 16 | 50 | 367 | 否 | 否 | （自建自管公助项目） | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 浮石镇隘口村下河落满桥水毁修复工程 | 浮石镇隘口村下河落满桥水毁修复工程 | 融安县 | 浮石镇 | 隘口村 | 2024.03.27 | 2024.08.30 | 34.1379 | 34.1379 | 0 | 0 | 维修桥基础30米，桥面维修60米，桥面宽3米。 | 维修危桥桥面 ：≥1座 项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤34.14万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 204 | 805 | 27 | 91 | 805 | 否 | 否 |  | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县浮石镇泉头村泉头长耙组水源补充工程 | 融安县浮石镇泉头村泉头长耙组水源补充工程 | 融安县 | 浮石镇 | 泉头村 | 2024.03.27 | 2024.08.30 | 30.3705 | 30.3705 | 0 | 0 | 新建30m³蓄水池，打井一口，配套安装机房、水泵等设施 | 新建饮水设施1≥套 项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤30.37万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 完善饮水设施建设，巩固脱贫成效。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 25 | 108 | 12 | 32 | 108 | 否 | 否 | 提升村 | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 浮石镇东江村晚诺屯饮水提升工程 | 浮石镇东江村晚诺屯饮水提升工程 | 融安县 | 浮石镇 | 东江村 | 2024.03.27 | 2024.08.30 | 58.4547 | 42.357 | 0 | 0 | 新建配水管网4508m,其中DN90PE管4408米，DN50PE管100米，1个闸阀DN90，1座阀门井 | 新建配水管网数量：≥4508米 项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤58.45万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 完善饮水设施建设，巩固脱贫成效。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 144 | 527 | 78 | 244 | 527 | 否 | 否 |  | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 浮石镇隘口村下柳江过水盖板涵工程 | 浮石镇隘口村下柳江过水盖板涵工程 | 融安县 | 浮石镇 | 隘口村 | 2024.03.27 | 2024.08.30 | 22.0699 | 22.0699 | 0 | 0 | 新建盖板涵2座，其中：1号盖板涵长10米、宽3.5米、高1.5米。2号盖板涵长5.5米、宽3.5米、高1.5米。 | 新建盖板涵 ：≥2座 项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤22.07万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 60 | 168 | 4 | 20 | 168 | 否 | 否 |  | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 浮石镇长龙村西龙过江桥水毁修复工程 | 浮石镇长龙村西龙过江桥水毁修复工程 | 融安县 | 浮石镇 | 长龙村 | 2024.03.27 | 2024.08.30 | 20.9046 | 20.9046 | 0 | 0 | 新建盖板涵1座，长9米，驳岸加强5米 | 新建盖板涵 ：≥1座 项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤22.07万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 321 | 1190 | 31 | 109 | 1190 | 否 | 否 |  | 是
1 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 浮石镇公共基础照明项目 | 浮石镇公共基础照明项目 | 融安县 | 浮石镇 |  | 2024.03.27 | 2024.08.30 | 19.6439 | 19.6439 | 0 | 0 | 路灯共61盏，其中6米的33盏，4米的28盏。 | 新安装路灯 ：≥61盏 项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤19.64万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 通过提升基础设施建设和产业基础配套设施建设等方式，服务群众生产生活 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 356 | 859 | 129 | 297 | 859 | 否 | 否 |  | 是
2 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖业基地 | 桥板乡良老村蛋鸭养殖项目（村集体经济） | 桥板乡良老村蛋鸭养殖项目（村集体经济） | 融安县 | 桥板乡 | 良老村 | 2024.03.1 | 2024.11.30 | 350 | 350 | 0 | 0 | 与融安凯隆农牧有限公司合作在桥板乡良老村流转65亩左右的荒地建设蛋鸭养殖棚，通过建设樱桃谷种鸭养殖基地30000平方米，20栋鸭棚，配备风机、自动卷帘；建设养户宿舍、办公室、饲料仓库、兽医室、蛋库、粪棚；配备沉淀池、化粪池等基础设施，村集体经济投资主要用于鸭棚建设。从种鸭的养殖到鸭苗的孵化，再到肉鸭的养殖，形成一个完整的产业链。项目用地符合设施农用地使用条件，相关手续正在办理中。 | 收益分配：项目正常运营后，按实际投资额5%获取集体经济固定收益，每年获得村集体经济收益17.5万元；项目合作期期满后，融安凯隆农牧有限公司退还村集体投入资金，投入资金足额退还后，厂房设施等相关资产设备归融安凯隆农牧有限公司所有，土地合同期满后归还群众。 | 就业务工、带动生产、收益分红 | 是 | 融安县农业农村局 | 桥板乡人民政府 | 罗国华 | 13768855125 | 2521 | 9267 | 673 | 4535 | 9267 | 否 | 否 | 村集体经济项目 | 是
2 | 产业发展类 | 生产项目 | 种植业基地 | 桥板乡阳山村坳脚屯大河弄金桔产业基地道路硬化工程 | 桥板乡阳山村坳脚屯大河弄金桔产业基地道路硬化工程 | 融安县 | 桥板乡 | 阳山村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 128.8568 | 128.8568 | 0 | 0 | 硬化路面长1.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米 | 硬化路面长1.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5 数量指标：新建道路≥1.5公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年6月； 成本指标：道路补助标准≤100万元/公里； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 促进特色产业发展，增加产业覆盖率，增加脱贫户/边缘户收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 付翔 | 13737202112 | 65 | 210 | 16 | 75 | 210 | 否 | 否 |  | 是
2 | 产业发展类 | 生产项目 | 种植业基地 | 桥板乡阳山村产子屯柑橘产业基地道路硬化工程 | 桥板乡阳山村产子屯柑橘产业基地道路硬化工程 | 融安县 | 桥板乡 | 阳山村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 78.1365 | 78.1365 | 0 | 0 | 硬化路面长1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米 | 硬化路面长1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米 数量指标：新建道路≥1公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年6月； 成本指标：道路补助标准≤100万元/公里； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 促进特色产业发展，增加产业覆盖率，增加脱贫户/边缘户收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 付翔 | 13737202112 | 35 | 180 | 4 | 18 | 180 | 否 | 否 |  | 是
2 | 产业发展类 | 生产项目 | 种植业基地 | 桥板乡二村村拉歪屯柑橘产业基地道路硬化工程（以工代赈） | 桥板乡二村村拉歪屯柑橘产业基地道路硬化工程（以工代赈） | 融安县 | 桥板乡 | 二村村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 64.6275 | 64.6275 | 0 | 0 | 硬化路面长0.8公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚15厘米；两边培路肩宽各0.6米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 硬化路面长0.8公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚15厘米；两边培路肩宽各0.6米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 数量指标：新建道路≥0.8公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年6月； 成本指标：道路补助标准≤100万元/公里； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 改善二村村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 付翔 | 13737202112 | 20 | 88 | 2 | 9 | 88 | 否 | 否 | 推广以工代赈 | 是
2 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桥板乡中村村山脚屯拦水坝项目建设 | 桥板乡中村村山脚屯拦水坝项目建设 | 融安县 | 桥板乡 | 中村村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 新建2个宽X高为1.5mX1.5m长20米的拦水大坝 | 新建拦水坝9m长1.2m高，新建拦水坝10m长1.5m高，共2道 数量指标：新建拦水坝≥1个， 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%； 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年6月； 成本指标：项目建成总成本≤13.6057万元；补助标准≤65万元/公里 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 改善中村村坡泗屯群众的生产生活条件，水坝储水利于发展农业生产。 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 付翔 | 13737202112 | 102 | 338 | 46 | 170 | 338 | 否 | 否 |  | 是
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桥板乡2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 桥板乡2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 融安县 | 桥板乡 |  | 2024.03.27 | 2024.12.25 | 70 | 70 | 0 | 0 | 各村巷道入户路硬化等自建项目 | 改善原有道路基础设施问题，方便群众出行 | 改善道路基础设施问题，方便群众出行 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 付翔 | 13737202112 | 5198 | 18580 | 1262 | 4840 | 18580 | 否 | 否 | （自建自管公助项目） | 是
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 桥板乡良老村桥头屯饮水提升工程 | 桥板乡良老村桥头屯饮水提升工程 | 融安县 | 桥板乡 | 良老村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 30.8829 | 30.8829 | 0 | 0 | 净水设备一套，过滤池一个，新增DN75PE供水管595 米，新增DN50PE供水管239 米，入户水管(dn32PE管216米)，25立方米蓄水池一座，新增DN32水表18个，新增DN75水表1个，增压泵2个（一备一用），混凝土拦水坝一个 | 净水设备一套，过滤池一个，新增DN75PE供水管595米，新增DN50PE供水管239米，入户水管(dn32PE管216米)，25立方米蓄水池一座，新增DN32水表18个，新增DN75水表1个,增压泵2个（一备一用），混凝土拦水坝一个 数量指标：新建过滤池≥1个，新建增压泵≥2个，新建拦水坝≥1个 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%； 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年6月； 成本指标：项目建成总成本≤30.88298万元；供水设施补助标准≤39.23万元/公里 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 付翔 | 13737202112 | 18 | 68 | 5 | 20 | 68 | 否 | 否 | 提升村 | 是
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桥板乡二村村一村屯盖板涵工程 | 桥板乡二村村一村屯盖板涵工程 | 融安县 | 桥板乡 | 二村村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 33.593 | 33.593 | 0 | 0 | 净水设备一套，过滤池一个，新增DN75PE供水管595 米，新增DN50PE供水管239 米，入户水管(dn32PE管216米)，25立方米蓄水池一座，新增DN32水表18个，新增DN75水表1个，增压泵2个（一备一用），混凝土拦水坝一个 | 净水设备一套，过滤池一个，新增DN75PE供水管595米，新增DN50PE供水管239米，入户水管(dn32PE管216米)，25立方米蓄水池一座，新增DN32水表18个，新增DN75水表1个,增压泵2个（一备一用），混凝土拦水坝一个 数量指标：新建过滤池≥1个，新建增压泵≥2个，新建拦水坝≥1个 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%； 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年6月； 成本指标：项目建成总成本≤30.88298万元；供水设施补助标准≤39.23万元/公里 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 改善二村村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 付翔 | 13737202112 | 38 | 129 | 8 | 29 | 129 | 否 | 否 |  | 是
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桥板乡古丹村大境屯至拉会屯过水路面盖板涵加高建设 | 桥板乡古丹村大境屯至拉会屯过水路面盖板涵加高建设 | 融安县 | 桥板乡 | 古丹村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 34.9449 | 34.9449 | 0 | 0 | 新建水泥硬化道路长32米，新建2-4.0*3.0m盖板涵一座，新建挡土墙长28米，高3.5米， 新建临时便道一处 | 新建水泥硬化道路长32米，新建2-4.0*3.0m盖板涵一座，新建挡土墙长28米，高3.5米， 新建临时便道一处 数量指标：新建盖板涵≥1个， 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%； 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年6月； 成本指标：项目建成总成本≤34.9449万元；补助标准≤65万元/公里 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 付翔 | 13737202112 | 417 | 1530 | 140 | 395 | 1530 | 否 | 否 | 提升村 | 是
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 桥板乡阳山村初二片饮水提升工程 | 桥板乡阳山村初二片饮水提升工程 | 融安县 | 桥板乡 | 阳山村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 25.0698 | 25.0698 | 0 | 0 | 新建1座井房、混凝土支墩2个、DN80镀锌钢管235米、水泥电线杆2根、新打机井1处； | 新建1座井房，新建混凝土支墩2个，新建DN80mm镀锌钢管235米，水泥电线杆2根，新建取水井一处 数量指标：新建井房≥1座，新建井房≥1处，新建混凝土支墩≥2个 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%； 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年6月； 成本指标：项目建成总成本≤25.0698万元；供水设施补助标准≤39.23万元/公里 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 付翔 | 13737202112 | 160 | 600 | 16 | 58 | 600 | 否 | 否 |  | 是
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桥板乡桥板村老镇屯盖板涵建设 | 桥板乡桥板村老镇屯盖板涵建设 | 融安县 | 桥板乡 | 桥板村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 27.22 | 27.22 | 0 | 0 | 新建水泥硬化道路长32米，新建2-4.0*2.5m盖板涵一座，新建挡土墙长14米，高3米， | 新建水泥硬化道路长32米，新建2-4.0*2.5m盖板涵一座，新建挡土墙长14米，高3米 数量指标：新建盖板涵≥1个， 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%； 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年6月； 成本指标：项目建成总成本≤19.5059万元；补助标准≤65万元/公里 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 通过基础设施建设，方便群众出行，促进农产品销售。 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 付翔 | 13737202112 | 750 | 2120 | 102 | 398 | 2510 | 否 | 否 |  | 是
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桥板乡古丹村立博屯过水路面盖板涵加高建设项目 | 桥板乡古丹村立博屯过水路面盖板涵加高建设项目 | 融安县 | 桥板乡 | 古丹村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 15.4079 | 15.4079 | 0 | 0 | 新建水泥硬化道路长33米，新建1-4.0*1.2m盖板涵一座，新建挡土墙及阶梯长15米 | 新建水泥硬化道路长33米，新建1-4.0*1.2m盖板涵一座，新建挡土墙及阶梯长15米 数量指标：新建盖板涵≥1个， 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%； 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年6月； 成本指标：项目建成总成本≤15.4079万元；补助标准≤65万元/公里 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 付翔 | 13737202112 | 32 | 176 | 12 | 86 | 176 | 否 | 否 | 提升村 | 是
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桥板乡温塘村下古时屯屯头盖板涵建设 | 桥板乡温塘村下古时屯屯头盖板涵建设 | 融安县 | 桥板乡 | 温塘村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 17.3946 | 17.3946 | 0 | 0 | 新建水泥硬化道路长18米，新建2-3.0*1.0m盖板涵一座 | 新建水泥硬化道路长18米，新建2-3.0*1.0m盖板涵一座 数量指标：新建盖板涵≥1个， 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%； 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年6月； 成本指标：项目建成总成本≤17.3946万元；补助标准≤65万元/公里 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 改善道路基础设施问题，方便群众出行 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 付翔 | 13737202112 | 33 | 141 | 6 | 25 | 141 | 否 | 否 |  | 是
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 桥板乡良老村田洞屯饮水井加深工程 | 桥板乡良老村田洞屯饮水井加深工程 | 融安县 | 桥板乡 | 良老村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 19.5059 | 19.5059 | 0 | 0 | 新增dn50PE供水管220米， 更换入户水管(dn32PE管645米)，新增DN32水表43个，新增DN50水表1个，新建泵房一个,新建取水井一处，7.0米高水泥电线杆2根 | 新增dn50PE供水管220米， 更换入户水管(dn32PE管645米)，新增DN32水表43个，新增DN50水表1个，新建泵房一个,新建取水井一处，7.0米高水泥电线杆2根 数量指标：新建泵房≥1个，新建水井≥1处， 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%； 时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年6月； 成本指标：项目建成总成本≤19.5059万元；供水设施补助标准≤39.23万元/公里 满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 付翔 | 13737202112 | 51 | 191 | 19 | 69 | 191 | 否 | 否 | 提升村 | 是
2 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 易地扶贫搬迁贷款贴息 | 易地扶贫搬迁贷款贴息 | 融安县 | 长安镇 |  | 2024.1.01 | 2024.12.31 | 583 | 583 |  |  | 易地扶贫搬迁贷款贴息583万元 | 解决融安县4个易地扶贫搬迁安置点建设贷款贴息，受益易地扶贫搬迁3290户13458人。 | 受益易地扶贫搬迁3290户13458人 | 否 | 融安县财政局 | 融安县财政局 | 钟来欢 | 15878221189 | 3290 | 12887 | 3290 | 12887 | 12887 | 否 | 是 |  | 是
2 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 融安县粤桂协作农产品加工集聚区续建项目（二期）（粤桂协作） | 融安县粤桂协作农产品加工集聚区续建项目（二期）（粤桂协作） | 融安县 | 长安镇 | 大坡村 | 2024.04.01 | 2024.10.31 | 100 | 0 | 0 | 100 | 完善农产品加工集聚区配套设施建设 | 完善农产品加工集聚区配套设施，提升农产品加工集聚区服务水平。 | 帮助产销对接、其他 | 是 | 融安县工业集中区管理委员会服务中心 | 融安县工业集中区管理委员会服务中心 | 余礼当 | 15977239898 | 2000 | 9234 | 651 | 1843 | 9234 | 否 | 否 | 粤桂项目 | 是
2 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 中国融安金桔交易市场建设项目（粤桂协作） | #N/A | 融安县 | 长安镇 |  | 2024.05.01 | 2024.10.31 | 5000 | 0 | 0 | 500 | 建设中国融安金桔交易市场（一期） | 提升融安金桔的品牌影响力和市场竞争力，有效地保障融安农产品产业健康和可持续发展，推动融安金桔产业的发展和升级，助力乡村振兴、富民增收。带动融安金桔种植规模达22.5万亩，保障25万吨金桔销售畅通，带动10万农民、近4万脱贫人口增收致富。 | 就业务工、带动生产 | 是 | 融安县供销合作社联合社 | 融安县供销合作社联合社 | 陈晓冬 | 13977262922 | 11428 | 40000 | 100 | 360 | 40000 | 否 | 否 | 粤桂项目 | 是
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县板榄镇板榄社区黄泥屯通组路道路提升工程及安防工程 | 融安县板榄镇板榄社区黄泥屯通组路道路提升工程及安防工程 | 融安县 | 板榄镇 | 板榄社区 | 2024.1 | 2024.6 | 81.9831 | 81.9831 | 0 | 0 | 三项工程：提升工程路面加宽1.187公里。安全防护工程0.972公里 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 带动生产、其他 | 是 | 融安县交通运输局 | 融安县交通运输局 | 韦承哲 | 13878268419 | 36 | 98 |  |  | 98 | 否 | 否 |  | 是
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县泗顶镇寿局村寿局至木告屯道路提升工程及安防工程 | 融安县泗顶镇寿局村寿局至木告屯道路提升工程及安防工程 | 融安县 | 泗顶镇 | 寿局村 | 2024.1 | 2024.6 | 49.2084 | 49.2084 | 0 | 0 | 三项工程：提升工程路面加宽2.19公里。安全防护工程2.204公里 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 带动生产、其他 | 是 | 融安县交通运输局 | 融安县交通运输局 | 韦承哲 | 13878268419 | 30 | 101 |  |  | 101 | 否 | 否 |  | 是
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县大将镇大宅桥至小古丹通组路生命安全防护工程 | 融安县大将镇大宅桥至小古丹通组路生命安全防护工程 | 融安县 | 大将镇 | 保安村 | 2024.1 | 2024.6 | 23.5074 | 23.5074 | 0 | 0 | 三项工程：安全防护工程1.045公里 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 |  | 是 | 融安县交通运输局 | 融安县交通运输局 | 韦承哲 | 13878268419 | 60 | 120 |  |  | 120 | 否 | 否 |  | 是
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桥板乡桥板村古雷屯通组路道路提升工程 | 桥板乡桥板村古雷屯通组路道路提升工程 | 融安县 | 桥板乡 | 桥板村 | 2024.1 | 2024.6 | 13.7163 | 13.7163 | 0 | 0 | 三项工程：提升工程路0.524公里，路面维修 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 带动生产、其他 | 是 | 融安县交通运输局 | 融安县交通运输局 | 韦承哲 | 13878268419 | 80 | 290 |  |  | 290 | 否 | 否 |  | 是
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县桥板乡桥板村东安屯水毁道路修复工程 | 融安县桥板乡桥板村东安屯水毁道路修复工程 | 融安县 | 桥板乡 | 东安屯 | 2024.05.01 | 2024.7.30 | 37.597 | 37.597 | 0 | 0 | 修砌片石挡墙573.89立方米，恢复路面159.2平方米 | 水毁道路修缮，挡土墙，路面修复，保障群众出行安全、生产安全。 | 带动生产、其他 | 是 | 融安县交通运输局 | 融安县交通运输局 | 韦承哲 | 13878268419 | 26 | 214 |  |  | 214 | 否 | 否 |  | 是
2 | 产业发展类 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 融安县教育专业技术人才培训项目（粤桂协作） | 融安县教育专业技术人才培训项目（粤桂协作） | 融安县 |  |  | 2024.04.01 | 2024.12.31 | 100 | 0 | 0 | 100 | 开展融安县骨干教师培养支持项目，组织基层教师赴江苏、上海等发达城市，通过优秀中小学实地参观等形式，开展基层教师外出研学培训项目，含专业科目教学、班级管理、政策解读等培训课程，建立骨干教师社群小组，持续跟踪支持，帮助县域培养出一支视野开阔、教学理念先进的优秀教师骨干队伍。 | 促进融安县县域教育管理人才队伍建设，推进社会教育公平及资源共享，教育综合改善发展，以教育为切入点助力乡村振兴，巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接，有效从教育角度阻断贫困代际传递，对教育振兴、乡村振兴建设起到示范引领的作用。 | 其他 | 是 | 融安县教育局 | 融安县教育局 | 覃玉琴 | 13768856676 | [5 empty] | 否 | 是 | 粤桂项目 | 是
3 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安金桔高质量发展全产业链项目（先建后补） | 融安金桔高质量发展全产业链项目（先建后补） | 融安县 |  |  | 2024.03.28 | 2024.10.30 | 6000 | 3000 | 0 | 0 | 在金桔果园内建设水、电、路、水肥一体化、植保系统、“三避”设施等，在加工园区内建设厂房、购买加工设备等。 | 促进融安金桔特色产业高质量发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效，推进乡村振兴。 | 通过销售产品、务工就业、技术培训指导、产业基础配套设施建设、土地流转等方式，促进农户人均年增收超过1万元。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 韦健谋 | 0772-8113434 | 22 | 33 | 11 | 22 | 55 | 否 | 否 |  | 是
4 | 产业发展类 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年融安县产业奖补项目（到户类产业以奖代补） | 2024年融安县产业奖补项目（到户类产业以奖代补） | 融安县 |  |  | 2024.01.01 | 2024.12.25 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 全县各乡镇脱贫人口参与种植类、养殖类、水产类等产业奖补及产业奖补清单中各种符合奖补的动、植物奖补。．每户每年产业项目奖补资金累计不超过 5000元。 | 促进融安金桔特色产业高质量发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效，推进乡村振兴。 | 带动生产、就业务工 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 韦利娅 | 18178239177 |  |  | 20141 | 72049 | 72049 | 否 | 是 |  | 是
5 | 产业发展类 | 生产项目 | 种植业基地 | 长安镇蔬菜种植基地项目（粤桂协作） | 长安镇蔬菜种植基地项目（粤桂协作） | 融安县 | 长安镇 |  | 2024.03.20 | 2024.10.31 | 1300 | 0 | 0 |  | 长安镇蔬菜分拣中心、冷库、种植基地等现代农业设施项目 | 流转土地增加群众收入，收益分红增加村集体经济收入，带动务工增加群众收入，开展现代蔬菜种植技术培训提高群众种植技能；通过建设现代农业示范基地，带动更多群众种植现代蔬菜；为蔬菜保鲜、包装、运输提供便利；同时冷库还能为其他农副产品提供冷藏服务。 | 就业务工、带动生产 | 是 | 融安县农业农村局 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 107 | 1375 | 76 | 242 | 1375 | 否 | 否 | 粤桂项目 | 是
6 | 产业发展类 | 生产项目 | 种植业基地 | 长安镇蔬菜育苗基地建设项目（粤桂协作） | 长安镇蔬菜育苗基地建设项目（粤桂协作） | 融安县 | 长安镇 |  | 2024.03.20 | 2024.10.31 | 1100 | 0 | 0 | 750 | 长安镇蔬菜育苗基地建设项目 | 流转土地增加群众收入，收益分红增加村集体经济收入，带动务工增加群众收入，开展现代蔬菜种植技术培训提高群众种植技能，通过建设现代农业示范基地，带动更多群众种植现代蔬菜，为融安及周边县蔬菜种植户提供优质种苗。 | 就业务工、带动生产 | 是 | 融安县农业农村局 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 107 | 1375 | 76 | 242 | 1375 | 否 | 否 | 粤桂项目 | 是
7 | 产业发展类 | 生产项目 | 种植业基地 | 浮石镇蔬菜种植基地建设项目（粤桂协作） | 浮石镇蔬菜种植基地建设项目（粤桂协作） | 融安县 | 浮石镇 |  | 2024.03.20 | 2024.10.31 | 1100 | 0 | 0 | 750 | 浮石镇蔬菜种植基地建设项目 | 流转土地增加群众收入，收益分红增加村集体经济收入，带动务工增加群众收入，开展现代蔬菜种植技术培训提高群众种植技能，通过建设现代农业示范基地，带动更多群众种植现代蔬菜。 | 就业务工、带动生产 | 是 | 融安县农业农村局 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 107 | 1375 | 76 | 242 | 1375 | 否 | 否 | 粤桂项目 | 是
8 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 广西融安县脆密金桔高质量发展示范园基础设施建设 | 广西融安县脆密金桔高质量发展示范园基础设施建设 | 融安县 | 长安镇 | 祥多村 | 2024.2.16 | 2024.12.30 | 900 | 900 | 0 | 0 | 新建金桔园区道路15公里。 | 新建道路硬化数量≥15公里；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤900万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 通过销售产品/带种带养/务工就业/财产性收益/技术培训指导/产业项目资产收益分配/提供社会化服务/产业基础配套设施建设/入股分红/品种改良/其他等方式，促进农户年增收超过xx万元。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 王伟刚 | 0772-8113434 | 30 | 102 | 12 | 25 | 102 | 否 | 否 |  | 是
9 | 产业发展类 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县2024年螺蛳粉原材料基地建设项目 | 融安县2024年螺蛳粉原材料基地建设项目 | 融安县 |  |  | 2024.2.16 | 2024.12.30 | 400 | 400 | 0 | 0 | （1）加工型豆角：相对集中连片100亩以上，保持常规种植有效株数85%以上，管理正常少杂草，无严重病虫害，植株生长正常。验收时成活率达90%。按900元/亩进行奖补。（在同一地块种植，一年内只补助一茬） （2）麻竹笋：在林地上进行麻竹造林，相对集中连片100亩以上，亩植28-42株，管理正常少杂灌杂草，无严重病虫害，植株生长正常。验收时成活率达85%以上。按900元/亩进行奖补。 （3）木耳：种植后，开始收获产品。管理正常，无严重病害。验收时成活率达90%。对新型经营主体种植木耳10万棒以上的，按1.5元/棒进行奖补，单个对象奖补金额不超过100万元。 （4）脱贫村集体补助。以脱贫村集体经济形式（可多个村叠加），或以资产收益形式投入到螺蛳粉原材料加工（设施设备）、仓储（冷柜、冷库、仓储等设施）等方面。根据衔接资金有关管理规定，过渡期内脱贫村获得的所有衔接资金，原则上按深度脱贫村累计不高于500万元／村、其他脱贫村累计不高于200万元／村的标准对能带动脱贫户发展的村级集体经济发展产业项目给予支持。各村可在上述额度内，争取实施螺蛳粉原材料相关产业项目 （5）3.新型经营主体的设施设备建设补助。重点扶持菌棒生产厂房、基地生产设施大棚、螺蛳粉原材料加工包装车间及相关的设施、设备等内容，单个项目补助补贴比例原则上不超过该项目投资总额的50%。 | 全县积极创建连片螺蛳粉原材料种植基地，打造一批豆角、木耳和竹笋（麻竹）原材料种植基地，扶持螺蛳粉原材料初加工，提升螺蛳粉原材料加工能力,促进螺蛳粉产业高质量发展。 | 通过销售产品，务工就业，土地流转，技术培训指导，其他等方式，促进农户年增收。 |  | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 龙桂光 | 13078021992 | 20 | 60 | 10 | 30 | 60 | 否 | 否 |  | 是
10 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浮石镇长龙村优质稻基地建设 | #N/A | 融安县 | 浮石镇 | 长龙村 | 2024.2.17 | 2024.10.30 | 272.6625 | 272.6625 | 0 | 0 | 新建1000mm宽水渠，混凝土强度C15,全长3674米。 | 新建水渠数量≥1条1822米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤120.796284万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 |  | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 王伟刚 | 0772-8113434 | 100 | 500 | 20 | 80 | 500 | 否 | 否 |  | 是
11 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 举办2024年第十五届融安金桔文化旅游节 | 举办2024年第十五届融安金桔文化旅游节 | 融安县 | 长安镇 |  | 2024.11.1 | 2024.12.20 | 290 | 290 | 0 | 0 | 金桔节文艺晚会，金桔擂台赛等一系列活动 | 通过金桔节一系列活动，提高融安金桔知名度，提升融安金桔品牌价值，促进产品销售增收。 | 通过提升融安金桔品牌价值，提升金桔价值，促民增收 |  | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 韦健谋 | 0772-8113434 | 508 | 2530 | 97 | 315 | 2530 | 否 | 否 |  | 是
12 | 产业发展类 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县“菜篮子”蔬菜基地建设 | 融安县“菜篮子”蔬菜基地建设 | 融安县 |  |  | 2024.2.16 | 2024.12.30 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1.新建蔬菜基地一次性补助（主要奖补内容为种子种苗、农业投入品等补助）对2023-2025年新流转土地且集中连片耕地面积达到100亩以上的常年蔬菜保供基地进行一次性奖补(山区基地连片面积可适当调减到50亩),每亩奖补900元(按耕地面积),单个对象奖补金额不超过200万元。要求保持常规种植有效株数85%以上，管理正常少杂草，无严重病虫害，植株生长正常，验收时成活率达90%以上。对2023-2025年新流转土地且集中连片耕地面积达到100亩以上的秋冬种等季节性蔬菜基地进行一次性奖补(山区基地连片面积可适当调减到50亩),每亩奖补200元(按耕地面积),单个对象奖补金额不超过40万元。要求保持常规种植有效株数85%以上，管理正常少杂草，无严重病虫害，植株生长正常，验收时成活率达90%以上。 2.常年蔬菜基地水电路网等基础设施完善提升补助对200亩以上常年蔬菜基地水电路网等基础设施进行完善提升(山区基地面积可适当调减到100亩),单个对象补助金额不超过200万元，且不超过项目核定总投资额的50%。 3.设施蔬菜(食用菌)基地生产设施设备建设补助鼓励经营主体发展设施蔬菜(食用菌)生产，重点支持新建钢架大棚、育苗棚、节水灌溉、食用菌菌包培育室和生产车间、自动化生产采收等生产设施设备建设，单个对象补助金额不超过200万元，且不超过项目核定总投资额的50%。 4.蔬菜(食用菌)加工、采后设施设备及产地市场建设补助支持蔬菜(食用菌)加工及冷库、清洗、分拣、包装等采后处理设施设备建设。单个对象补助金额不超过300万元，且不超过项目核定总投资额的50%。 | 新建蔬菜供保基地≥4座；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤200万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 通过销售产品，务工就业，土地流转，技术培训指导，其他等方式，促进农户年增收。 |  | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 龙桂光 | 13078021992 | 20 | 60 | 10 | 32 | 60 | 否 | 否 |  | 是
13 | 产业发展类 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 融安金桔产业研究科研基地建设项目第六期工程 | 融安金桔产业研究科研基地建设项目第六期工程 | 融安县 | 长安镇 |  | 2024.03.29 | 2024.10.30 | 200 | 200 | 0 | 0 | 融安金桔产业研究科研基地配套设施建设 | 促进融安金桔特色产业高质量发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效 | 促进融安金桔特色产业高质量发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效 |  | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 韦健谋 | 0772-8113434 | 6 | 20 | 2 | 6 | 20 | 否 | 否 |  | 是
14 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 潭头乡新林村马安屯龙杏地甘蔗产业基地配套设施建设 | 潭头乡新林村马安屯龙杏地甘蔗产业基地配套设施建设 | 融安县 | 潭头乡 | 新林村 | 2024.2.16 | 2024.12.30 | 120 | 120 | 0 | 0 | 马安屯龙杏地、马安屯马安头、林匡屯荒村路道路硬化，路基4.5米宽，路面3.5米宽，1822米长 | 新建道路硬化数量≥1条1822米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤120万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 方便群众出行和运输农产品，助力生活、生产发展，提高农民收入，提升群众幸福指数，增加人民获得感，群众满意度达到95%以上。受益面积达750亩。 |  | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 梁涛 | 13978286601 | 125 | 630 | 30 | 100 | 630 | 否 | 否 | 示范村 | 是
15 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大良镇西村甘蔗产业道路建设 | 大良镇西村甘蔗产业道路建设 | 融安县 | 大良镇 | 和南村 | 2024.2.16 | 2024.12.30 | 110 | 110 | 0 | 0 | 道路硬化1770米，路基4.5米，路面3.5米 | 新建道路硬化数量≥1条1770米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤110万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 方便群众出行，提高产品运输速度。助力生活、生产发展 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 梁涛 | 13978286601 | 64 | 221 | 11 | 34 |  | 否 | 否 |  | 是
16 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 潭头乡大岸村南岸屯优质稻基地配套基础设施建设 | 潭头乡大岸村南岸屯优质稻基地配套基础设施建设 | 融安县 | 潭头乡 | 大岸村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 98.521 | 98.521 | 0 | 0 | 60*60主渠长2298米，40*40支渠长1067米 | 新建水渠数量≥2条3365米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤105万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 改善大岸村南岸屯、北岸屯、新和屯农业灌溉用水，促进产业发展。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 王伟刚 | 0772-8113434 | 282 | 907 | 69 | 220 | 907 | 否 | 否 |  | 是
17 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 潭头乡新林村石便屯里平甘蔗产业基地配套设施建设 | 潭头乡新林村石便屯里平甘蔗产业基地配套设施建设 | 融安县 | 潭头乡 | 新林村 | 2024.2.16 | 2024.12.30 | 89 | 89 | 0 | 0 | 道路硬化，路基4.5米宽，路面3.5米宽，1435米长 | 新建道路硬化数量≥1条1345米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤89万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 方便群众出行和运输农产品，助力生活、生产发展，提高农民收入，提升群众幸福指数，增加人民获得感，群众满意度达到95%以上。受益面积达650亩。 |  | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 梁涛 | 13978286601 | 120 | 560 | 60 | 180 | 560 | 否 | 否 | 示范村 | 是
18 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 潭头乡新林村山杏屯甘蔗产业基地配套设施建设 | 潭头乡新林村山杏屯甘蔗产业基地配套设施建设 | 融安县 | 潭头乡 | 新林村 | 2024.2.16 | 2024.12.30 | 84.5 | 84.5 | 0 | 0 | 山杏屯屋背、石便屯山杏鸭场至石便里平、黄坡屯双高道路硬化，路基4.5米宽，路面3.5米宽，1370米长. | 新建道路硬化数量≥1条1370米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤84.5万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 方便群众出行和运输农产品，助力生活、生产发展，提高农民收入，提升群众幸福指数，增加人民获得感，群众满意度达到95%以上。受益面积达520亩。 |  | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 梁涛 | 13978286601 | 140 | 740 | 90 | 270 | 740 | 否 | 否 | 示范村 | 是
19 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 潭头乡新林村蓬山屯山脚底甘蔗产业基地配套设施建设 | 潭头乡新林村蓬山屯山脚底甘蔗产业基地配套设施建设 | 融安县 | 潭头乡 | 新林村 | 2024.2.16 | 2024.12.30 | 84 | 84 | 0 | 0 | 道路硬化，路基4.5米宽，路面3.5米宽，1400米长 | 新建道路硬化数量≥1条1400米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤84万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 方便群众出行和运输农产品，助力生活、生产发展，提高农民收入，提升群众幸福指数，增加人民获得感，群众满意度达到95%以上。受益面积达650亩。 |  | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 梁涛 | 13978286601 | 160 | 800 | 70 | 210 | 800 | 否 | 否 | 示范村 | 是
20 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 潭头乡潭头村杨家屯优质稻产业基地基础设施建设 | 潭头乡潭头村杨家屯优质稻产业基地基础设施建设 | 融安县 | 潭头乡 | 潭头村 | 2024.2.16 | 2024.12.30 | 75.2643 | 75.2643 | 0 | 0 | 新建三面光水渠长550米，尺寸为内空1.2米，高1.5米 | 新建水渠数量≥1条550米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤76万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 王伟刚 | 0772-8113434 | 100 | 318 | 29 | 97 | 318 | 否 | 否 |  | 是
21 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 潭头乡西岸村当口屯优质稻基地配套基础设施建设 | 潭头乡西岸村当口屯优质稻基地配套基础设施建设 | 融安县 | 潭头乡 | 西岸村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 73.5462 | 73.5462 | 0 | 0 | 40*40水渠1086米；50*50水渠238米；60*60水渠756米 | 新建水渠数量≥3条1824米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤74万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 完善基础设施，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 王伟刚 | 0772-8113434 | 101 | 347 | 25 | 105 | 347 | 否 | 否 |  | 是
22 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县大良镇永安村官村屯桥头优质稻种植基地水渠建设 | 融安县大良镇永安村官村屯桥头优质稻种植基地水渠建设 | 融安县 | 大良镇 | 永安村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 82.4908 | 82.4908 | 0 | 0 | 30*30水渠1201米；30*50水渠270米；40*40水渠1055米 | 新建水渠数量≥3条2256米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤83万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 王伟刚 | 0772-8113434 | 106 | 349 | 26 | 86 | 349 | 否 | 否 |  | 是
23 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 潭头乡大岸村南岸屯优质稻基地灌溉设施建设 | 潭头乡大岸村南岸屯优质稻基地灌溉设施建设 | 融安县 | 潭头乡 | 大岸村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 58.9116 | 58.9116 | 0 | 0 | 安装2套水轮泵。 | 新建水轮泵数量≥2座；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤67万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 改善大岸村南岸屯、北岸屯、新和屯农业灌溉用水，促进产业发展。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 王伟刚 | 0772-8113434 | 282 | 907 | 69 | 220 | 907 | 否 | 否 |  | 是
24 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县大良镇龙山村龙坪屯渡槽优质稻种植基地水渠建设项目 | 融安县大良镇龙山村龙坪屯渡槽优质稻种植基地水渠建设项目 | 融安县 | 大良镇 | 龙山村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 59 | 59 | 0 | 0 | 村背至渡槽新建三面光灌溉水渠40*40CM，总长2392米 | 新建水渠数量≥1条2392米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤59万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 王伟刚 | 0772-8113434 | 103 | 367 | 13 | 40 | 367 | 否 | 否 |  | 是
25 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县大良镇古兰村优质稻基地灌溉蓄水项目 | 融安县大良镇古兰村优质稻基地灌溉蓄水项目 | 融安县 | 大良镇 | 古兰村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 50.6795 | 50.6795 | 0 | 0 | 拦水坎两座，新建三面光水渠长1027米，尺寸为0.4*0.4米 | 新建水渠数量≥1条1027米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤53万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 完善基础设施建设 ，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 王伟刚 | 0772-8113434 | 681 | 2321 | 190 | 597 | 2321 | 否 | 否 | 提升村 | 是
26 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 潭头乡红岭村车头屯优质稻产业基地配套基础设施建设 | 潭头乡红岭村车头屯优质稻产业基地配套基础设施建设 | 融安县 | 潭头乡 | 红岭村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 50.99 | 50.99 | 0 | 0 | 大底漕段沟渠，排灌沟建设，建设长880米，高0.7米，底宽0.7米混凝土三面光。 | 新建水渠数量≥1条880米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤51万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 改善红岭村的生产生活条件，促进产业发展。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 王伟刚 | 0772-8113434 | 68 | 277 | 22 | 68 | 277 | 否 | 否 |  | 是
27 | 产业发展类 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 粤桂协作融安金桔科研项目（科技特派员） | 粤桂协作融安金桔科研项目（科技特派员） | 融安县 |  |  | 2024.04.01 | 2024.10.31 | 40 | 0 | 0 | 40 | 与高校、科研院所等合作，采取引进来走出去的方式，通过邀请科技特派团到融安调研指导和派选农技人员、新型农业经营主体负责人及创业致富带头人。 | 助力融安金桔高质量发展。 | 带动生产、帮助产销对接 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 黄华强 | 13878289056 | [5 empty] | 否 | 否 | 粤桂项目 | 是
28 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县大良镇良北村优质稻基地建设 | 融安县大良镇良北村优质稻基地建设 | 融安县 | 大良镇 | 良北村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 47.9609 | 47.9609 | 0 | 0 | 30*30水渠353米；40*40水渠973米；80*80水渠175米；40*40渡槽30米 | 新建水渠数量≥4条1821米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤48万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 完善基础设施建设 ，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 王伟刚 | 0772-8113434 | 78 | 287 | 19 | 62 | 287 | 否 | 否 | 示范村 | 是
29 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县大良镇永安村黄家坪屯优质稻基地建设 | 融安县大良镇永安村黄家坪屯优质稻基地建设 | 融安县 | 大良镇 | 永安村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 34.9819 | 34.9819 | 0 | 0 | 40*40水渠618米 ；50*50水渠173米；60*60水渠320米 | 新建水渠数量≥3条1111米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤35万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 完善基础设施建设 ，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 王伟刚 | 0772-8113434 | 37 | 111 | 6 | 14 | 111 | 否 | 否 |  | 是
30 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 潭头乡潭头村潭头屯优质稻产业基地基础设施建设 | 潭头乡潭头村潭头屯优质稻产业基地基础设施建设 | 融安县 | 潭头乡 | 潭头村 | 2024.2.16 | 2024.12.30 | 33.77 | 33.77 | 0 | 0 | 新建水轮泵1套，渡槽长66米，三面光水渠长448米，尺寸为0.4*0.4米 | 新建水渠数量≥2条514米；新建水轮泵数量≥1座；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤34万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 王伟刚 | 0772-8113434 | 115 | 358 | 26 | 94 | 358 | 否 | 否 |  | 是
31 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 潭头乡新林村边优质稻产业基地配套基础设施建设 | 潭头乡新林村边优质稻产业基地配套基础设施建设 | 融安县 | 潭头乡 | 新林村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 30.55 | 30.55 | 0 | 0 | 大浪屯至大坡屯30*30水渠952米，40*40水渠369米。 | 新建水渠数量≥2条1321米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤31万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 改善大浪屯的生产生活条件，促进产业发展。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 王伟刚 | 0772-8113434 | 120 | 439 | 22 | 81 | 439 | 否 | 否 | 示范村 | 是
32 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大良镇和南村优质稻基地配套设施建设 | 大良镇和南村优质稻基地配套设施建设 | 融安县 | 大良镇 | 和南村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1.0*1.0米水渠120米，0.3*0.5米水渠620米 | 新建水渠数量≥2条740米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤25万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 王伟刚 | 0772-8113434 | 135 | 452 | 25 | 80 | 452 | 否 | 否 |  | 是
33 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县大良镇和南村白艾屯优质稻基地建设 | 融安县大良镇和南村白艾屯优质稻基地建设 | 融安县 | 大良镇 | 和南村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 19.57 | 19.57 | 0 | 0 | 灌渠175米,，2米宽。 | 新建水渠数量≥1条175米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤20万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 完善基础设施建设 ，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 王伟刚 | 0772-8113434 | 173 | 635 | 29 | 84 | 635 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县大良镇新寨村拉浪优质稻种植基地水渠建设项目 | 融安县大良镇新寨村拉浪优质稻种植基地水渠建设项目 | 融安县 | 大良镇 | 新寨村 | 2024.3.27 | 2024.6.30 | 19 | 19 | 0 | 0 | 拉浪至张辉段0.4*0.4米水渠920米。 | 新建水渠数量≥1条920米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤19万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 完善基础设施建设 ，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 王伟刚 | 0772-8113434 | 29 | 102 | 7 | 14 | 102 | 否 | 否 |  | 是
34 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 2024年劳务协作及乡村公益岗（粤桂协作） | 2024年劳务协作及乡村公益岗（粤桂协作） | 融安县 |  |  | 2024.02.01 | 2024.10.31 | 860 | 0 | 0 | 860 | 点对点输送县外农村劳动力（含脱贫劳动力）开展劳务输送，增加就业，增加收入，巩固脱贫成果。职业技能培训提升农民工职业技能，促进就业、增加收入。召开招聘会，企业吸纳城乡劳动力就业增加就业，增加收入，巩固脱贫成果。派送零散工、易地搬迁群众务工就业增加就业，增加收入，巩固脱贫成果。保洁、协理员公益岗增加就业，增加收入，巩固脱贫成果。县内就业难低收入脱贫户（监测户）零散就业补助及相关企业吸纳就业奖补： 1.就业难低收入脱贫户（监测户）零散就业补助； 2.企业吸纳就业难低收入脱贫户（监测户）零散就业奖补增加低收入人群的收入，巩固脱贫成果。35家帮扶车间吸纳500名脱贫劳动力（含监测帮扶对象）就业，按照每人每年 2000 元的标准给予帮扶车间带动就业奖补带动脱贫劳动力（含监测帮扶对象）就业，促进增收 | 通过开发公益岗，助力脱贫家庭人口实现就业，人均年增收。 | 就业务工、带动生产 | 是 | 融安县人社局 | 融安县人社局 | 覃庭 | 13978287101 | 1512 | 5293 | 127 | 445 | 5293 | 否 | 是 | 粤桂项目 | 是
34 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 融安金桔品牌提升项目（三期） | 融安金桔品牌提升项目（三期） | 融安县 |  |  | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 29 | 29 | 0 | 0 | 引进专业化服务机构，通过一对一申报指导、亮相大型活动、对融安金桔进行深度报道等方式，在目前已有的基础上使融安金桔品牌知名度更上一层楼。 | 开展金桔品牌传播≥1次，融安金桔品牌价值≥50亿元，项目按时完工≥100%，项目总投入≤29万元，受益人口数≥2万人，金桔种植户满意度≥92%。 | 推动融安金桔品牌价值提升，提高融安金桔溢价能力，提高融安金桔价格，惠及金桔种植户。 | 是 | 融安县市场监督管理局 | 融安县市场监督管理局 | 钟修杰 | 13878289408 | 全县所有融安金桔种植户 | 全县所有融安金桔种植人数 |  |  |  | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 融安金桔国家地理标志产品保护示范区建设项目（一期） | 融安金桔国家地理标志产品保护示范区建设项目（一期） | 融安县 |  |  | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 20 | 20 | 0 | 0 | 引进专业服务机构，通过创建示范区相关制度、提升示范区筹建能力、建设地理标志管理信息化平台等方式打造融安金桔国家地理标志产品保护示范区。 | 搭建符合验收标准的全套地理标志产品保护制度1套，项目验收合格率≥100%，项目按时完工率≥100%，项目总投入≤20万元，金桔种植户收入增长率≥10%，形成地理标志助力乡村振兴、推动产业高质量发展的先进经验和成功案例1套，金桔种植户满意度≥92%。 | 提升融安金桔品牌知名度，提高融安金桔知名度，推动融安金桔价格提升，惠及金桔种植户。 | 是 | 融安县市场监督管理局 | 融安县市场监督管理局 | 钟修杰 | 13878289408 | 全县所有融安金桔种植户 | 全县所有融安金桔种植户 |  |  |  | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 融安香杉品牌创建工程项目 | 融安香杉品牌创建工程项目 | 融安县 |  |  | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 20 | 20 | 0 | 0 | 通过引进专业标准化服务机构，搭建覆盖融安香杉生产、加工、包装储运、检验检测、产品流通、品牌营销等要素，覆盖产前、产中、产后全过程的标准体系，实现构建全产业链覆盖、协调统一、运行有效的融安香杉标准体系，发挥标准在产业协同、技术协作中的纽带和驱动作用，增强产业链稳定性，保证融安香杉质量安全和独特品质，提升融安香杉质量效益和竞争力。 | 搭建融安香杉标准体系1次套，项目验收合格率≥100%，项目按时完工≥100%，项目总投入≤20万元，受益人口数≥1万人，金桔种植户满意度≥92%。 | 推动融安香杉产业高标准化、高品质化、高品牌化发展，惠及香杉种植户及参与香杉生产加工的群众。 | 是 | 融安县市场监督管理局 | 融安县市场监督管理局 | 钟修杰 | 13878289408 | 全县所有融安香杉种植、加工企业 | 全县所有融安香杉种植、加工企业 |  |  |  | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 融安金桔全产业链相关标准制（修）订建设项目 | 融安金桔全产业链相关标准制（修）订建设项目 | 融安县 |  |  | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 17 | 17 | 0 | 0 | 引进专业标准化服务机构，制定团体标准4项。保障融安金桔有标可依，提升融安金桔质量效益和竞争力。 | 制定团体标准4项，项目验收合格率≥100%，项目完工时间2024/9/30，项目总投入≤17万元，金桔种植户收入增长率≥10%，融安金桔标准化种植持续影响，金桔种植户满意度≥92%。 | 推动融安金桔产业高标准化、高品质化、高品牌化发展，惠及金桔种植户。 | 是 | 融安县市场监督管理局 | 融安县市场监督管理局 | 钟修杰 | 13878289408 | 全县所有融安金桔种植户 | 全县所有融安金桔种植户 |  |  |  | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 融安县易地扶贫搬迁安置点基础配套设施提升项目（粤桂协作） | 融安县易地扶贫搬迁安置点基础配套设施提升项目（粤桂协作） | 融安县 |  |  | 2024.04.01 | 2024.10.31 | 97.8521 | 0 | 0 | 97.8521 | 完善易地搬迁安置区的配套基础设施 | 通过完善易安点基础设施建设，提升易安点群众的获得感和满意度，巩固脱贫成果。 | 其他 | 是 | 融安县水库和易地搬迁服务中心 | 融安县水库和易地搬迁服务中心 | 覃气奎 | 13597145308 | 937 | 3272 | 32 | 151 | 3272 | 否 | 否 | 粤桂项目 | 是
34 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 融安县易地扶贫搬迁安置点扶贫资产管护项目（二期） | 融安县易地扶贫搬迁安置点扶贫资产管护项目（二期） | 融安县 | 长安镇 | 融康社区 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 560 | 560 | 0 | 0 | 屋面防水工程维修13栋面积234000平方米。 | 1、屋面防水工程维修13栋面积234000平方米。 2、提升优化群众的居住环境。 | 就业务工、其他 | 是 | 融安县水库和易地搬迁服务中心 | 融安县水库和易地搬迁服务中心 | 覃气奎 | 13597145308 | 2625 | 9825 | 2625 | 9825 | 9825 | 否 | 否 |  | 是
34 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 公共服务岗位 | 2024年融安县易地搬迁后续扶持公共服务岗位项目 | 2024年融安县易地搬迁后续扶持公共服务岗位项目 | 融安县 | 长安镇 | 融康 新民 长锌 东江 蒙洞 安置点 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | 240 | 240 | 0 | 0 | 各安置点物业管理、保洁、保安、楼栋长等人员稳岗就业补助岗位90多个。 | 补助标准：1500元-1800元/人/月。解决县城易地搬迁户稳定就业问题。 | 就业务工、其他 | 是 | 融安县水库和易地搬迁服务中心 | 融安县水库和易地搬迁服务中心 | 覃气奎 | 13597145308 | 3290 | 13014 | 3290 | 13014 | 13014 | 否 | 是 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县潭头乡新桂村优质稻产业基地建设项目 | 融安县潭头乡新桂村优质稻产业基地建设项目 | 融安县 | 潭头乡 | 新桂村 潭头村 西岸村 东相村 | 2024.2.16 | 2024.4.30 | 94.237 | 108.05 | 0 | 0 | 灌溉渠道建设17公里。 | 项目清淤率≥100%；项目维修改造率≥100%；项目灌溉率≥90%；受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 谢悦 | 0772-8119885 | 1306 | 4764 | 332 | 1155 | 4764 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县潭头乡新林村优质稻产业基地建设项目 | 融安县潭头乡新林村优质稻产业基地建设项目 | 融安县 | 潭头乡 | 新林村 潭头村 西岸村 | 2024.2.16 | 2024.4.30 | 79.4 | 80.68 | 0 | 0 | 灌溉渠道建设8.14公里。 | 项目清淤率≥100%；项目维修改造率≥100%；项目灌溉率≥90%；受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 谢悦 | 0772-8119885 | 3964 | 14740 | 703 | 2448 | 14740 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县大良镇和南村优质稻产业基地建设项目 | 融安县大良镇和南村优质稻产业基地建设项目 | 融安县 | 大良镇 潭头乡 | 新和村 和南村 龙山村 新林村 潭头村 | 2024.2.16 | 2024.4.30 | 77.9765 | 79.6 | 0 | 0 | 灌溉渠道建设23.7公里。 | 项目清淤率≥100%；项目维修改造率≥100%；项目灌溉率≥90%；受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 谢悦 | 0772-8119885 | 3964 | 14740 | 703 | 2448 | 14740 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县大良镇新和村优质稻产业基地建设项目 | 融安县大良镇新和村优质稻产业基地建设项目 | 融安县 | 潭头乡 | 新和村 新林村 | 2024.2.16 | 2024.4.30 | 76.9936 | 77.33 | 0 | 0 | 灌溉渠道建设13.1公里。 | 项目清淤率≥100%；项目维修改造率≥100%；项目灌溉率≥90%；受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 谢悦 | 0772-8119885 | 648 | 2385 | 186 | 621 | 2385 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县长安镇优质稻产业渠道建设项目 | 融安县长安镇优质稻产业渠道建设项目 | 融安县 | 长安镇 | 大巷村 | 2024.3.30 | 2024.4.10 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 灌溉渠道建设1公里。 | 项目清淤率≥100%；项目维修改造率≥100%；项目灌溉率≥90%；受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 谢悦 | 0772-8119885 | 690 | 2223 |  |  |  | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县泗顶镇泗顶村水源扩充工程 | 融安县泗顶镇泗顶村水源扩充工程 | 融安县 | 泗顶镇 | 泗顶村 泗顶社区 儒南村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 485.6597 | 400 | 0 | 0 | 更新改造抽水泵，净化器，蓄水池管网，水表等基础设施，铺设引水管网约3km | 管网安装≥3000m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤50.7687万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 557 | 1706 | 92 | 316 | 1706 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县板榄镇官昔村大益屯饮水工程 | 融安县板榄镇官昔村大益屯饮水工程 | 融安县 | 板榄镇 | 官昔村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 50.7687 | 55 | 0 | 0 | 新建拦水坝、沉淀池各1座，蓄水池2座，管网安装8800m | 管网安装≥8800m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤50.7687万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 59 | 203 | 17 | 57 | 203 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县长安镇小洲村小洲屯饮水维修工程 | 融安县长安镇小洲村小洲屯饮水维修工程 | 融安县 | 长安镇 | 小洲村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 52.4577 | 50 | 0 | 0 | 重建拦水坝，管网安装4000m | 管网安装≥4000m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤52.4577万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 365 | 1349 | 70 | 267 | 1349 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大坡乡六局村古龙屯雾水段饮水巩固提升工程 | 融安县大坡乡六局村古龙屯雾水段饮水巩固提升工程 | 融安县 | 大坡乡 | 六局村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 27.3715 | 50 | 0 | 0 | 新建拦水坝、沉淀池各两座，新建高位水池一座、管网铺设2500m | 管网安装≥2500m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤144.8538万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 48 | 136 | 13 | 40 | 136 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县浮石镇长龙村滩底屯水源补充工程 | 融安县浮石镇长龙村滩底屯水源补充工程 | 融安县 | 浮石镇 | 长龙村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 45.7813 | 45 | 0 | 0 | 新建拦水坝、沉淀池、蓄水池一座，铺设管道2000米，屯内管道安装4000m。 | 管网安装≥6000m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤45.7813万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 108 | 377 | 24 | 82 | 377 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大坡乡星上村拿弓屯水源补充工程 | 融安县大坡乡星上村拿弓屯水源补充工程 | 融安县 | 大坡乡 | 星上村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 33.487 | 45 | 0 | 0 | 拦水坝、沉淀池、水池、管网铺设2000米 | 管网安装≥2000m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤22.3587万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 42 | 168 | 9 | 32 | 168 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县长安镇大坡村南份屯水管扩网工程 | 融安县长安镇大坡村南份屯水管扩网工程 | 融安县 | 长安镇 | 大坡村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 59.7691 | 44.33 | 0 | 0 | 水管扩网改造1000米 | 管网安装≥1000m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤22.3587万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 61 | 252 | 15 | 62 | 252 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县长安镇保江村志远屯饮水安全工程 | 融安县长安镇保江村志远屯饮水安全工程 | 融安县 | 长安镇 | 保江村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 22.3587 | 40 | 0 | 0 | 打深井一口，新建水池，泵房各1座，安装管路700m、抽水设备一台、低压线路450m。 | 管网安装≥700m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤22.3587万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 74 | 251 |  |  | 251 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县长安镇保江村板坝屯饮水安全工程 | 融安县长安镇保江村板坝屯饮水安全工程 | 融安县 | 长安镇 | 保江村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 37.8009 | 40 | 0 | 0 | 打深井一口，新建水池，泵房各1座，管网安装4100m | 管网安装≥4100m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤20.413万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 66 | 271 | 11 | 44 | 271 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大良镇龙山村龙坪屯饮水巩固提升工程 | 融安县大良镇龙山村龙坪屯饮水巩固提升工程 | 融安县 | 大良镇 | 龙山村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 61.919 | 40 | 0 | 0 | 新建机井1座，抽水泵房1间、蓄水池1座，管网安装3900m | 管网安装≥3900m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤20.413万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 103 | 367 | 13 | 40 | 367 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县雅瑶乡苏田村平寨五屯饮水安全工程 | 融安县雅瑶乡苏田村平寨五屯饮水安全工程 | 融安县 | 雅瑶乡 | 苏田村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 33.487 | 38 | 0 | 0 | 新建拦水坝、沉淀池、蓄水池，管网安装等，40管2000米，32管4500米、20管1000米 | 管网安装≥7000m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤20.413万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 27 | 83 | 14 | 46 | 83 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大将镇东潭村大片屯饮水安全工程 | 融安县大将镇东潭村大片屯饮水安全工程 | 融安县 | 大将镇 | 东潭村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 32.3762 | 36 | 0 | 0 | 新建拦水坝、沉淀池、蓄水池一座、管网安装4300m | 管网安装≥4300m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤20.413万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 36 | 127 | 14 | 53 | 127 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县长安镇大坡村赖家屯水管扩网工程 | 融安县长安镇大坡村赖家屯水管扩网工程 | 融安县 | 长安镇 | 大坡村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 38.9153 | 32.86 | 0 | 0 | 水管扩网改造500米 | 管网安装≥500m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤20.413万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 44 | 165 | 3 | 11 | 165 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县长安镇银洞村兰家屯饮水维修工程 | 融安县长安镇银洞村兰家屯饮水维修工程 | 融安县 | 长安镇 | 银洞村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 41.9797 | 30 | 0 | 0 | 新建蓄水池1座，维修供水管路5260m | 管网安装≥5260m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤20.413万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 30 | 111 | 6 | 25 | 111 | 否 | 否 | 提升村 | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县东起乡长丰村古力屯饮水巩固提升工程 | 融安县东起乡长丰村古力屯饮水巩固提升工程 | 融安县 | 东起乡 | 长丰村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 54.5349 | 30 | 0 | 0 | 新建拦水坝、沉淀池各两座，新建蓄水池一座，管网安装8800m | 管网安装≥8800m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤20.413万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 27 | 117 | 3 | 10 | 117 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大将镇才妙村百合屯水源补充工程 | 融安县大将镇才妙村百合屯水源补充工程 | 融安县 | 大将镇 | 才妙村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 30.413 | 30 | 0 | 0 | 钻井1口，新建抽水泵房一座，管网安装1700m | 管网安装≥1700m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤20.413万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 24 | 86 | 9 | 37 | 86 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县桥板乡古板村古板屯饮水巩固提升工程 | 融安县桥板乡古板村古板屯饮水巩固提升工程 | 融安县 | 桥板乡 | 古板村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 33.487 | 30 | 0 | 0 | 新建拦水坝、沉淀池、蓄水池，管网安装500米等 | 管网安装≥500m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤39.109万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 213 | 822 | 48 | 190 | 822 | 否 | 否 | 提升村 | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大将镇瓜洞村六朗屯饮水巩固提升工程 | 融安县大将镇瓜洞村六朗屯饮水巩固提升工程 | 融安县 | 大将镇 | 瓜洞村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 65.5298 | 26 | 0 | 0 | 新建抽水泵一座、蓄水池一座，管网安装6300m | 管网安装≥6300m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤50.5298万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 40 | 127 | 10 | 42 | 127 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县长安镇安宁村中寨屯水源补充工程 | 融安县长安镇安宁村中寨屯水源补充工程 | 融安县 | 长安镇 | 安宁村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 20.2699 | 25 | 0 | 0 | 打深井一口，安装抽水管路700m、抽水设备一台、低压线路80m。 | 管网安装≥700m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤20.2699万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 56 | 217 |  |  | 217 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县东起乡崖脚村竹山屯水源补充工程 | 融安县东起乡崖脚村竹山屯水源补充工程 | 融安县 | 东起乡 | 崖脚村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 20.4228 | 25 | 0 | 0 | 新建沉淀池、蓄水池一座，管网安装2250m | 管网安装≥2250m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤20.4228万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 115 | 470 | 22 | 77 | 470 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县桥板乡良老村龙久屯水源补充工程 | 融安县桥板乡良老村龙久屯水源补充工程 | 融安县 | 桥板乡 | 良老村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 21.4161 | 22.6 | 0 | 0 | 新建集水池一座、蓄水池一座，管网安装3200m | 管网安装≥3200m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤21.4161万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 66 | 190 | 26 | 89 | 190 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县潭头乡潭头村上边屯扩网工程 | 融安县潭头乡潭头村上边屯扩网工程 | 融安县 | 潭头乡 | 潭头村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 27.3715 | 20 | 0 | 0 | 水厂扩网3000米，配套龙头水表84个。 | 管网安装≥5260m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤120.796284万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 80 | 284 | 15 | 62 | 284 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大将镇雅仕村长耙口屯饮水工程 | 融安县大将镇雅仕村长耙口屯饮水工程 | 融安县 | 大将镇 | 雅仕村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 42.7605 | 16 | 0 | 0 | 新建拦水坝、过滤池各一座，管网安装3900m | 管网安装≥5260m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤120.796284万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 66 | 212 | 10 | 30 | 212 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县浮石镇长龙村三千屯水源补充工程 | 融安县浮石镇长龙村三千屯水源补充工程 | 融安县 | 浮石镇 | 长龙村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 25.542 | 15.52 | 0 | 0 | 重新铺设32管3000米（新增水源）、新建蓄水池。 | 管网安装≥3000m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤39.109万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 82 | 300 | 20 | 79 | 300 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县雅瑶乡福田村深弄屯饮水安全工程 | 融安县雅瑶乡福田村深弄屯饮水安全工程 | 融安县 | 雅瑶乡 | 福田村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 27.3715 | 15 | 0 | 0 | 新建拦水坝、沉淀池、蓄水池各一座，管网安装3900m | 管网安装≥3900m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤39.109万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 60 | 251 | 17 | 72 | 251 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县桥板乡古板村良午屯水源补充工程 | 融安县桥板乡古板村良午屯水源补充工程 | 融安县 | 桥板乡 | 古板村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 28.7025 | 15 | 0 | 0 | 新建拦水坝、沉淀池一座，管网安装1800m | 管网安装≥1800m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤28.7025万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 85 | 287 | 26 | 102 | 287 | 否 | 否 | 提升村 | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县桥板乡下良村板正屯水源补充工程 | 融安县桥板乡下良村板正屯水源补充工程 | 融安县 | 桥板乡 | 下良村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 27.372 | 15 | 0 | 0 | 新建拦水坝、集水池各一座，更换抽水泵2台（1用1备），维修蓄水池，管网安装1400m | 管网安装≥1400m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤27.372万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 32 | 119 | 13 | 45 | 119 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县板榄镇里鸟村新合屯水源补充工程 | 融安县板榄镇里鸟村新合屯水源补充工程 | 融安县 | 板榄镇 | 里鸟村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 11.698 | 12 | 0 | 0 | 新建沉淀池各一座，维修管网1300m | 管网安装≥1300m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤11.698万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 44 | 126 | 13 | 49 | 126 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大良镇新寨村良宁屯饮水维修工程 | 融安县大良镇新寨村良宁屯饮水维修工程 | 融安县 | 大良镇 | 新寨村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 19.8192 | 12 | 0 | 0 | 安装供水管网3500m | 管网安装≥3500m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤19.8192万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 60 | 251 | 17 | 72 | 251 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县泗顶镇泗顶村1队饮水巩固提升工程 | 融安县泗顶镇泗顶村1队饮水巩固提升工程 | 融安县 | 泗顶镇 | 泗顶村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 15.5674 | 8 | 0 | 0 | 新建蓄水池一座30m³、泵房一座，管网安装800m | 管网安装≥800m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤15.5674万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 60 | 198 | 12 | 40 | 198 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 小额信贷贴息 | 小额信贷贴息 | 融安县 |  |  | 2024.01.01 | 2024.12.31 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 对全县脱贫人口小额信贷按规定贴息 | 通过开展脱贫人口小额信贷工作，促进脱贫人口生产经营和产业发展,推动脱贫人口稳定增收和致富 | 带动就业务工和生产发展 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 0772-8318313 | 5000 | 15000 | 5000 |  | 15000 | 是 | 是 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 浮石镇鹭鹚洲村柑桔产业基地道路建设工程 | 浮石镇鹭鹚洲村柑桔产业基地道路建设工程 | 融安县 | 浮石镇 | 鹭鹚 洲村 | 2024.3.31 | 2024.09.30 | 362.7966 | 350 | 0 | 0 | 硬化路面总长3211米，路面宽3.5米，路基宽度4.5米；设置挡土墙、排水沟、错车道；码头路面改造约395平方米，道路扩宽约213米等。 | 新建水泥硬化道路长3.8公里。通过改善交通条件，方便972人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建水泥硬化道路（公里）≥3.8公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月30前；成本指标：项目建成总成本≤350万元； 满意度指标：受益群众满意度≥90% | 通过提升基础设施建设和产业基础配套设施建设等方式，服务群众生产生活，促进农户年增收超过1万元。 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 0772-8318313 | 259 | 972 | 65 | 224 | 1196 | 否 | 否 | 示范村 | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 潭头乡岭背村上大塘屯登楼糖料蔗产业基地建设 | 潭头乡岭背村上大塘屯登楼糖料蔗产业基地建设 | 融安县 | 潭头乡 | 岭背村 | 2024.2.16 | 2024.12.30 | 247.7622 | 270 | 0 | 0 | 硬化路面总长5160米，路面宽3.5米，路基宽度4.5米；设置错车道、圆管涵、盖板涵、挡土墙等。 | 新建水泥硬化道路长3310米。通过改善交通条件，方便112人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建水泥硬化道路（公里）≥3.310公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月30前；成本指标：项目建成总成本≤270万元； 满意度指标：受益群众满意度≥90% | 方便群众出行，提高产品运输速度。助力生活、生产发展 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 0772-8318313 | 40 | 112 | 10 | 30 | 112 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大坡乡同仕村板茂香杉产业路建设工程 | 大坡乡同仕村板茂香杉产业路建设工程 | 融安县 | 大坡乡 | 同仕村 | 2024.3.31 | 2024.09.30 | 210.2966 | 260 | 0 | 0 | 建设产业路总长3.694公里，路面宽3.5米，路基宽度4.5米；设置错车道、挡土墙、涵洞等。 | 新建水泥硬化道路长4.5公里。通过改善交通条件，方便953人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建水泥硬化道路（公里）≥4.5公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月30前；成本指标：项目建成总成本≤260万元； 满意度指标：受益群众满意度≥90% | 促进特色产业发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 0772-8318313 | 301 | 953 | 149 | 467 | 1420 | 否 | 否 | 提升村 | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大坡乡六局村油茶标准化示范园基础配套建设（二期） | 大坡乡六局村油茶标准化示范园基础配套建设（二期） | 融安县 | 大坡乡 | 六局村 | 2024.3.31 | 2024.09.30 | 192.6601 | 230 | 0 | 0 | 建设产业路总长2.941公里，路面宽3.5米，路基宽度4.5米；设置错车道、挡土墙、涵洞等。 | 建设产业路长约3.5公里。通过改善交通条件，方便193人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建水泥硬化道路（公里）≥3.5公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月30前；成本指标：项目建成总成本≤230万元； 满意度指标：受益群众满意度≥90% | 促进特色产业发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 0772-8318313 | 63 | 193 | 19 | 75 | 286 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县板榄镇龙纳村村级林场油茶基地 | 融安县板榄镇龙纳村村级林场油茶基地 | 融安县 | 板榄镇 | 龙纳村 | 2024.3.31 | 2024.09.30 | 212.9358 | 210 | 0 | 0 | 新建水泥硬化道路总长3000米，路面宽3.5米，路基宽度4.5米；设置错车道、涵管、土质边沟、线路标志牌、里程碑等。 | 新建水泥硬化道路长2710米。通过改善交通条件，方便540人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建水泥硬化道路（公里）≥2.71公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月30前；成本指标：项目建成总成本≤210万元； 满意度指标：受益群众满意度≥90% | 通过销售产品、带动就业、产业基础配套设施建设 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 0772-8318313 | 570 | 1882 | 151 | 540 | 1882 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 浮石镇东江村马家屯香杉产业基地道路建设 | 浮石镇东江村马家屯香杉产业基地道路建设 | 融安县 | 浮石镇 | 东江村 | 2024.3.31 | 2024.09.30 | 197.6208 | 210 | 0 | 0 | 道路硬化路线长2370米，路面宽3.5米，路基宽度4.5米；设置错车道、涵管、挡土墙等。 | 新建水泥硬化道路长3公里。通过改善交通条件，方便297人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建水泥硬化道路（公里）≥3公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月30前；成本指标：项目建成总成本≤210万元； 满意度指标：受益群众满意度≥90% | 完善基础设施建设，促进产业发展，增加产业覆盖率，保障群众增收，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 0772-8318313 | 89 | 297 | 31 | 117 | 297 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县板榄镇江北村江北屯南木界香杉产业基地道路建设项目 | 融安县板榄镇江北村江北屯南木界香杉产业基地道路建设项目 | 融安县 | 板榄镇 | 江北村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 221.2755 | 200 | 0 | 0 | 新建产业道路1662米，路面宽3.5米，路基宽度4.5米；设置错车道、挡土墙、涵管、土质边沟、盖板涵等。 | 新建水泥硬化道路长3公里。通过改善交通条件，方便135人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建水泥硬化道路（公里）≥3公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月30前；成本指标：项目建成总成本≤200万元； 满意度指标：受益群众满意度≥90% | 带动生产、其他 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 0772-8318313 | 40 | 135 | 8 | 28 | 135 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 潭头乡岭背村北山屯平地洞糖料蔗产业基地建设 | 潭头乡岭背村北山屯平地洞糖料蔗产业基地建设 | 融安县 | 潭头乡 | 岭背村 | 2024.2.16 | 2024.12.30 | 174.0621 | 200 | 0 | 0 | 道路硬化路线总长3.19公里，路面宽3.5米，路基宽度4.5米；设置错车道、圆管涵、挡土墙等。 | 新建水泥硬化道路长2440米。通过改善交通条件，方便152人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建水泥硬化道路（公里）≥2.44公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月30前；成本指标：项目建成总成本≤200万元； 满意度指标：受益群众满意度≥90% | 方便群众出行，提高产品运输速度。助力生活、生产发展 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 0772-8318313 | 46 | 152 | 12 | 28 | 152 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 潭头乡何洞村芦洞屯粮洞优质稻产业基地巩固提升工程 | 潭头乡何洞村芦洞屯粮洞优质稻产业基地巩固提升工程 | 融安县 | 潭头乡 | 何洞村 | 2024.3.31 | 2024.09.30 | 217.72 | 200 | 0 | 0 | 在原有渠道上进行渠道改造建设，建设水渠总长2022米，采用C15混凝土现浇 | 建设三面光水渠长4000米。改善农村基础设条件，切实改变群众灌溉取水困难，方便223人生产灌溉用水。数量指标：建设三面光水渠（公里）≥4公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月30前；成本指标：项目建成总成本≤260万元； 满意度指标：受益群众满意度≥90% | 促进特色产业发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 0772-8318313 | 65 | 223 | 4 | 14 | 223 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 2024年消费帮扶（粤桂协作） | 2024年消费帮扶（粤桂协作） | 融安县 |  |  | 2024.05.01 | 2024.10.31 | 110 | 0 | 0 | 110 | 推销融安金桔等农产品往广东等东部地区 | 2024年完成消费帮扶金额不低于9000万元，通过开展消费帮扶活动，不断拓宽销售渠道，不断增加融安农民群众的收入。 | 带动生产、帮助产销对接 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 13977262156 | 13313 | 46597 | 11938 | 42981 | 46597 | 否 | 否 | 粤桂项目 | 是
34 | 产业发展类 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 融安县乡村振兴基层干部人才培训项目（粤桂协作） | 融安县乡村振兴基层干部人才培训项目（粤桂协作） | 融安县 |  |  | 2024.04.01 | 2024.10.31 | 20 | 0 | 0 | 20 | 培训县乡村乡村振兴干部，提升乡村振兴人才技能，全面推进乡村振兴。 | 培训县乡村乡村振兴干部，提升乡村振兴人才技能，全面推进乡村振兴。 | 其他 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 13977262156 |  |  |  |  | 610 | 否 | 是 | 粤桂项目 | 是
34 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 2024年融安县雨露计划 | 2024年融安县雨露计划 | 融安县 |  |  | 2024.3.1 | 2024.12.31 | 650 | 650 | 0 | 0 | 发放雨露计划、技能培训、农民实用技术培训补助。 | 学历教育：本科学历一次性补助5000元/生；职业学历1500元/生·学期；扶贫巾帼励志班2000元/生·学期；短期技能培训：县乡村振兴局主办的，每人每学期补助3000元，按考取职业资格证的学员人数结算培训费用给培训机构；以奖代补的，一次性奖励800元/人；农村实用技术培训：参训农民补助50元/人；两后生生活费补助：2750元/生·学期，由技工院校按月通过校园卡发给学员。 | 帮助学生完成学业教育，减轻家庭教育负担。实施雨露计划政策，促进脱贫家庭学生提升就业能力，实现稳定就业。 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 0772-8318313 | 1894 |  | 1894 | 1971 | 1971 | 否 | 是 |  | 是
34 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 2024年融安县乡村建设公益岗 | 2024年融安县乡村建设公益岗 | 融安县 |  |  | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 安排全县脱贫劳动力（含监测户）在全县148个行政村（含社区）从事公益性岗位工作 | 1430元/人/月。解决监测户就业，增加脱贫劳动力人均纯收入，实现增收和巩固脱贫。 | 帮助脱贫家庭人口实现家门口就业。 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 0772-8318313 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 否 | 是 |  | 是
34 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 2024年融安县域内稳岗就业劳务补助 | 2024年融安县域内稳岗就业劳务补助 | 融安县 |  |  | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 600 | 600 | 0 | 0 | 按照实际务工月数，对申请补助的第1个月和第2个月按 300元/人·月的标准予以补助，其余第3-6个月按200元/人·月的标准予以补助。 | 通过县域内稳岗就业劳务补助，助力脱贫家庭人口实现就业，人均年增收1400元 | 帮助脱贫家庭人口实现就业。 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 0772-8318313 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 3200 | 否 | 是 |  | 是
34 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 2024年交通费补助 | 2024年交通费补助 | 融安县 |  |  | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 280 | 280 | 0 | 0 | 按车票补助，但最高不能超过1000元，不能提供车票的按400元每人每年 | 通过跨省务工增收，人均年增收4000元 | 有劳动能力及有意愿的脱贫人口就跨省务工通过劳动获取报酬，激发内生动力，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 0772-8318313 | 3500 | 7000 | 3500 | 7000 | 7000 | 否 | 是 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沙子乡沙子村沙子屯道路及排水沟建设项目 | 沙子乡沙子村沙子屯道路及排水沟建设项目 | 融安县 | 沙子乡 | 沙子村 | 2024.3.31 | 2024.09.30 | 306.7908 | 350 | 0 | 0 | 沙子村沙子屯建设道路总长1.25公里，建设路面总面积约11483平方米；新建排水沟三面光及盖板总长1.275公里，宽度为0.3米及0.5米；新建设置挡土墙、铸铁雨水口、临时DN110PE供水管、渠道盖板、修缮原有混凝土道路总面积：479.75平方米等。 | 建设道路约1.3公里，建设排水沟三面光及盖板长1.5公里。通过改善交通条件，方便550人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：道路建设改造（公里）≥1.3公里；数量指标：建设排水沟三面光（公里）≥1.5公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2024年11月30前；成本指标：项目建成总成本≤350万元； 满意度指标：受益群众满意度≥90% | 完善基础设施建设，方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 0772-8318313 | 165 | 550 | 33 | 114 | 550 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县长安镇祥多村瓦瑶屯乡村振兴示范点建设项目（粤桂协作） | 融安县长安镇祥多村瓦瑶屯乡村振兴示范点建设项目（粤桂协作） | 融安县 | 长安镇 | 祥多村 | 2024.04.01 | 2024.10.31 | 200 | 0 | 0 | 200 | 完善示范点的基础设施，建设栈道541.1m、挡墙186.93m等。 | 打造乡村振兴示范点，以点带面，带动全县乡村振兴建设，提高群众满意度。 | 其他 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 13377072826 | 30 | 102 | 12 | 25 | 102 | 否 | 否 | 粤桂项目 | 是
34 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2024年项目管理费 | 2024年项目管理费 | 融安县 |  |  | 2024.01.01 | 2024.12.25 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2024年项目管理费 |  |  | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 0772-8318313 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县长安镇大巷村中村屯优质稻产业道路建设 | 融安县长安镇大巷村中村屯优质稻产业道路建设 | 融安县 | 长安镇 | 大巷村 | 2024.05.01 | 2024.10.31 | 158.2098 | 150 |  |  | 新建水泥硬化道路总长4152米，路面宽3.5米，路基宽度4.5米；预埋涵管DN300，L=6m等。 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 方便群众出行，提高产品运输速度。助力生活、生产发展 | 是 | 融安县乡村振兴局 | 融安县乡村振兴局 | 覃启辉 | 0772-8318313 | 685 | 2214 | 44 | 130 | 2214 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县大将镇保安村以工代赈项目 | 融安县大将镇保安村以工代赈项目 | 融安县 | 大将镇 | 保安村 | 2024.04.29 | 2024.11.30 | 365 | 365 | 0 | 0 | 修理河堤50米，屯道路硬化，路基长5.43公里。 | 成本指标：工程补助标准365万元。产出指标：修理议事亭前河堤≥50米，道路硬化，路基长≥5.43公里。效益指标：增加当地群众收入≥84万元。群众满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 就业务工、带动生产 | 是否已完成前期工作 | 融安县发改局 | 融安县项目促进中心 | 李慧 | 13481766405 | 256 | 1255 | 65 | 250 | 1255 | 否 | 否 | 以工代赈 | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县河勒村委至大洲浮桥排水管网建设工程 | 融安县河勒村委至大洲浮桥排水管网建设工程 | 融安县 | 长安镇 | 河勒村 | 2024.5.20 | 2025.12.20 | 1100 | 300 | 800 | 0 | 新建排水管道长约2963米，检查井107座，一体化提升泵2座及管槽开挖及回填等。 | 管网安装≥2963m 项目（工程）验收合格率≥100%； 项目（工程）完成及时率≥100%； 项目（工程）预算≤180万元； 项目（工程）设计使用年限≥15年； 受益人口满意度≥90% | 其他 | 否 | 融安县住房和城乡建设局 | 融安县住房和城乡建设局 | 张杰 | 0772-8137787 | 175 | 620 | 50 | 269 | 889 | 否 | 是 | 千万工程 | 是
34 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 村庄规划编制(含修编) | 融安县村庄规划编制项目 | 融安县村庄规划编制项目 | 融安县 | 长安镇、浮石镇、泗顶镇、板榄镇、大将镇、沙子乡、桥板乡，雅瑶乡，大坡乡，东起乡，大良镇，潭头乡 | 大巷村、和寨村、红卫村、寻村村、银洞村、木寨村、木樟村、小洲村、河勒村、浮石村、木瓜村、桥头村、泉头村、谏村村、长龙村、上洞村、振彩村、三坡村、吉照村、寿局村、木吉村、官昔村、马步村、龙纳村、里鸟村、东岭村、门楼村、四平村、拉叭村、沙江村、拉谢村、保安村、才妙村、雅仕村、富乐村、合理村、黄金村、冠带村、车平村、福田村、下寨村、禄局村、星下村、治安村、红日村、安太村、沙子村、桐木村、古益村、下良村、良老村、古板村、龙城村、东相村、红岭村、新林村、大岸村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 750 | 750 | 0 | 0 | 根据上级文件要求及广西壮族自治区村庄规划编制技术导则（试行）编制村庄规划，并且建设规划数据库等。 | 新建村庄规划数量≥50处；项目（工程）验收合格率≥95%；项目（工程）完成时间：2024年12月25日前完成；项目（工程）预算≤750万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人满意度≥95%。 | 带动生产、其他。 | 否 | 融安县自然资源和规划局 | 融安县自然资源和规划局 | 刘维 | 18177258578 | 20802 | 62650 | 1128 | 3403 | 62650 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 沙子乡麻山村麻山屯江底至长洞口油茶产业基地道路建设 | 沙子乡麻山村麻山屯江底至长洞口油茶产业基地道路建设 | 融安县 | 沙子乡 | 麻山村 | 2024.03 | 2024.06 | 89.3385 | 89.3385 | 0 | 0 | 新建混凝土路长1880米，宽3.5米，路肩宽0.5-1米 | 新建道路数量≥1条1880米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤89.3385万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% |  | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 13597271517 | 170 | 506 | 38 | 241 | 506 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 沙子乡红妙村竹胆、马头和社宜屯香杉产业基地道路建设 | 沙子乡红妙村竹胆、马头和社宜屯香杉产业基地道路建设 | 融安县 | 沙子乡 | 红妙村 | 2024.3 | 2024.7 | 66.2457 | 66.2457 | 0 | 0 | 从竹胆屯后至岭上水田总长1.06公里混凝土道路硬化建设，宽3.5米，路肩宽0.5-1米 | 新建道路数量≥1条1.06公里；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤66.2456万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% |  | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 13597271517 | 46 | 169 | 13 | 49 | 169 | 否 | 否 | 提升村 | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 沙子乡沙子村后山岩口优质稻产业基地渠道建设项目 | 沙子乡沙子村后山岩口优质稻产业基地渠道建设项目 | 融安县 | 沙子乡 | 沙子村 | 2024.03 | 2024.06 | 29.363 | 29.363 | 0 | 0 | 混凝土灌溉渠道961米，内空40*40。 | 新建水渠数量≥1条961米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤26.156万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 13597271517 | 175 | 720 | 53 | 151 | 151 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 沙子乡沙子村优质稻产业基地灌溉渠道维修建设工程 | 沙子乡沙子村优质稻产业基地灌溉渠道维修建设工程 | 融安县 | 沙子乡 | 沙子村 | 2024.4 | 2024.6 | 38.697 | 38.697 | 0 | 0 | 对渠道4处塌方处通过石块回填，填灌混凝土维修，渠道维修250米，宽1.5米，高1.2米。 | 渠道维修≥1条250米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤32万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 就业务工、带动生产 | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 13597271517 | 425 | 1674 | 99 | 320 | 203 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 沙子乡麻山村麻山屯里四至江底甘蔗产业基地道路建设 | 沙子乡麻山村麻山屯里四至江底甘蔗产业基地道路建设 | 融安县 | 沙子乡 | 麻山村 | 2024.03 | 2024.06 | 31.459 | 31.459 | 0 | 0 | 新建混凝土路长554米，宽3.5米、路肩宽0.5-1米 | 新建道路数量≥1条554米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤31.459万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% |  | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 13597271517 | 170 | 506 | 38 | 241 | 506 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 沙子乡红妙村中金屯长洞优质稻产业基地渠道建设工程 | 沙子乡红妙村中金屯长洞优质稻产业基地渠道建设工程 | 融安县 | 沙子乡 | 红妙村 | 2024.3 | 2024.7 | 17.398 | 17.398 | 0 | 0 | 灌溉渠道35*35内空约502米，渠道25*25内空约464米 | 新建水渠数量≥1条966米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤17.398万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 就业务工、带动生产 | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 13597271517 | 100 | 371 | 24 | 88 | 371 | 否 | 否 | 提升村 | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 沙子乡三睦村下寨屯甘蔗产业基地灌溉渠道建设 | 沙子乡三睦村下寨屯甘蔗产业基地灌溉渠道建设 | 融安县 | 沙子乡 | 三睦村 | 2024.3 | 2024.7 | 38.97 | 38.97 | 0 | 0 | 下寨混凝土渠道内空宽1米*高1米，长543米 | 新建水渠数量≥1条543米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤38.97万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 就业务工、带动生产 | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 13597271517 | 55 | 203 | 10 | 41 | 203 | 否 | 否 | 示范村 | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 沙子乡三睦村石岩屯何田优质稻产业基地灌溉渠道建设项目（以工代赈） | 沙子乡三睦村石岩屯何田优质稻产业基地灌溉渠道建设项目（以工代赈） | 融安县 | 沙子乡 | 三睦村 | 2024.3 | 2024.7 | 9.498 | 9.498 | 0 | 0 | 石岩屯何田三面光300米40*40*40 | 新建水渠数量≥1条300米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤9万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% | 就业务工、带动生产 | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 13597271517 | 20 | 81 | 3 | 11 | 81 | 否 | 否 | 推广以工代赈、示范村 | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沙子乡红妙村中金屯道路硬化工程 | 沙子乡红妙村中金屯道路硬化工程 | 融安县 | 沙子乡 | 红妙村 | 2024.3 | 2024.7 | 82.2031 | 82.2031 | 0 | 0 | 中金屯道路硬化建设1.4公里及排水沟169米，2.5米跨度盖板涵一座。 | 新建道路数量≥1条.4公里；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤82.2031万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% |  | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 13597271517 | 100 | 371 | 24 | 88 | 371 | 否 | 否 | 提升村 | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沙子乡沙子村下高寨屯至环城路过水路桥建设 | 沙子乡沙子村下高寨屯至环城路过水路桥建设 | 融安县 | 沙子乡 | 沙子村 | 2024.03 | 2024.06 | 20.301 | 20.301 | 0 | 0 | 钢筋混凝土盖板涵2座，宽4.5米，跨度3.5米一座及跨度1.6米一座。 | 新建盖板涵数量≥2条；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤20.301万元；项目（工程）设计使用年限≥8年；受益人口满意度≥90% |  | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 13597271517 | 68 | 294 | 28 | 101 | 101 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沙子乡2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 沙子乡2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 融安县 | 沙子乡 |  | 2024.04 | 2024.06 | 20 | 20 | 0 | 0 | 修建古益村门路屯、南弄屯污水明沟共计4公里。 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 |  | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 13597271517 | 121 | 228 | 48 | 169 | 228 | 否 | 否 | （自建自管公助项目） | 是
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 融安县沙子乡桐木村下胆屯污水处理工程 | 融安县沙子乡桐木村下胆屯污水处理工程 | 融安县 | 沙子乡 | 桐木村 | 2024.05.01 | 2024.9.30 | 250 | 250 | 0 | 0 | 建设污水处理设施一处及配套管网 | 完善基础设施建设，促进群众出行，美化村庄村容村貌，巩固脱贫成效。 |  | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 13597271517 | 240 | 794 | 44 | 140 | 794 | 否 | 否 | 千万工程 | 是 | 新增
34 | 产业发展类 | 生产项目 | 种植业基地 | 泗顶镇儒南村蔬菜大棚产业区配套设施建设工程 | 泗顶镇儒南村蔬菜大棚产业区配套设施建设工程 | 融安县 | 泗顶镇 | 儒南村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 192.1618 | 192.1618 | 0 | 0 | 蔬菜大棚园区道路硬化、包装车间、检测中心、缓冲车间10个、排水等附属设施 | 新建配套设施建设工程数量≥1项；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤195.187万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 通过销售木耳、蔬菜等农产品、带种带养其他等方式，促进特色产业发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效，促进农户年增收超过30万元。 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 韦雄典 | 13633007350 | 62 | 215 | 23 | 64 | 215 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 生产项目 | 种植业基地 | 泗顶镇泗顶村螺蛳粉原材料种植基地 | 泗顶镇泗顶村螺蛳粉原材料种植基地 | 融安县 | 泗顶镇 | 泗顶村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 98.6002 | 98.6002 | 0 | 0 | 新建种植基地水渠1000米、抽水设备和泵房一座、三避大棚27.8亩 | 新建水渠数量≥1000米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤98.84万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 通过建设完善产业基地，螺蛳粉原材料种植，促进特色产业发展，增加产业覆盖率，促进提高农户年收入。 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 韦雄典 | 13633007366 | 71 | 289 | 17 | 63 | 289 | 否 | 否 | 提升村 | 是
34 | 产业发展类 | 生产项目 | 种植业基地 | 泗顶镇儒南村拉井屯木耳大棚改造工程 | 泗顶镇儒南村拉井屯木耳大棚改造工程 | 融安县 | 泗顶镇 | 儒南村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 88.913 | 88.913 | 0 | 0 | 建设27木耳棚加固，增加防水膜，手动卷膜器、电暖机，卷杆棚内滴灌和补光系统 | 新建木耳棚改造数量≥27个，增加防水膜，手动卷膜器、电暖机，卷杆棚内滴灌和补光系统；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤89.104万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 通过建设完善产业基地，推动特色木耳、蔬菜种植加工，促进特色产业发展，增加产业覆盖率，促进提高农户年收入。 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 韦雄典 | 13633007366 | 62 | 215 | 23 | 64 | 215 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泗顶镇马田村都木灌溉水源维修项目 | 泗顶镇马田村都木灌溉水源维修项目 | 融安县 | 泗顶镇 | 马田村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 7.9683 | 7.9683 | 0 | 0 | 新建沉砂井及310米供水管、189米水渠修复 | 新建管网数量≥21594米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤7.968万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 保障农田灌溉，巩群众增收，巩固脱贫成效。 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 韦雄典 | 13633007366 | 33 | 129 | 19 | 69 | 129 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 泗顶镇儒南村饮用管网工程 | 泗顶镇儒南村饮用管网工程 | 融安县 | 泗顶镇 | 儒南村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 246.9762 | 246.9762 | 0 | 0 | 新建配水管网21594m及用水附属设施，挡土墙 | 新建管网数量≥21594米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤261.099万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% |  | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 韦雄典 | 13633007367 | 151 | 548 | 62 | 232 | 548 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泗顶镇寿局村坡拉屯盖板涵建设 | 泗顶镇寿局村坡拉屯盖板涵建设 | 融安县 | 泗顶镇 | 寿局村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 41.8859 | 41.8859 | 0 | 0 | 新建18.8米长盖板涵，60米长挡土墙 | 新建盖板涵数量≥18.8米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤42.67万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% |  | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 韦雄典 | 13633007366 | 59 | 237 | 23 | 87 | 237 | 否 | 否 | 提升村 | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 泗顶镇山贝村万安屯人畜饮水工程 | 泗顶镇山贝村万安屯人畜饮水工程 | 融安县 | 泗顶镇 | 山贝村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 34.1051 | 34.1051 | 0 | 0 | 新建拦砂坝及拦水坝、过滤池、配水管网1128米 | 新建管网数量≥1128米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤24.426万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% |  | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 韦雄典 | 13633007367 | 32 | 170 | 13 | 53 | 170 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 泗顶镇泗顶矿水厂农村水源补充工程道路（以工代赈） | 泗顶镇泗顶矿水厂农村水源补充工程道路（以工代赈） | 融安县 | 泗顶镇 | 泗顶镇 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 20.9205 | 20.9205 | 0 | 0 | 300米硬化道路，路基宽4.5米，路面宽3.5米 | 新建硬化路≥300米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤4.4万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% |  | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 韦雄典 | 13633007351 | 557 | 1706 | 92 | 316 | 1706 | 否 | 否 | 推广以工代赈 | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泗顶镇山贝村中东屯过水路堤建设 | 泗顶镇山贝村中东屯过水路堤建设 | 融安县 | 泗顶镇 | 山贝村 | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 7.4551 | 7.4551 | 0 | 0 | 新建1座7.5米长过路堤、挡土墙21米 | 新建过水路堤数量≥7.5米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤7.455万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% |  | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 韦雄典 | 13633007366 | 126 | 475 | 17 | 48 | 475 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泗顶镇2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 泗顶镇2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 融安县 | 泗顶镇 |  | 2024.03.27 | 2024.06.30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 建设泗顶镇各屯内排污沟等公助自建提升工程 | 完善基础设施建设，方便群众出行。 |  | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 韦雄典 | 13633007366 | 280 | 500 | 28 | 60 | 500 | 否 | 否 | （自建自管公助项目）含农村生活污水治理50万元 | 是 | 新增
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县潭头乡新桂村高阳屯乡村振兴示范点建设项目（粤桂协作） | 融安县潭头乡新桂村高阳屯乡村振兴示范点建设项目（粤桂协作） | 融安县 | 潭头乡 | 新桂村 | 2024.04.01 | 2024.10.31 | 165 | 0 | 0 | 145.3461 | 道路建设、桥梁护栏维修等 | 通过修建道路、桥梁护栏等，改善基础设施条件，打造乡村振兴示范点，提高群众满意度。 | 其他 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 494 | 1380 | 132 | 462 | 1380 | 否 | 否 | 粤桂项目 | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年融安县潭头乡优质稻产业示范基地配套基础设施提升工程 | 2024年融安县潭头乡优质稻产业示范基地配套基础设施提升工程 | 融安县 | 潭头乡 | 潭头村 | 2024.2.28 | 2024.5.28 | 118 | 109.3713 | 0 | 0 | 1、种植大棚内容配备灌溉回水系统升级加PVC种植槽与排水沟、沉砂池、集水池、抽水泵组、接水管。2.育秧基地四面封边改造等。 | 新建种植大棚内容配备灌溉回水系统升级加PVC种植槽与排水沟、沉砂池、集水池、抽水泵组、接水管。育秧基地四面封边改造等。通过完善产业基地基础设施建设，促进特色产业发展，提高农产品价值，通过土地流转租金、带动务工就业、收益分红、带动发展优质稻、果蔬、秋冬菜产业发展、技术支持等提高农民收入。 数量指标：新建种植大棚内容配备灌溉回水系统升级加PVC种植槽与排水沟、沉砂池、集水池、抽水泵组、接水管。育秧基地四面封边改造 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年12月； 成本指标：补助标准≤70万元 满意度指标：受益对象满意度≥95%. | 完善提升产业基地基础设施建设，促进特色产业发展和农民增收，增加产业覆盖率，不断巩固脱贫成效与乡村振兴产业兴旺有效衔接。 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 1880 | 4380 | 620 | 1890 | 4380 | 否 | 否 | 提升村 | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县潭头乡潭头村西桂屯优质稻产业水毁修复项目 | 融安县潭头乡潭头村西桂屯优质稻产业水毁修复项目 | 融安县 | 潭头乡 | 潭头村 | 2024.2.28 | 2024.5.28 | 98.4408 | 98.4408 | 0 | 0 | 育秧基地靠河边处对水毁地基进行新建挡土墙C20混凝土结构，长85米高7米。 | 育秧基地靠河边处对水毁地基进行新建挡土墙C20混凝土结构，长85米高7米。完善基础设施建设，促进产业发展，提高农产品价值，提高农民收入。巩固脱贫成效与助力乡村振兴有效衔接，提高群众幸福感、获得感和安全感。 数量指标：育秧基地靠河边处对水毁地基进行新建挡土墙C20混凝土结构，长85米高7米 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年12月； 成本指标：补助标准≤90万元 满意度指标：受益对象满意度≥95%. | 完善基础设施建 设，促进产业发展，方便群众出行，巩固脱贫成效、 促进特色产业发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效。 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 1880 | 4380 | 620 | 1890 | 4380 | 否 | 否 | 提升村 | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 潭头乡西岸村西浔屯优质稻产业基地灌溉渠道维修改造提升工程 | 潭头乡西岸村西浔屯优质稻产业基地灌溉渠道维修改造提升工程 | 融安县 | 潭头乡 | 西岸村 | 2024.2.28 | 2024.5.28 | 36 | 35.893 | 0 | 0 | 水渠总长度465.1米，需要维修386.1米（需要拆除原有旧水沟） | 新建水渠总长度465.1米，需要维修386.1米，通过完善基础设施建设，解决125户464人农业灌溉、排洪问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。 数量指标：新建水渠总长度465.1米，需要维修386.1米 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年12月； 成本指标：补助标准≤21万元 满意度指标：受益对象满意度≥95%. | 完善基础设施建设，促进产业发展，增加产业覆盖率，保障群众增收，巩固脱贫成效。 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 125 | 464 | 39 | 149 | 464 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 潭头乡大岸村大塘屯江头优质稻产业综合基地配套设施建设外市电引入工程 | 潭头乡大岸村大塘屯江头优质稻产业综合基地配套设施建设外市电引入工程 | 融安县 | 潭头乡 | 大岸村 | 2024.2.28 | 2024.5.28 | 8 | 7.1395 | 0 | 0 | 三相计量箱1个，0.4KV架空绝缘导线 BLVV-35mm2线路1800米，锥形水泥杆190*10m*L电杆6基；耐张横担、线夹、绝缘子串、蝴蝶瓷瓶等金具1批。 | 新安装三相计量箱1个，0.4KV架空绝缘导线 BLVV-35mm2线路1800米，锥形水泥杆190*10m*L电杆6基；耐张横担、线夹、绝缘子串、蝴蝶瓷瓶等金具1批。通过完善基础设施建设，解决农业灌溉、促进产业发展，巩固脱贫成效。 数量指标：新安装三相计量箱1个，0.4KV架空绝缘导线 BLVV-35mm2线路1800米，锥形水泥杆190*10m*L电杆6基；耐张横担、线夹、绝缘子串、蝴蝶瓷瓶等金具1批。 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年12月； 成本指标：补助标准≤7万元 满意度指标：受益对象满意度≥95%. | 完善基础设施建设，促进产业发展，增加产业覆盖率，保障群众增收，巩固脱贫成效。 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 215 | 736 | 43 | 139 | 736 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 潭头乡2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 潭头乡2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 融安县 | 潭头乡 |  | 2024.2.28 | 2024.12.28 | 54 | 29.4903 | 0 | 0 | 巷道硬化长1800米，宽2米，厚18厘米 | 新建农村基础设施，改善农村人居环境，提高生活品质，提升群众生活质量，提高群众幸福感、获得感和安全感，本项目实施不仅推进村庄优化整合，切实完善基础设施配套功能，构建优美舒适的农村生态人居环境，不断巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接。 | 完善宜居环境建设，促进乡村振兴，巩固脱贫成效 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 101 | 348 | 14 | 49 | 348 | 否 | 否 | （自建自管公助项目） | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 潭头乡红岭村饮水安全保障巩固提升项目 | 潭头乡红岭村饮水安全保障巩固提升项目 | 融安县 | 潭头乡 | 红岭村 | 2024.2.28 | 2024.5.28 | 45 | 48.9103 | 0 | 0 | 红岭村红岭、大寨、小寨屯饮水管更新，建设主管dn63pE给水管长约2456米，支管dn25pE长约1000米 拆除混凝土路面长长2456米，宽0.5米。 | 建设主管dn63pE给水管长约2456米，支管dn25pE长约1000米.通过完善农村供水保障设施建设，巩固提升农户饮水质量，改善农村生活条件， 数量指标：建设主管dn63pE给水管长约2456米，支管dn25pE长约1000米 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年12月； 成本指标：补助标准≤25万元/公里； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 409 | 1368 | 46 | 175 | 1368 | 否 | 是 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 潭头乡培村村大村屯污水整治工程 | 潭头乡培村村大村屯污水整治工程 | 融安县 | 潭头乡 | 培村村 | 2024.2.28 | 2024.5.28 | 41 | 33.7513 | 0 | 0 | 屯内排污水沟长度985.5米，水沟过底123米；路面硬化218平方。 | 新建屯内排污水沟长度985.5米，水沟过底123米；路面硬化218平方。改善农村人居环境，提高生活品质，提升群众生活质量，提高群众幸福感、获得感和安全感. 数量指标：新建屯内排污水沟长度≥985.5米；水沟过底123米；路面硬化218平方。 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年12月； 成本指标：道路补助标准≤0.032万元/平方米； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 完善宜居环境建设，巩固脱贫成效，促进乡村振兴。 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 216 | 835 | 32 | 139 | 835 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 潭头乡龙城村东塘屯龙村屯饮水提升工程 | 潭头乡龙城村东塘屯龙村屯饮水提升工程 | 融安县 | 潭头乡 | 龙城村 | 2024.2.28 | 2024.5.28 | 40 | 45.1175 | 0 | 0 | 为龙城村东塘屯、龙村屯各安装净水设备一套，配水管网800米。 | 新建净水设备一套，配水管网800米。.通过完善农村供水保障设施建设，巩固提升农户饮水质量，改善农村生活条件， 数量指标：净水设备一套，配水管网800米。 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年12月； 成本指标：补助标准≤25万元/公里； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 221 | 780 | 56 | 235 | 780 | 否 | 是 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 潭头乡新桂村大境屯人居环境提升工程 | 潭头乡新桂村大境屯人居环境提升工程 | 融安县 | 潭头乡 | 新桂村 | 2024.2.28 | 2024.5.28 | 40 | 56.909 | 0 | 0 | 污水沟硬化长2000米，宽0.15米，高0.15米。 | 建设主管dn63pE给水管长约2456米，支管dn25pE长约1000米.通过完善农村供水保障设施建设，巩固提升农户饮水质量，改善农村生活条件， 数量指标：建设主管dn63pE给水管长约2456米，支管dn25pE长约1000米 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年12月； 成本指标：补助标准≤25万元/公里； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 完善宜居环境建设，巩固脱贫成效，促进乡村振兴。 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 96 | 403 | 18 | 85 | 403 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 潭头乡新桂村公共基础照明项目 | 潭头乡新桂村公共基础照明项目 | 融安县 | 潭头乡 | 新桂村 | 2024.2.28 | 2024.5.28 | 30 | 31.12 | 0 | 0 | 道路单侧安装太阳能路灯60盏。（两盏灯距离40米、灯高6.5米）道路长约3500米 | 新安装道路单侧安装太阳能路灯60盏。（两盏灯距离40米、灯高6.5米）道路长约3500米，改善农村人居环境，提高生活品质，提升群众生活质量，提高群众幸福感、获得感和安全感。 数量指标：新安装道路单侧安装太阳能路灯60盏。（两盏灯距离40米、灯高6.5米）道路长约3500米 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年12月； 成本指标：补助标准≤18万元 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 完善宜居环境建设，巩固脱贫成效，促进乡村振兴。 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 901 | 3016 | 142 | 539 | 3016 | 否 | 否 | 提升村 | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 潭头乡东相村泰山屯饮水补充项目建设(以工代赈） | 潭头乡东相村泰山屯饮水补充项目建设(以工代赈） | 融安县 | 潭头乡 | 东相村 | 2024.2.28 | 2024.5.28 | 30 | 28.4327 | 0 | 0 | 新建水管dn63pE给水管长约796米，支管dn25pE长约900米过滤池一座，净水设备一套. | 新建水管dn63pE给水管长约796米，支管dn25pE长约900米过滤池一座，净水设备一套.通过完善农村供水保障设施建设，巩固提升农户饮水质量，改善农村生活条件， 数量指标：新建水管dn63pE给水管长约796米，支管dn25pE长约900米过滤池一座，净水设备一套. 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年12月； 成本指标：补助标准≤25万元/公里； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 86 | 249 | 14 | 41 | 249 | 否 | 否 | 推广以工代赈 | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 潭头乡潭头村公共基础照明项目 | 潭头乡潭头村公共基础照明项目 | 融安县 | 潭头乡 | 潭头村 | 2024.2.28 | 2024.5.28 | 20 | 19.74 | 0 | 0 | 道路单侧安装太阳能路灯40盏（两盏灯距离40米、灯高6.5米）道路长约1500米 | 新安装道路单侧安装太阳能路灯40盏。（两盏灯距离40米、灯高6.5米）道路长约1500米，改善农村人居环境，提高生活品质，提升群众生活质量，提高群众幸福感、获得感和安全感。 数量指标：新安装道路单侧安装太阳能路灯40盏。（两盏灯距离40米、灯高6.5米）道路长约1500米 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年12月； 成本指标：补助标准≤18万元 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 完善宜居环境建设，巩固脱贫成效，促进乡村振兴。 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 738 | 2487 | 176 | 646 | 2487 | 否 | 否 | 提升村 | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 潭头乡何洞村芦洞屯水源补充工程 | 潭头乡何洞村芦洞屯水源补充工程 | 融安县 | 潭头乡 | 何洞村 | 2024.2.28 | 2024.5.28 | 12 | 8.438 | 0 | 0 | 钻井1口，抽水泵房一座，建设主管dn63pE给水管长约2100米，支管dn25pE长约1000米，电线安装1520米，电杆12根。 | 新建钻井1口，抽水泵房一座，建设主管dn63pE给水管长约2100米，支管dn25pE长约1000米，电线安装1520米，电杆12根。.通过完善农村供水保障设施建设，巩固提升农户饮水质量，改善农村生活条件， 数量指标：新建钻井1口，抽水泵房一座，建设主管dn63pE给水管长约2100米，支管dn25pE长约1000米，电线安装1520米，电杆12根。 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年12月； 成本指标：补助标准≤25万元/公里； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 65 | 223 | 4 | 14 | 223 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 潭头乡潭头村农村生活污水治理项目 | 潭头乡潭头村农村生活污水治理项目 | 融安县 | 潭头乡 | 潭头村 | 2024.5.1 | 2024.8.1 | 20 | 20 | 0 | 0 | B200排水沟470米，B300排水沟288米，B500排水沟54米；三处DN300过路涵管8米、3米、2.5米。 | 新建农村基础设施，改善农村人居环境，提高生活品质，提升群众生活质量，提高群众幸福感、获得感和安全感，本项目实施不仅推进村庄优化整合，切实完善基础设施配套功能，构建优美舒适的农村生态人居环境，不断巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接。 | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 276 | 892 | 69 | 233 | 892 | 否 | 否 | 千万工程 | 是 | 新增
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 潭头乡西岸村农村生活污水治理项目 | 潭头乡西岸村农村生活污水治理项目 | 融安县 | 潭头乡 | 西岸村 | 2024.5.1 | 2024.8.1 | 20 | 20 | 0 | 0 | B200排水沟152米，B300排水沟204米，B400排水沟41米；两处DN300过路涵管6米、3.5米，一处地下埋管DN500涵管30米。 | 新建农村基础设施，改善农村人居环境，提高生活品质，提升群众生活质量，提高群众幸福感、获得感和安全感，本项目实施不仅推进村庄优化整合，切实完善基础设施配套功能，构建优美舒适的农村生态人居环境，不断巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接。 | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 201 | 706 | 77 | 283 | 706 | 否 | 否 | 千万工程 | 是 | 新增
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 潭头乡岭背村农村生活污水治理项目 | 潭头乡岭背村农村生活污水治理项目 | 融安县 | 潭头乡 | 岭背村 | 2024.5.1 | 2024.8.1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 建排水沟，长约1750米 | 新建农村基础设施，改善农村人居环境，提高生活品质，提升群众生活质量，提高群众幸福感、获得感和安全感，本项目实施不仅推进村庄优化整合，切实完善基础设施配套功能，构建优美舒适的农村生态人居环境，不断巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接。 | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 438 | 1589 | 87 | 447 | 1589 | 否 | 否 | 千万工程 | 是 | 新增
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 潭头乡红岭村农村生活污水治理项目 | 潭头乡红岭村农村生活污水治理项目 | 融安县 | 潭头乡 | 红岭村 | 2024.5.1 | 2024.8.1 | 350 | 350 | 0 | 0 | “微动力”污水处理全套 | 新建农村基础设施，改善农村人居环境，提高生活品质，提升群众生活质量，提高群众幸福感、获得感和安全感，本项目实施不仅推进村庄优化整合，切实完善基础设施配套功能，构建优美舒适的农村生态人居环境，不断巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接。 | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 398 | 1311 | 48 | 171 | 1311 | 否 | 否 | 千万工程 | 是 | 新增
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县雅瑶乡苏田村平寨龙妙山油茶产业基地 | 融安县雅瑶乡苏田村平寨龙妙山油茶产业基地 | 融安县 | 雅瑶乡 | 苏田村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 191.176 | 191.176 | 0 | 0 | 修建产业道路2.5公里，水肥一体化设施一套 | 新修建产业道路2.5公里，水肥一体化设施一套；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤191.176001万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 产业基础配套设施建设/促进农户增收 | 是 | 雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 夏小格 | 18176401910 | 28 | 80 | 12 | 42 | 122 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县雅瑶乡黄金村马坛屯油茶基地建设 | 融安县雅瑶乡黄金村马坛屯油茶基地建设 | 融安县 | 雅瑶乡 | 黄金村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 54.858 | 54.858 | 0 | 0 | 路面硬化长0.8公里，路面宽3.5米，厚18厘米，压实砂石基层厚30厘米，两边培路肩宽各0.5米，合理设置涵洞，边沟，错车道等 | 新建产业道路0.8公里，项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤54.858万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 基础配套设施建设/方便群众出行 | 是 | 雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 夏小格 | 18176401910 | 23 | 99 | 9 | 32 | 131 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县雅瑶乡福田村吊屯棚厂楠竹产业路硬化 | 融安县雅瑶乡福田村吊屯棚厂楠竹产业路硬化 | 融安县 | 雅瑶乡 | 福田村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 53.3405 | 53.3405 | 0 | 0 | 硬化路面1公里，路面宽3.5米，厚18厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 新建产业道路1公里；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤53.340524万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 产业基础配套设施建设/促进农户增收 | 是 | 雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 夏小格 | 18176401910 | 50 | 117 | 19 | 63 | 180 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 加工业 | 融安县雅瑶乡冠带村金桔产后处理中心 | 融安县雅瑶乡冠带村金桔产后处理中心 | 融安县 | 雅瑶乡 | 冠带村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 53.733 | 53.733 | 0 | 0 | 1.新建厂房1000平米 2.购置自动化选果洗果机器 | 新建厂房1000平米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤53.733045万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 带动产业发展，加长产业链条，增加群众就业机会，拓宽群众收入 | 是 | 雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 夏小格 | 18176401910 | 452 | 3049 | 300 | 1249 | 3049 | 是 | 否 | 提升村 | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县雅瑶乡黄金村罗汉果深加工基地配套设施建设项目 | 融安县雅瑶乡黄金村罗汉果深加工基地配套设施建设项目 | 融安县 | 雅瑶乡 | 黄金村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 35.7072 | 35.7072 | 0 | 0 | 雅瑶乡黄金村罗汉果深加工基地配套设施建设 | 雅瑶乡黄金村罗汉果深加工基地配套设施建设；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤35.70716万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 产业基础配套设施建设/促进农户增收 | 是 | 雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 夏小格 | 18176401910 | 182 | 482 | 16 | 52 | 534 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县雅瑶乡黄金村桥头屯金桔产业道路建设 | 融安县雅瑶乡黄金村桥头屯金桔产业道路建设 | 融安县 | 雅瑶乡 | 黄金村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 22.6012 | 22.6012 | 0 | 0 | 硬化路面长0.45公里、路面宽3.5米、厚18厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 新建产业道路0.45公里；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤22.601203万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 产业基础配套设施建设/促进农户增收 | 是 | 雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 夏小格 | 18176401910 | 79 | 357 | 29 | 126 | 483 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县雅瑶乡冠带村木头弄金桔产业路硬化工程（以工代赈） | 融安县雅瑶乡冠带村木头弄金桔产业路硬化工程（以工代赈） | 融安县 | 雅瑶乡 | 冠带村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 40.2206 | 40.2206 | 0 | 0 | 新建硬化路面长750米、路面宽3米、厚30厘米 | 新建产业道路0.7公里；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤22.601203万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 产业基础配套设施建设/促进农户增收 | 是 | 雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 夏小格 | 18176401910 | 69 | 256 | 29 | 101 | 357 | 否 | 否 | 推广以工代赈、提升村 | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县罗汉果育苗基地建设 | 融安县罗汉果育苗基地建设 | 融安县 | 雅瑶乡 | 黄金村 | 2024.2.16 | 2024.10.30 | 22.7875 | 22.7875 | 0 | 0 | 新建育苗大棚1200平方米以及水肥一体化灌溉系统 | 新建建育苗大棚1个，水肥一体化灌溉系统一套；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤22.787515万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 促进融罗汉果特色产业高质量发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效 |  | 雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 夏小格 | 18176401910 | 8 | 30 | 2 | 8 | 30 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 雅瑶乡2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 雅瑶乡2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 融安县 | 雅瑶乡 |  | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 51 | 51 | 0 | 0 | 硬化村屯入户道路6公里 | 硬化通屯入户道路，方便群众出行 | 基础配套设施建设/方便群众出行 | 是 | 雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 夏小格 | 18176401910 | 182 | 482 | 16 | 52 | 534 | 否 | 否 | （自建自管公助项目）含农村生活污水治理1万元 | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县雅瑶乡雅瑶村大塘屯饮水工程 | 融安县雅瑶乡雅瑶村大塘屯饮水工程 | 融安县 | 雅瑶乡 | 雅瑶村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 22.3009 | 22.3009 | 0 | 0 | 新建拦水坝、沉淀池、蓄水池，管网安装等，需50饮水管2000米，32饮水管2000米 | 新建水管数量≥4000米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤37.183603万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 基础配套设施建设/保障农户饮水 | 是 | 雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 夏小格 | 18176401910 | 25 | 120 | 4 | 13 | 133 | 否 | 是 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县雅瑶乡苏田村苏田三屯饮水工程 | 融安县雅瑶乡苏田村苏田三屯饮水工程 | 融安县 | 雅瑶乡 | 苏田村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 37.1836 | 37.1836 | 0 | 0 | 新建拦水坝、沉淀池、蓄水池，管网安装等，需50饮水管1500米，32饮水管2000米 | 新建水渠数量≥1条3500米；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤37.183603万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 基础配套设施建设/保障农户饮水 | 是 | 雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 夏小格 | 18176401910 | 37 | 149 | 9 | 30 | 179 | 否 | 是 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县雅瑶乡车平村下石屯蚂蚁凹盖板涵工程 | 融安县雅瑶乡车平村下石屯蚂蚁凹盖板涵工程 | 融安县 | 雅瑶乡 | 车平村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 18.2534 | 18.2534 | 0 | 0 | 新建过水盖板涵12.6米、护坡挡土墙420立方米 | 新建盖板涵1座；项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤18.253408万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 基础配套设施建设/方便群众出行 | 是 | 雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 夏小格 | 18176401910 | 28 | 157 | 15 | 80 | 237 | 否 | 否 |  | 是
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 雅瑶乡福田村对江至山环道路扩建工程 | 雅瑶乡福田村对江至山环道路扩建工程 | 融安县 | 雅瑶乡 | 福田村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 9.8168 | 9.8168 | 0 | 0 | 对江至山环道路三段弯度较大，路较窄地段进行扩建 | 扩建道路，方便群众出行 | 产业基础配套设施建设 | 是 | 雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 夏小格 | 18176401910 | 251 | 921 | 78 | 293 | 921 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县雅瑶乡章口村林家大瓦房门口至九块田香杉产业路 | 融安县雅瑶乡章口村林家大瓦房门口至九块田香杉产业路 | 融安县 | 雅瑶乡 | 章口村 | 2024.4.30 | 2024.7.30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 硬化路面1公里，路面宽3.5米，厚18厘米 | 建设产业硬化路一条，方便群众农产品运输 | 产业基础配套设施建设/促进农户增收 | 是 | 雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 夏小格 | 18176401910 | 33 | 118 | 13 | 40 | 118 | 否 | 否 | 提升村 | 是 | 新增
35 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 融安金桔产后处理中心（云仓）升级项目（村集体经济） | 融安金桔产后处理中心（云仓）升级项目（村集体经济） | 融安县 | 长安镇 | 大坡村 | 2024.03.1 | 2024.11.30 | 2000 | 420 | 0 | 0 | 与广西融安蚂蚁农业发展有限公司合作升级村集体经济融安金桔云仓面积，升级融安金桔自动化光电分拣设备。1.建设不低于8000平米融安金桔产后处理生产车间。2.建设一套融安金桔智能化光电分拣设备含糖测克重分选机。3.建设一套高速包装成型机以及配套设施。4.建设高速智能化机械自动码垛设备。5.建设融安金桔自动化10米流水线6条。6.建设融安金桔鲜果可清洗烘干（开袋即食）设备一套。7.建设自动衔接单果覆膜机两套。 | 收益分配：合作期共计20年，合作期内分三个阶段，第一个阶段，合作5年，村级集体经济组织每年按投资额的5%获取固定收益，即每年收益31.5万元，5年预计总收益157.5万元；第二个阶段，合作5年，村级集体经济组织每年按投资额的5.5%获取固定收益，即每年收益34.65万元，5年总收益173.25万元；第三个阶段，合作10年，村级集体经济组织每年按投资额的6%获取固定收益，即每年收益37.8元，10年总收益378万元；20年合作期满后，双方合同约定，广西融安蚂蚁农业发展有限公司按照村集体投资额的40%回够厂房资产，即252万元，20年预计总收益708.75万+252万元=960.75万元。 | 就业务工、带动生产、帮助产销对接、资产入股、收益分红 | 是 | 融安县农业农村局 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 3700 | 12186 | 603 | 2142 | 12186 | 否 | 否 | 村集体经济项目 | 是
35 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 加工业 | 融安县农副产品加工基地建设项目 | 融安县农副产品加工基地建设项目 | 融安县 | 长安镇 | 大坡村 | 2024.01.30 | 2024.12.30 | 500 | 500 | 0 | 0 | 厂房改建500平米，设备采购8套。 | 厂房改建500平米，设备采购8套。通过建设农副产品加工基地，农副产品深加工，实现年产值2亿，带动群众务工就业，土地流转，促进特色产业发展，增加增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 数量指标：厂房改建≥500平方米； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年12月； 成本指标：水渠补助标准≤0.625万元/平方米； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 就业务工，带动产业发展，促进村集体经济收入。 | 否 | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 496 | 1984 | 75 | 267 | 2251 | 否 | 否 |  | 是
35 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖业基地 | 长安镇大巷村畜蛋种苗繁育基地建设 | 长安镇大巷村畜蛋种苗繁育基地建设 | 融安县 | 长安镇 | 大巷村 | 2024.01.30 | 2024.12.30 | 300 | 300 | 0 | 0 | 种苗厂房建设2000平方米 | 种苗厂房建设2000平方米。通过建设畜蛋种苗繁育基地，实现年产值600万，带动群众务工就业，土地流转，促进特色产业发展，增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 数量指标：新建种苗厂房≥2000平方米； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年12月； 成本指标：水渠补助标准≤0.15万元/平方米； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 就业务工，带动产业发展，促进村集体经济收入。 | 是 | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 478 | 1749 | 51 | 177 | 1749 | 否 | 否 |  | 是
35 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 加工业 | 长安镇隘面村农副产品加工基地 | 长安镇隘面村农副产品加工基地 | 融安县 | 长安镇 | 隘面村 | 2024.01.30 | 2024.12.30 | 28.44 | 28.44 | 0 | 0 | 钢结构洗果棚一座，面积145平方米；烤果房两座。 | 钢结构洗果棚一座，面积145平方米；烤果房两座。通过完善基础设施建设，解决365户1349人农村污水排放问题，方便群众出行并降低农产品运输成本。 数量指标：钢结构洗果棚≥1座；烤果房≥2座； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年6月； 成本指标：水渠补助标准≤0.196万元/平方米； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 就业务工，带动产业发展，促进村集体经济收入。发展 | 否 | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 48 | 307 | 15 | 61 | 307 | 否 | 否 | 提升村 | 是
35 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 长安镇江口村石其屯水渠塌方治理项目（二） | 长安镇江口村石其屯水渠塌方治理项目（二） | 融安县 | 长安镇 | 江口村 | 2024.01.03 | 2024.12.04 | 10.87 | 10.87 | 0 | 0 | 清理塌方，建设挡土墙，修复水渠350米 | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 71 | 281 | 18 | 70 | 281 | 否 | 否 | 示范村 | 是
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 融安县长安镇和寨村农田渠道水毁修复工程 | 融安县长安镇和寨村农田渠道水毁修复工程 | 融安县 | 长安镇 | 和寨村 | 2024.01.30. | 2024.12.30 | 381.793 | 381.793 | 0 | 0 | 修复灌溉排涝渠道长310米；箱涵长75米，修建护岸长0.235千米。 | 修复灌溉排涝渠道长310米，箱涵长75米，修建护岸长0.235千米。通过完善基础设施建设，解决168户684人农业灌溉、排洪问题，促进产业发展，巩固脱贫成效。 数量指标：修复灌溉排涝渠道≥310米；修建箱涵≥75米；修建护岸≥0.235千米； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年8月； 成本指标：渠道补助标准≤620万元/公里； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 496 | 1984 | 75 | 267 | 2251 | 否 | 否 |  | 是
35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 竹子村农村生活污水治理项目 | 竹子村农村生活污水治理项目 | 融安县 | 长安镇 | 竹子村 | 2024.03.27 | 2024.11.30 | 250 | 250 | 0 | 0 | 在竹子屯建设污水治理设施1套，配套建设污水收集管网或排水沟 | 污水处理：≥一套 项目（工程）验收合格率≥100%；项目（工程）完成及时率≥100%；项目（工程）预算≤150万元；项目（工程）设计使用年限≥10年；受益人口满意度≥90% | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 是 | 柳州市融安生态环境局 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 219 | 973 | 31 | 102 | 793 | 否 | 否 |  | 是
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长安镇隘面村至上米洞通屯道路水毁维修项目（二）（以工代赈） | 长安镇隘面村至上米洞通屯道路水毁维修项目（二）（以工代赈） | 融安县 | 长安镇 | 隘面村 | 2024.03 | 2024.06 | 128.4148 | 128.4148 | 0 | 0 | 维修重建道路宽3.5米，长1350米，开挖山体石方（排险）2146立方米，波形护栏100米。 | 维修重建道路长1350米，开挖山体石方2146立方米，波形护栏100米。通过改善交通条件，完善道路建设，解决562户2343人交通通行难问题，方便群众出行并降低农产品运输成本。 数量指标：重建道路≥1350米；开挖山体石方≥2146立方米；新建波形护栏≥100米； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年8月； 成本指标：道路补助标准≤885万元/公里； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 就业务工，带动生产。 |  | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 48 | 307 | 15 | 61 | 307 | 否 | 否 | 推广以工代赈、提升村 | 是
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 长安镇2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 长安镇2024年巷道硬化补助项目（自建自管公助项目） | 融安县 | 长安镇 |  | 2024.01.30. | 2024.12.30 | 144.368 | 144.368 | 0 | 0 | 新建入户道路7980米，宽2.5-3.5米，总硬化面积24203平方米。水沟建设（内空6cm）410米、水沟建设（内空50cm）580米，函管8米。 | 完善基础设施建设，方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 就业务工，巩固脱贫成效 | 否 | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 1553 | 5522 | 243 | 878 | 3691 | 否 | 否 | （自建自管公助项目） | 是
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 长安镇瑶送村小村屯阮家湾过水路面项目 | 长安镇瑶送村小村屯阮家湾过水路面项目 | 融安县 | 长安镇 | 瑶送村 | 2024.03.27 | 2024.09.30 | 79.1032 | 79.1032 | 0 | 0 | 新建盖板涵一座，长21米，宽6米；硬化路52.18米，防洪堤58米。 | 新建盖板涵一座，硬化路52.18米，防洪堤58米。通过完善基础设施建设，解决76户275人交通通行难问题，方便群众出行并降低农产品运输成本。 数量指标：新建盖板涵≥1座；硬化道路≥52.18米；硬化防洪堤≥58米； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年6月； 成本指标：补助标准≤603万元/公里； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 完善基础设施建设，方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 是 | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 76 | 275 | 34 | 120 | 275 | 否 | 否 |  | 是
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县长安镇大乐村柏崖屯内道路硬化工程 | 融安县长安镇大乐村柏崖屯内道路硬化工程 | 融安县 | 长安镇 | 大乐村 | 2024.01.30. | 2024.12.30 | 30.68 | 30.68 | 0 | 0 | 新建5米宽混凝土道路114米，3.5米宽混凝土道路352米；挡土墙长5米，高1.6米，宽0.6米。 | 新建道路长0.466公里，通过改善交通条件，完善道路建设，解决70户256人交通通行难问题，方便群众出行并降低农产品运输成本。 数量指标：新建道路长≥0.466公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年6月； 成本指标：道路补助标准≤65万元/公里 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 就业务工，巩固脱贫成效 | 否 | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 184 | 657 | 12 | 42 | 657 | 否 | 否 |  | 是
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 长安镇大坡村何家屯安全饮水工程 | 长安镇大坡村何家屯安全饮水工程 | 融安县 | 长安镇 | 大坡村 | 2024.1.30 | 2024.12.30 | 20.49 | 20.49 | 0 | 0 | 新建拦砂坝、拦水坝各一座，过滤池一座，50m3混凝土蓄水池一座，输、配水管网800米。 | 新建拦砂坝、拦水坝各一座，过滤池一座，50m3混凝土蓄水池一座，输、配水管网800米。通过完善农村供水保障设施建设，巩固提升农户饮水质量，改善农村生活条件，解决104户373人饮水安全问题。 数量指标：新建拦砂坝≥1座；新建拦水坝≥1座；新建过滤池≥1座；新建蓄水池≥1座；输、配水管网≥800米； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年6月； 成本指标：补助标准≤25万元/公里； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效 | 否 | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 104 | 373 | 27 | 109 | 373 | 否 | 否 |  | 是
35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 长安镇小洲村农村污水治理项目 | 长安镇小洲村农村污水治理项目 | 融安县 | 长安镇 | 小洲村 | 2024.01.30 | 2024.12.30 | 28.24 | 28.24 | 0 | 0 | 新建水渠长447米（尺寸40x40cm、80x80cm、60x100cm)及混凝土盖板。 | 新建水渠长0.447公里，通过完善基础设施建设，解决365户1349人农村污水排放问题，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成效。 数量指标：新建水渠≥0.447公里； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年6月； 成本指标：水渠补助标准≤63万元/公里 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 |  | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 365 | 1349 | 67 | 249 | 1349 | 否 | 否 |  | 是
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长安镇新安村北府屯道路维修 | 长安镇新安村北府屯道路维修 | 融安县 | 长安镇 | 新安村 | 2024.03 | 2024.05 | 27.03 | 27.03 | 0 | 0 | 新建4.5m宽道路长113米，硬化558.15平方米；土方回填12.25立方米，路基开挖土方250.227立方米；路面加宽1260平方米；排水沟长155米，沉沙井4个，涵管长18米。 | 新建道路长113米，硬化558.15平方米；排水沟长155米，沉沙井4个，涵管长18米。通过改善交通条件，完善道路建设，解决579户1955人交通通行难问题，方便群众出行并降低农产品运输成本。 数量指标：新建道路≥113米；新建排水沟≥155米；新建沉沙井≥4个；新建涵管≥18米； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年6月； 成本指标：道路补助标准≤100万元/公里； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 完善基础设施建设，方便群众出行，巩固脱贫成效。 |  | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 579 | 1955 | 37 | 111 | 1955 | 否 | 否 |  | 是
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 长安镇红卫村老路口排洪沟建设项目 | 长安镇红卫村老路口排洪沟建设项目 | 融安县 | 长安镇 | 红卫村 | 2024.01.30 | 2024.12.30 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 破除恢复4.5米宽面层1327.5平方米，暗沟295米（0.4*0.4米），检查井6个（0.8*0.8米），管道30米，加深原有土沟355米。 | 破除恢复面层1327.5平方米，暗沟295米，检查井6个，管道30米，加深原有土沟355米。通过完善基础设施建设，解决村屯道路雨季内涝的排洪问题，方便496户1984人群众出行。 数量指标：破除恢复面层≥1327.5平方米；修建暗沟≥295米；修建检查井≥6个；修建管道≥30米； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年6月； 成本指标：排洪沟补助标准≤0.023万元/平方米； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 完善基础设施建设，从根本上解决内涝问题，方便群众出行。 | 是 | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 496 | 1984 | 75 | 267 | 2251 | 否 | 否 |  | 是
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 长安镇安宁村枫木屯入屯道路水毁盖板涵修复工程 | 长安镇安宁村枫木屯入屯道路水毁盖板涵修复工程 | 融安县 | 长安镇 | 安宁村 | 2024.01.03 | 2024.12.04 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 1.新建盖板涵4.5mx4.6m一座；挡土墙长64米；路基土方回填159.6平方米，平均回填0.5米，总回填79.8立方米。2.路面硬化面积143平方米；拆除砼路面长6米，宽0.7米，新建400宽水沟长6米。3.拆除及维修路面47.2平方米。 | 新建盖板涵一座，挡土墙长64米，.路面硬化面积143平方米，新建水沟长6米，拆除及维修路面47.2平方米。通过完善基础设施建设，解决50户192人交通通行难问题，方便群众出行并降低农产品运输成本。 数量指标：新建盖板涵≥1座；新建挡土墙≥64米；路面硬化≥143平方米；新建水沟≥6米；拆除及维修路面≥47.2平方米； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年6月； 成本指标：道路补助标准≤0.0488万元/平方米； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 是 | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 50 | 191 | 16 | 56 | 191 | 否 | 否 |  | 是
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长安镇隘面村融上农副产品加工基地产业路 | 长安镇隘面村融上农副产品加工基地产业路 | 融安县 | 长安镇 | 隘面村 | 2024.01.30 | 2024.12.30 | 18.65 | 18.65 | 0 | 0 | 新建4.5米宽道路168.3平方米，破除及恢复混凝土地面95.05平方米，破除及恢复3.5米宽道路145.25平方米，道路交叉口硬化161.41平方米。 | 新建道路168.3平方米，破除及恢复混凝土地面95.05平方米，破除及恢复道路145.25平方米，道路交叉口硬化161.41平方米。通过完善基础设施建设，解决村屯产业路农产品运输及交通通行难问题，方便272户1161人群众出行并降低农产品运输成本。 数量指标：道路硬化≥329.71平方米；破除及恢复道路≥240.3平方米； 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%； 时效指标：项目完成时间≤2024年6月； 成本指标：道路补助标准≤0.032万元/平方米； 满意度指标：受益对象满意度≥95% | 就业务工，带动产业发展，促进村集体经济收入。发展 |  | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 272 | 1161 | 38 | 167 | 1161 | 否 | 否 | 提升村 | 是
35 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 加工业 | 民族手工艺竹制品精加工 | 民族手工艺竹制品精加工 | 融安县 | 长安镇 | 大坡村 | 2024.4.1 | 2024.9.30 | 31 | 10 | 0 | 0 | 手工艺技术改进 | 通过设备改进，提供更优质的产品、提高效率、增加产能、加大产品市场竞争力，增加务工人员收入，达到企业与员工稳增长，创造双赢局面。带动订单。 | 就业务工，带动产业发展。 | 是 | 融安县民族宗教事务局 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 99 | 338 | 8 | 27 | 338 | 否 | 否 |  | 是
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 长安镇银洞村下银洞塌方治理项目 | 长安镇银洞村下银洞塌方治理项目 | 融安县 | 长安镇 | 银洞村 | 20240601 | 20240801 | 10 | 10 | 0 | 0 | 大虫坳路基塌方，拿盘冲口路基塌陷。 | 改善贫困村基础设施，消除交通安全隐患 | 就业务工、降低运输成本 | 否 | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 66 | 393 | 37 | 155 | 393 | 否 | 否 | 提升村 | 是 | 新增
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县长安镇寻村村龙猛屯一队、三队道路硬化项目 | 融安县长安镇寻村村龙猛屯一队、三队道路硬化项目 | 融安县 | 长安镇 | 寻村村 | 20240601 | 20240801 | 40 | 40 | 0 | 0 | 硬化路面长0.6公里、路面宽3米、厚0.18厘米，压实砂石基层厚10厘米；两边培路肩宽各0.5米等 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便102户383人出行水平。 | 就业务工、降低运输成本 | 否 | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 102 | 383 | 62 | 223 | 400 | 否 | 否 | 提升村 | 是 | 新增
35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 长安镇竹子村下里屯农村污水排水沟建设项目 | 长安镇竹子村下里屯农村污水排水沟建设项目 | 融安县 | 长安镇 | 竹子村 | 20240601 | 20240801 | 10 | 10 | 0 | 0 | 修建排水沟500 | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 就业务工、改善人居环境 | 否 | 柳州市融安生态环境局 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 60 | 231 | 11 | 29 | 231 | 否 | 否 | 千万工程 | 是 | 新增
35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 长安镇太平村太平、良寨屯农村污水排水沟建设项目 | 长安镇太平村太平、良寨屯农村污水排水沟建设项目 | 融安县 | 长安镇 | 太平村 | 20240601 | 20240801 | 30 | 30 | 0 | 0 | 修建排水沟1000米。 | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 就业务工、改善人居环境 | 否 | 柳州市融安生态环境局 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 651 | 2507 | 99 | 362 | 2507 | 否 | 否 | 千万工程 | 是 | 新增
35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 长安镇大坡村高泽屯农村污水治理项目 | 长安镇大坡村高泽屯农村污水治理项目 | 融安县 | 长安镇 | 大坡村 | 20240601 | 20240801 | 50 | 50 | 0 | 0 | 新建40立方米/天污水处理站1座，采用微动力FBBR固定床生物膜工艺。配套污水管家。 | 完善农村环境治理基础设施，改善人居环境 | 就业务工、改善人居环境 | 否 | 柳州市融安生态环境局 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 |  |  |  |  | 400 | 否 | 否 | 千万工程 | 是 | 新增
35 | 产业发展类 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 融安县乡村振兴领导干部人才培训项目（粤桂协作） | 融安县乡村振兴领导干部人才培训项目（粤桂协作） | 融安县 |  |  | 2024.04.01 | 2024.10.31 | 50 | 0 | 0 | 50 | 干部人才职能、党建、实施乡村振兴工作、粤桂协作乡村治理、农业产业经营管理、驻村干部能力提升等相关内容培训。 | 通过培训等方式，提高乡村振兴干部能力和政策业务水平。 | 其他 | 是 | 中共融安县委组织部 | 中共融安县委组织部 | 杨国志 | 18172157399 |  |  |  |  | 610 | 否 | 是 | 粤桂项目 | 是

## 融安县2024年项目实施概况
融安县2024年项目实施概况
序号 | 项目实施单位 | 纳入项目库个数 | 纳入年度实施计划个数 | 实施计划涉及衔接项目资金（万元） | 实施计划粤桂项目资金（万元） | 备注
合计 |  | 415 | 300 | 38339.2949 | 4623.1982
1 | 长安镇人民政府 | 36 | 23 | 2565.779 | 1650
2 | 板榄镇人民政府 | 15 | 13 | 825.2975 | 0
3 | 雅瑶乡人民政府 | 20 | 14 | 652.9788 | 0
4 | 大将镇人民政府 | 25 | 21 | 970.2281 | 0
5 | 大坡乡人民政府 | 22 | 22 | 969.6383 | 0
6 | 浮石镇人民政府 | 32 | 17 | 961.2975 | 750
7 | 泗顶镇人民政府 | 13 | 10 | 788.9862 | 0
8 | 沙子乡人民政府 | 14 | 12 | 693.4733 | 0
9 | 桥板乡人民政府 | 17 | 14 | 874.2949 | 0
10 | 东起乡人民政府 | 10 | 7 | 499.237 | 0
11 | 大良镇人民政府 | 24 | 20 | 825.8496 | 0
12 | 潭头乡人民政府 | 23 | 18 | 982.7537 | 145.3461
13 | 融安县农业农村局 | 35 | 32 | 8310.3987 | 40 | 含产业奖补项目1800万
14 | 融安县乡村振兴局 | 21 | 20 | 12560 | 330 | 含到人到户类项目9930万
15 | 融安县财政局 | 1 | 1 | 583 | 0
16 | 融安县城市管理行政执法局 | 1 | 1 | 1150 | 0 | 千万工程
17 | 融安县住房和城乡建设局 | 1 | 1 | 300 | 0 | 千万工程
18 | 融安县工业集中区管理委员会服务中心 | 1 | 1 | 0 | 100
19 | 融安县供销合作社联合社 | 1 | 1 | 0 | 500
20 | 融安县交通运输局 | 46 | 5 | 206.0122 | 0
21 | 中共融安县委组织部 | 1 | 1 | 0 | 50
22 | 融安县教育局 | 1 | 1 | 0 | 100
23 | 融安县人社局 | 1 | 1 | 0 | 860
24 | 融安县市场监督管理局 | 4 | 4 | 86 | 0
25 | 融安县水库和易地搬迁服务中心 | 6 | 3 | 800 | 97.8521
26 | 融安县水利局 | 42 | 35 | 1619.07 | 0
27 | 融安县项目促进中心 | 1 | 1 | 365 | 0
28 | 融安县自然资源和规划局 | 1 | 1 | 750 | 0