## 项目库调整明细表
附件
融安县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库调整表
序号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设地点 |  | 建设周期 |  | 资金计划 |  |  |  | 建设内容（补助标准/规模）（具体详细） | 调整情况 |  |  |  | 备注
[9 empty] | 项目预算总投资（万元） | 政府投入 |  |  |  | 具体情况 |  |  | 调整理由
[5 empty] | 镇 | 村 | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 广东帮扶资金 |  | 调整情况（为选择项，不要自行填写） | 新增入库项目是否纳入年度计划（仅限新增入库项目） | 调整出库项目是否原已纳入年度实施计划（仅限调整出库项目）
1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大将镇东潭村葵洞屯门口段金桔产业道路建设 | 大将镇 | 东潭村 | 2023.10.1 | 2023.12.31 | 36.4849 | 36.4849 |  |  | 新建产业砂石路，0.234公里，路面宽3.5米 ，路基宽4.5米，路肩涵洞。 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目 | 金桔36亩、高竹20亩
2 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大将镇东潭村下洋板屯分水坳香杉产业道路建设 | 大将镇 | 东潭村 | 2023.10.1 | 2023.12.31 | 48.7763 | 48.7763 |  |  | 新建产业砂石路，1.099公里，路面宽3.5米 ，路基宽4.5米，路肩涵洞。 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目 | 金桔60亩、杉木400亩
3 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大将镇古云村七屯张家冲香杉产业道路建设 | 大将镇 | 古云村 | 2023.10.1 | 2023.12.31 | 53.731 | 53.731 |  |  | 新建产业砂石路，长1.468公里，路面宽3.5米，路基宽4.5米，路肩涵洞 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目 | 金桔300亩、 杉树1400亩
4 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大将镇太江村坡迈屯杨家朝香杉产业道路建设 | 大将镇 | 太江村 | 2023.10.1 | 2023.12.31 | 55.2845 | 55.2845 |  |  | 新建产业路0.833公里，路面宽3.5米，路肩涵洞 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目 | 杉木500亩、金桔50亩
5 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县板榄镇四平村四门屯大武岭香杉产业基地砂石路 | 板榄镇 | 四平村 | 2023.10.20 | 2023.12.20 | 98.8225 | 98.8225 |  |  | 长2.23公里，路面3.5米路基4.5米 | 调入年度计划 |  |  | 项目资金调整后，结余再新增安排储备实施项目 | 800亩
6 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 板榄镇山尾村南路屯李银冲柑橘产业道路建设 | 板榄镇 | 山尾村 | 2023.10.20 | 2023.12.20 | 47.5099 | 47.5099 |  |  | 产业砂石路0.5公里 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目 | 柑橘
7 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 板榄镇官昔村柳元屯屋背冲香杉产业道路建设 | 板榄镇 | 官昔村 | 2023.10.20 | 2023.12.20 | 26.3749 | 26.3749 |  |  | 路面3.5米路基4.5米 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目 | 900
8 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 板榄镇马步村六四冲香杉产业道路建设 | 板榄镇 | 马步村 | 2023.10.20 | 2023.12.20 | 45.8199 | 45.8199 |  |  | 长3公里，路面3.5米路基4.5米 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目 | 1200亩
9 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县板榄镇四平村纳良屯六那冲香杉产业道路建设 | 板榄镇 | 四平村 | 2023.10.20 | 2023.12.20 | 113.7404 | 113.7404 |  |  | 3公里，桥涵长度2米 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目 | 1200亩
10 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县雅瑶乡大琴村桐甲四屯金桔生态农业示范园产业硬化路 | 雅瑶乡 | 大琴村 | 2023.10.15 | 2023.12.25 | 60.2096 | 60.2096 |  |  | 建设硬化路，0.75公里 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目 | 金桔860亩，杉树150亩，竹子80亩
11 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 泗顶镇山贝村永福屯田弄柑橘产业路 | 泗顶镇 | 山贝村 | 2023.10.28 | 2023.12.31 | 70 | 70 |  |  | 新建产业路长2公里 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目
12 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 泗顶镇三坡村里村屯石岩口香杉产业路硬化 | 泗顶镇 | 三坡村 | 2023.10.28 | 2023.12.31 | 60 | 60 |  |  | 新建产业路长2公里 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目
13 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 泗顶镇振彩村上泗塘板江香杉产业硬化路 | 泗顶镇 | 振彩村 | 2023.10.28 | 2023.12.31 | 98 | 98 |  |  | 新建产业路长2公里 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目
14 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 泗顶镇马田村马田屯千亩金桔示范基地建设 | 泗顶镇 | 马田村 | 2023.10.28 | 2023.12.31 | 62.6958 | 62.6958 |  |  | 新建三避大棚50亩 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目
15 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 2023年融安县浮石镇米粉加工项目（集体经济） | 浮石镇 | 泉头村、东江村、六寮村、谏村村、桥头村、起西村、小律村、长龙村、 隘口村、木瓜村、鹭鹚洲、 浮石村 | 2023.11.28 | 2023.12.31 | 371 | 371 |  |  | 购买米粉加工设备 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目
16 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县浮石镇浮石村平北新村杉木产业基地硬化道路工程 | 浮石镇 | 浮石村 | 2023.10.31 | 2023.12.31 | 77.1508 | 77.1508 |  |  | 宽3.5米，路基4.5米，1 公里 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目
17 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县浮石镇小律村拉考红纸冲香杉产业基地硬化道路工程 | 浮石镇 | 小律村 | 2023.10.31 | 2023.12.31 | 90.7065 | 90.7065 |  |  | 20cm厚C25水泥硬化路面，路面宽度3.5米，两边各0.5米路肩，路线总长：1000米，其中两处盖板涵。 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目
18 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大坡乡下寨村同盘屯吃水冲香杉产业建设工程 | 大坡乡 | 下寨村 | 2023.10.15 | 2023.12.15 | 82.33 | 82.33 |  |  | 硬化路，1.6公里 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目 | 杉树300亩，竹子80亩，猪400头
19 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大坡乡六局村竹山屯土诺冲大坡飞鸡产业基地道路硬化工程 | 大坡乡 | 六局村 | 2023.10.15 | 2023.12.15 | 73.65 | 73.65 |  |  | 建设产业路0.76公里 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目
20 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 长安镇寻村加道屯棉花窝香杉产业路硬化 | 长安镇 | 寻村村 | 2023.10.25 | 2023.12.25 | 57.8837 | 57.8837 |  |  | 建设产业路长959m | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目 | 杉木329亩。
20 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 长安镇寻村村龙猛屯瑶门冲尾金桔产业路 | 长安镇 | 寻村村 | 2023.10.25 | 2023.12.25 | 72.8169 | 72.8169 |  |  | 建设产业路长990m | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目 | 金桔232亩。
22 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 粤桂协作乡村振兴农产品示范（数字化产地仓）基地建设（粤桂项目） | 融安县 |  | 2023.02.03 | 2023.12.31 | 600 |  |  | 600 |  | 调整出库 |  | 是 | 项目调整为“泗顶镇儒南村拉井屯现代农业蔬菜大棚（二期）（粤桂项目）”
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 泗顶镇儒南村拉井屯现代农业蔬菜大棚（二期）（粤桂项目） | 泗顶镇 | 儒南村 | 2023.12.20 | 2024.3.30 | 600 |  |  | 600 | 项目计划建设用地共计约 30 亩。新建温室蔬菜大棚 5 个，总面积 13120 平方米。 | 新增入库 | 是 |  | 由项目“粤桂协作乡村振兴农产品示范（数字化产地仓）基地建设（粤桂项目）”调整新增
24 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 沙子乡三睦村石岩农旅产业发展项目（粤桂项目） | 沙子乡 | 三睦村 | 2023.6.28 | 2023.9.28 | 200 |  |  | 200 | 1.在石岩樱花基地新修建5-10间定制移动式特色民宿房，并铺设房子之间的通道，围栏、种植樱花或桃花等观赏植物。 | 调整出库 |  | 是 | 项目调整为“沙子乡麻山村桥头公路边至大教产业路硬化（粤桂项目）”
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 沙子乡麻山村桥头公路边至大教产业路硬化（粤桂项目） | 沙子乡 | 麻山村 | 2023.11.1 | 2023.12.20 | 200 |  |  | 200 | 2.按汽车营地标准修建地面硬化、完善卫生厕所、洗漱池、供电设备等设施。 | 新增入库 | 是 |  | 由项目“沙子乡三睦村石岩农旅产业发展项目（粤桂项目）”调整新增
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023年螺蛳粉原材料基地建设 | 融安县 |  | 2023.04.28 | 2023.12.31 | 1000 | 1000 |  |  |  | 调整出库 |  | 是 | 根据项目实际使用资金情况调整出库后拆分为3个子项目分别为序号27.28.29。
27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023年融安县螺蛳粉原材料示范基地建设（豆角种植） | 融安县 |  | 2023.04.28 | 2023.12.31 | 30 | 10.8405 |  |  | 种植120.45亩豆角。相对集中连片100亩以上，保持常规种植有效株数85%以上，管理正常少杂草，无严重病虫害，植株生长正常。验收时成活率达90%。按900元/亩进行奖补。（在同一地块种植，一年内只补助一茬） | 新增入库 | 是 |  | 项目由“2023年螺蛳粉原材料基地建设”调整新增
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023年融安县螺蛳粉原材料示范基地建设（木耳种植） | 融安县 |  | 2023.04.28 | 2023.12.31 | 500 | 210 |  |  | 种植140万棒木耳。种植后，开始收获产品。管理正常，无严重病害。验收时成活率达90%。对新型经营主体种植木耳10万棒以上的，按1.5元/棒进行奖补，单个对象奖补金额不超过100万元。 | 新增入库 | 是 |  | 项目由“2023年螺蛳粉原材料基地建设”调整新增
20 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 长安镇祥多村瓦窑二屯水渠建设 | 长安镇 | 祥多村 | 2023.10.25 | 2023.12.25 | 57 | 57 |  |  | 60*60水渠300米 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目 | 水稻50亩
30 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 融安县农特产品产业化综合体项目 | 长安镇 | 木寨村 木樟村 竹子村 新兴社区 | 2023.09.01 | 2023.12.31 | 280 | 280 |  |  | 参与购买果蔬脱水冻干设备和预制菜加工技术设备等，与广西广西融安一点食品科技有限公司共同打造果蔬冻干、脱水蔬菜、灵芝鸡养生套餐、化妆品基质原料等产品生产线 | 新增入库 | 是 |  | 由项目“购买稻谷烘干设施委托企业运营项目”“良村村“稻薯花”综合农业发展项目”整合
31 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 融安县大良镇新型农村集体经济现代化养殖项目 | 大良镇 | 山口村 石门村 永安村 | 2023.9.26 | 2024.3.26 | 210 | 210 |  |  | 高密度养鱼示范基地 | 调整项目预算 |  |  | 项目预算总投资由350万元资金总额调整为210万元
32 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县2023年罗汉果加工原料标准化种植示范基地扶持项目 | 融安县 |  | 2023.04.14 | 2023.12.31 | 500 | 500 |  |  | 采用先建后补、以奖代补的形式对验收合格的罗汉果产业基地进行奖补 | 调整项目预算 |  |  | 项目预算总投资由500万元资金总额调整为160万元
33 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 购买稻谷烘干设施委托企业运营项目 | 潭头乡 | 新桂村 | 2023.10.1 | 2023.12.31 | 70 | 70 |  |  | 购买批式循环谷物干燥机（主机），2台，25万元/台；生物颗粒热风炉（配套），1台，10万元/台；谷物清理筛（配套），1台，10万元（含下粮坑，提升机，管道等配套）。通过“企业+村集体经济组织”加工及销售优质大米的模式，增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 调整出库 |  | 是 | 项目整合调整为“融安县农特产品产业化综合体项目”实施
34 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 良村村“稻薯花”综合农业发展项目 | 东起乡 | 良村村 | 2023.8.1 | 2024.12.31 | 70 | 70 |  |  | 推行“稻薯花”示范模式，流转租用农田500亩，租期3-5年，每年年初组织种植优质稻（香米、紫香米）、年中优质红薯、年底种植油菜花，充分利用土地资源，带动农村剩余劳动力，增加集体经济、农户收入。形成产品：“石寨良村”牌：东起香米、紫香米、压榨花生油、菜籽油、手工红薯粉条、红薯淀粉、生红薯等。主要建设内容：1.修缮租用500亩农田灌溉设施；2.每年示范种植一季水稻：500亩；3.种植红薯200亩；4.种植油茶、油葵400亩；种植花生300亩。5.购买多功能农耕机2台；6：购买抽水机2套；7。聘用农户劳作。 | 调整出库 |  | 是 | 项目整合调整为“融安县农特产品产业化综合体项目”实施
35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 农村厕所革命整村推进示范项目（黑灰水处理） | 融安县 |  | 终止 |  | 150 |  | 150 |  | 支持整村推进的行政村内厕所粪污收集储存、排污管网、集中处理利用设施建设 | 调整出库 |  | 是 | 根据2023年7月14日下达2023年十地指标跨省域调剂收入安排的文出资金 (支持农村厕所革命整村推进)的通知(桂财基财[2023]12号)，整村推进示范项目资金已收回，2023年农村厕所革命示范项目无任务。
36 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 农村文化体育项目 | 融安县长安镇大巷村为民办事实全民健身工程 | 长安镇 | 大巷村 | 终止 |  | 16 |  |  |  | 多功能运动场 | 调整出库 |  | 是 | 因用地问题，无法继续实施。
37 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 农村文化体育项目 | 融安县长安镇保江村为民办事实全民健身工程 | 长安镇 | 保江村 | 终止 |  | 5 |  |  |  | 多功能运动场 | 调整出库 |  | 是 | 因用地问题，无法继续实施。
38 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 2023年融安县浮石镇泉头村九龙屯农村生活污水处理工程 | 浮石镇 | 泉头村 | 终止 |  | 33.98 |  |  |  | 农村生活污水处理工程 | 调整出库 |  | 是 | 因用地问题，无法继续实施。
39 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 浮石镇东江村积溪屯污水整治工程 | 浮石镇 | 东江村 | 2023.09.20 | 2023.10.20 | 43.748 | 43.748 |  |  | 400宽排水渠90米长、150宽道路排水877米、2米宽巷道硬化总长166米、2.5米宽巷道硬化总长480米。 | 新增入库 | 是 |  | 由项目“2023年融安县浮石镇泉头村九龙屯农村生活污水处理工程”调整新增
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 长安镇新安村横水屯小村通屯道路硬化 | 新安村 | 横水屯 | 2023.10.25 | 2023.12.25 | 16.85 | 16.85 |  |  | 道路硬化365米 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 长安镇大坡村古恩屯盖板涵建设 | 大坡村 | 古恩屯 | 2023.10.25 | 2023.12.25 | 17.69 | 17.69 |  |  | 盖板涵一座 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目
42 | 产业发展类 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长安镇江口村石其屯水渠塌方治理项目 | 江口村 | 石其屯 | 2023.10.25 | 2023.12.25 | 8.9 | 8.9 |  |  | 清理塌方，修复水渠350米 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 泗顶镇马田村泗公洞路口-泗公洞道路提升工程 | 泗顶镇 | 马田屯 | 2023.10.25 | 2023.12.25 | 71.4565 | 71.4565 |  |  | 1.5公里，路基、路面加宽 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 桥板乡阳山村溜坡路口-阳岭道路提升工程 | 桥板乡 | 阳山屯 | 2023.10.25 | 2023.12.25 | 31.0729 | 31.0729 |  |  | 1.31公里，路面维修 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 潭头乡何洞村村何洞村委-杨柳道路提升工程 | 潭头乡 | 何洞村 | 2023.10.25 | 2023.12.25 | 97.8061 | 97.8061 |  |  | 3.75公里，道路加宽 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 泗顶镇上洞村长江一屯盖板涵 | 泗顶镇 | 上洞村 | 2023.10.25 | 2023.12.25 | 73.6 | 73.6 |  |  | 14米盖板涵 | 新增入库 | 是 |  | 项目资金调整后，结余再新增安排未实施项目