## 融安县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（含粤桂项目）
附件
融安县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目年度实施计划表
序号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设地点 |  |  | 建设周期 |  | 资金计划 |  |  |  | 建设内容（补助标准/规模）（具体详细） | 绩效目标 | 联农带农机制（至少选两项）土地流转、就业务工、带动生产、帮助产销对接、资产入股、收益分红、其他 | 是否已完成前期工作 | 项目行业主管部门 | 项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 受益人口 |  |  |  |  | 是否劳动密集型产业 | 是否到户项目 | 备注 | 是否纳入年度计划
[10 empty] | 项目预算总投资（万元） | 政府投入
[5 empty] | 县 | 乡镇 | 村 | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 广东帮扶资金 | [8 empty] | 农户户数 | 农户人数 | 脱贫人口（含监测人员）户数 | 脱贫人口（含监测人员）人数 | 受益人数合计（人）
[10 empty] | 32572.0046 | 24005.2075 | 0 | 4956.9282
1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县板榄镇泗安村里当古陇塘朝金桔产业基地道路水毁修复工程 | 融安县 | 板榄镇 | 泗安村 | 2025.03.03 | 2025.12.20 | 88.2313 | 88.2313 | 0 | 0 | 新建C20片石砼挡土墙长255米，高1.5-2.5米，合计1024立方米，硬化路面70平方米，扩建1-4.0*1.3m盖板明涵一道 | 完善基础设施建设，促进产业发展和方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 带动生产、其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 苏兆媛 | 0772-8312028 | 314 | 975 | 80 | 273 | 975 | 否 | 否 |  | 是
2 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县板榄镇泗安村朝利清河拉闹金桔产业基地道路水毁修复工程 | 融安县 | 板榄镇 | 泗安村 | 2025.03.3 | 2025.12.20 | 92.6479 | 92.6479 | 0 | 0 | 新建C20片石砼挡土墙长208米，高1.5-3.5米，合计1038立方米，新建1-3.5*1.6m盖板明涵一道 | 完善基础设施建设，促进产业发展和方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 带动生产、其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 苏兆媛 | 0772-8312028 | 139 | 476 | 49 | 179 | 476 | 否 | 否 |  | 是
3 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县板榄镇泗安村纳新纳母九桥六贯金桔产业基地道路水毁修复工程 | 融安县 | 板榄镇 | 泗安村 | 2025.03.3 | 2025.12.20 | 131.4803 | 131.4803 | 0 | 0 | 新建C20片石砼挡土墙长267米，高1.5-7.0米，合计1700立方米，硬化路面259平方米 | 完善基础设施建设，促进产业发展和方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 带动生产、其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 苏兆媛 | 0772-8312028 | 165 | 531 | 60 | 193 | 531 | 否 | 否 |  | 是
4 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县板榄镇麻江村坪江屯大冲口金桔产业基地水毁道路建设（推广以工代赈） | 融安县 | 板榄镇 | 麻江村 | 2025.03.3 | 2025.12.20 | 30.2746 | 30.2746 | 0 | 0 | 新建道路硬化长213米，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，新建1-3.2*3.0m盖板明涵一道，新建圆管涵2道 | 完善基础设施建设，促进产业发展和方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 带动生产、其他 | 是 | 板榄镇人民政府 | 板榄镇人民政府 | 苏兆媛 | 0772-8312028 | 45 | 136 | 11 | 42 | 136 | 否 | 否 |  | 是
5 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县大将镇大华村上大石屯金桔产业道路水毁修复工程 | 融安县 | 大将镇 | 大华村 | 2025.03.27 | 2025.08.30 | 40.1575 | 40.1575 | 0 | 0 | 新建挡土墙长100米，高3米，顶宽0.5米，底基1.1米。 | 该路段为村内群众出行主干道，且为金桔、香杉产业运输主干道，平时通行人员和运输车辆较多。因水毁导致路面下方悬空，存在安全隐患。实施该路段水毁修复工程可以保障56户群众200人出行问题（其中建档立卡脱贫户13户34人），带动村内产业发展，促进群众增受。解决村屯级道路通车安全隐患问题，改善村屯基础设施，方便群众出行和运输农产品，增加农民的受入，增加农产品的价值。 | 保障安全生产带动生产、帮助产销对接、促进产业发展和群众增收 | 是 | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218650 | 56 | 200 | 13 | 34 | 213 | 否 | 否 |  | 是
6 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县大将镇雅仕村东山屯金桔产业道路水毁修复工程 | 融安县 | 大将镇 | 雅仕村 | 2025.03.27 | 2025.08.30 | 25.2774 | 25.2774 | 0 | 0 | 修建挡土墙长30米，高3.5米，底基2米，顶宽0.6米。 | 实施融安县大将镇雅仕村东山屯水毁修复工程，可修复大将镇雅仕村群众出行主干道，有助于保障金桔、香杉产业运输，消除因水毁造成的安全隐患，带动村内产业发展，促进群众增受。共受益45户群众185人，其中建档立卡脱贫户22户92人。 | 保障安全生产、帮助产销对接、促进产业发展和群众增收 | 是 | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218650 | 45 | 185 | 22 | 92 | 185 | 否 | 否 |  | 是
7 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县大将镇板茂村江头屯设施农业建设项目 | 融安县 | 大将镇 | 板茂村 | 2025.03.27 | 2025.08.30 | 60 | 60 | 0 | 0 | 新建一条产业砂石路，总长800米，宽3米；50亩三避设施大棚 | 通过新建一条产业路及100亩金桔产业园，达到提升金桔品牌品质、增加群众受入的目的，总受益43户111人，其中建档立卡脱贫户22户74人。预计人均年收入增加2000元。 | 带动生产、其他 | 是 | 大将镇人民政府 | 大将镇人民政府 | 黄国良 | 15878218650 | 43 | 111 | 22 | 74 | 415 | 否 | 否 |  | 是
8 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县大良镇古兰村邓家屯金桔产业路盖板涵水毁重建项目 | 融安县 | 大良镇 | 古兰村 | 2025.3.27 | 2025.08.30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 新建盖板涵1座 | 巩固提升农村防汛能力，巩固脱贫成效 | 带动生产、其他 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 628 | 2242 | 114 | 320 | 2242 | 否 | 否 |  | 是
9 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县大良镇龙山村大坡屯甘蔗产业洗衣部至上坪道路硬化项目 | 融安县 | 大良镇 | 龙山村 | 2025.3.27 | 2025.08.30 | 40.5667 | 40.5667 | 0 | 0 | 建设3.5米宽硬化产业路620米 | 新建一条宽3.5米，长620米的硬化产业路，产业路涉及糖料蔗约1400亩，项目建成后，受益农户970户3781人，其中脱贫户144户544人 | 带动生产、其他 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 970 | 3781 | 144 | 544 | 3781 | 否 | 否 |  | 是
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融安县大良镇永安村以工代赈项目 | 融安县 | 大良镇 | 永安村 | 2025.3.27 | 2025.10.30 | 498 | 400 | 0 | 0 | 新建护岸挡墙总长约1300米，亲水平台4座，漫水桥2座。主要建设内容包括：挡土墙工程、管道工程及附属工程等。 | 增加群众收入，巩固脱贫攻坚成效 | 带动生产、其他 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 88 | 319 | 14 | 53 | 319 | 否 | 否 |  | 是
11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 融安县大良镇年洞屯污水处理提升工程 | 融安县 | 大良镇 | 良北村 | 2025.3.27 | 2025.08.30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 污水终端池改造1个 | 改善生活条件、提高人文环境，巩固脱贫成效 | 带动生产、其他 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 271 | 1350 | 77 | 242 | 1350 | 否 | 否 |  | 是
12 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 融安县大良镇智能化地埋式垃圾收集站建设（一期） | 融安县 | 大良镇 |  | 2025.3.27 | 2025.08.30 | 104 | 104 | 0 | 0 | 建设13个智能地埋式垃圾站 | 完善基础设施建设，提升人居环境质量，巩固脱贫成效。 | 带动生产、其他 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 6288 | 22267 | 1190 | 3979 | 22267 | 否 | 否 |  | 是
13 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大坡乡福上村六乾屯油茶产业基地道路水毁修复工程 | 融安县 | 大坡乡 | 福上村 | 2025.03.13 | 2025.6.13 | 50.2 | 50.2 | 0 | 0 | 1.A处挡土墙长15米，高2.5米-4.5米、B处挡土墙长32米，高4.5米 2.破除并修复路面面积88平方米，修复长度25米，扩宽硬化路面面积35平方米3.砌筑挡土墙长16米，高6.4米，破除并修复路面面积50平方米，修复长度14米 | 完善基础设施建设，巩固脱贫成效 | 带动生产/其他 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 李明 | 0772-8422026 | 22 | 92 | 2 | 8 | 100 | 否 | 否 |  | 是
14 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大坡乡同仕村关塘屯金桔产业道路水毁修复工程 | 融安县 | 大坡乡 | 同仕村 | 2025.03.13 | 2025.6.13 | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 | 1.A处挡土墙长22米，高2.5米 2.B处挡土墙长19米，高4.5米 3.破除并修复路面面积=50㎡,修复长度13米 | 完善基础设施建设，巩固脱贫成效 | 带动生产/其他 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 李明 | 0772-8422026 | 56 | 116 | 19 | 61 | 177 | 否 | 否 |  | 是
15 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大坡乡福上村寨山屯金桔产业路水毁修复工程 | 融安县 | 大坡乡 | 福上村 | 2025.03.13 | 2025.6.13 | 30 | 30 | 0 | 0 | 砌挡土墙45米及路面修复40米 | 完善基础设施建设，巩固脱贫成效 | 带动生产/其他 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 李明 | 0772-8422026 | 62 | 194 | 15 | 57 | 251 | 否 | 否 |  | 是
16 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大坡乡星下村坡立拉闹优质稻产业基地配套设施建设工程 | 融安县 | 大坡乡 | 星下村 | 2025.03.13 | 2025.6.13 | 55 | 55 | 0 | 0 | 三面光水渠1900米、小塘坝 | 完善基础设施建设，巩固脱贫成效 | 带动生产/其他 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 李明 | 0772-8422026 | 43 | 159 | 35 | 125 | 284 | 否 | 否 |  | 是
17 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大坡乡福下村大吉屯卖坡田水稻产业基地配套设施建设工程 | 融安县 | 大坡乡 | 福下村 | 2025.03.13 | 2025.6.13 | 45 | 45 | 0 | 0 | 三面光水渠1200米、小塘坝 | 完善基础设施建设，巩固脱贫成效 | 带动生产/其他 | 是 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 李明 | 0772-8422026 | 86 | 282 | 34 | 116 | 398 | 否 | 否 |  | 是
18 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 大坡飞鸡全产业链和农特产品综合加工项目(村集体经济) | 融安县 | 大坡乡 | 下寨村、治安村星上村、六局村、福下村、星下村 | 2025.5.15 | 2025.10.15 | 600 | 350 | 0 | 0 | 屠宰车间:1000m(其中活禽暂存 300m、宰杀、脱毛、掏膛);预冷分割车间800 m(预冷池、分割操作台、包装区);功能区划分为4个区域冷链仓储:1200m(速冻库200m，-35℃以下;冷藏库1000m-18℃以下);辅助区:1000m(设备间、包装辅料间、更衣室工具存放、简单办公) | 巩固脱贫攻坚成果，带动全村群众增收，促进乡村振兴建设。 | 带动生产/其他 | 是 | 融安县农业农村局 | 大坡乡人民政府 | 李明 | 0772-8422026 | 475 | 1516 | 216 | 685 | 2892 | 否 | 否 |  | 是
19 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 东起乡良村村四兴屯优质稻产业基地灌溉水渠建设工程（推广以工代赈） | 融安县 | 东起乡 | 良村村 | 20250201 | 20251129 | 32 | 32 | 0 | 0 | 三面光水渠长1000米，高0.3米，宽0.3米 | 完善优质稻产业基地三面光水渠长1000米基础设施建设，加建小型抽水泵1个，促进良村村四兴、二窝、流陵、凉岩等屯近400亩优质稻产业发展，受益群众达159户600人，户均收益预计可增加500元，群众满意率达90%以上 | 带动生产、其他 | 是 | 东起乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 0772-8432008 | 27 | 85 | 6 | 51 | 85 | 否 | 否 |  | 是
20 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 东起乡良村村北硁屯金桔、生猪种养基地水电基础设施建设 | 融安县 | 东起乡 | 良村村 | 20250201 | 20251125 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1.新安装变压器1座，380V输电线路1.5公里； 2.安装50亩村集体经济金桔园水肥一体化设施。 | 新建金桔基地配套设施，巩固脱贫成效 | 带动生产、其他 | 是 | 东起乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 张建新 | 0772-8432008 | 32 | 109 | 13 | 34 | 109 | 否 | 否 |  | 是
21 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县东起乡崖脚村药材产业基础设施配套建设项目 | 融安县 | 东起乡 | 崖脚村 | 20250201 | 20250830 | 70 | 70 | 0 | 0 | 建设中药材加工厂房设施，在村委建设拼装厂房约120平方米；采购烘干设备1套。 | 完成药材的挑选、晾晒的钢架棚120平方米建设，完成药材种植基地通电通水和喷淋系统5000米的建设，带动药材产业规模达100亩，受益群众达25户62人，户均增收达0.3万元，群众满意度达90%以上，巩固脱贫成效。 | 带动生产、其他 | 是 | 东起乡人民政府 | 东起乡人民政府 | 张建新 | 0772-8432008 | 63 | 210 | 22 | 62 | 210 | 否 | 否 |  | 是
22 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 浮石镇六寮村山背屯农田灌溉水渠建设 | 融安县 | 浮石镇 | 六寮村 | 2025.03.27 | 2025.10.30 | 68.3292 | 68.3292 | 0 | 0 | 1.新建护岸挡土墙2.3米高（浆片石结构）共计266米。 2.新建阶梯1.5米宽2处。3.新建1.7米高拦水坝共计24米长。 | 通过完善基础设施建设0.266公里，提高农田灌溉率，提升优质稻产量。服务480人生产生活出行，人均年增收0.2万元。 | 带动生产、其他 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 105 | 404 | 16 | 47 | 404 | 否 | 否 |  | 是
23 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 浮石镇鹭鹚洲村委边金桔产业路水毁修复 | 融安县 | 浮石镇 | 鹭鹚洲村 | 2025.03.27 | 2025.10.30 | 34.8985 | 34.8985 | 0 | 0 | 1、加固片石回填河岸共计2340立方片石。2.道路修复硬化89.3平方米 | 通过修缮基础设施建设，保障群众生产生活，提高金桔产量。服务972人生产生活出行，人均年增收0.2万元。 | 带动生产、其他 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 259 | 972 | 63 | 213 | 972 | 否 | 否 |  | 是
24 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 浮石镇泉头村下岭尾屯抽水灌溉水稻产业基地配套设施建 | 融安县 | 浮石镇 | 泉头村 | 2025.03.27 | 2025.10.30 | 28.2377 | 28.2377 | 0 | 0 | 1、新建泵房和抽水设备一套。 2.抽水管网DN110预埋共计：530米 3.新建灌溉渠道300MM宽,总长：270米。 | 通过建设水渠0.8公里，提高农田灌溉率，提升优质稻产量，受益农户688人左右，人均年增收0.2万元。 | 带动生产、其他 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 168 | 688 | 81 | 324 | 688 | 否 | 否 |  | 是
25 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 浮石镇长龙村兰洞屯至安置小区路口水稻产业基地建设 | 融安县 | 浮石镇 | 长龙村 | 2025.03.27 | 2025.10.30 | 62.3797 | 62.3797 | 0 | 0 | 损毁道路拆除2200㎡，产业道路硬化605米，宽3.5-4.5米。排水沟270米、0.5*0.5米。 | 通过完善基础设施建设0.605公里，提高农田灌溉率，提升优质稻产量。服务480人生产生活出行，人均年增收0.2万元。 | 带动生产、其他 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 126 | 506 | 28 | 114 | 506 | 否 | 否 |  | 是
26 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 桥板乡桥板村东安屯西红柿产业基地配套设施建设 | 融安县 | 桥板乡 | 桥板村 | 2025.03.27 | 2025.09.30 | 37 | 37 | 0 | 0 | 建设一条灌溉渠道宽50公分、深50公分、长700米，建设一条灌溉渠道宽80公分、深70公分、长100米，建设3个拦水坝高1.2米、长4米。 | 建设一条700米长灌溉渠，项目建成后实现灌溉东安屯西红柿产业基地约500亩，通过特色产业增收约0.5万元，受益人口463人，脱贫户97人。 | 通过改善产业基础配套设施建设、销售农产品等方式，促进特色产业发展，预计农户年增收超过0.5万元。 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 姚思帆 | 18376720905 | 132 | 463 | 24 | 97 | 463 | 否 | 否 |  | 是
27 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 桥板乡古板村中村屯优质稻产业基地配套设施建设 | 融安县 | 桥板乡 | 古板村 | 2025.03.27 | 2025.09.30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 建设拦水坝4个（高1.2米，长6米），田间道路1条（250米） | 建设完成拦水坝4个，田间路1条，项目建成后实现灌溉优质稻灌溉面积约500亩，通过特色产业增收约0.2万元，受益人口198人，脱贫户70人。 | 通过改善产业基础配套设施建设、销售农产品等方式，促进特色产业发展，预计农户年增收超过0.2万元。 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 姚思帆 | 18376720905 | 54 | 198 | 19 | 70 | 198 | 否 | 否 |  | 是
28 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 桥板乡良老村老村屯至上能屯优质稻灌溉渠道建设 | 融安县 | 桥板乡 | 良老村 | 2025.03.27 | 2025.09.30 | 90 | 90 | 0 | 0 | 建设灌溉渠道宽1.5、高1.5米，长1500米 | 建设1500米灌溉渠道1条，项目建成后实现灌溉优质稻灌溉面积约500亩，通过特色产业增收约0.2万元，受益人口514人，脱贫户181人。 | 通过改善产业基础配套设施建设、销售农产品等方式，促进特色产业发展，预计农户年增收超过0.2万元。 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 姚思帆 | 18376720905 | 138 | 514 | 44 | 181 | 514 | 否 | 否 |  | 是
29 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 桥板乡良老村田洞蛋鸭养殖项目（村集体经济） | 融安县 | 桥板乡 | 良老村 | 2025.03.30 | 2025.11.25 | 280 | 280 | 0 | 0 | 计划建设总规模200亩，40栋栏舍，栏舍面积共53000 ㎡，住房、蛋库约8000平方米，化粪池7个等其他配套设施。 | 计划建设总规模200亩，40栋栏舍，栏舍面积共53000 ㎡，住房、蛋库约8000平方米，化粪池7个等其他配套设施。产值1000万元左右，通过村级集体经济收入、流转土地经营、提供就业岗位、带动养殖等方式,受益农户253户785人左右,其中脱贫户、监测户275人左右，人均年增收2万元左右。 | 通过销售产品/带种带养/务工就业等方式，促进特色产业发展，增加产业覆盖率，促进农户年增收超过2万元，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县农业农村局 | 桥板乡人民政府 | 姚思帆 | 18376720905 | 253 | 785 | 84 | 275 | 785 | 否 | 否 |  | 是
30 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 易地扶贫搬迁贷款贴息（2025年度） | 融安县 |  |  | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 133 | 133 | 0 | 0 | 易地扶贫搬迁贷款贴息133万元 | 解决融安县4个易地扶贫搬迁安置点建设贷款贴息，受益易地扶贫搬迁3290户13458人。 | 受益易地扶贫搬迁3290户13458人 | 是 | 融安县财政局 | 融安县财政局 | 钟来欢 | 15878221189 | 3290 | 13458 | 3290 | 13458 | 13458 | 否 | 否 |  | 是
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融安县大将镇富乐村二屯过水路面处置工程 | 融安县 | 大将镇 | 富乐村 | 2024.12.27 | 2025.11.30 | 262.1039 | 262.1039 | 0 | 0 | 新建设桥梁92延米及引道工程 | 通过新建设桥梁92延米及引道工程，完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 通过产业基础配套设施建设，促进农户年增收。 | 是 | 融安县交通运输局 | 融安县交通事业发展中心 | 刘琳娜 | 0772-8327571 | 324 | 930 | 55 | 168 | 930 | 否 | 否 |  | 是
32 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 融安金桔全产业链标准体系之加工、物流和流通标准制修订项目 | 融安县 |  |  | 2025.01.01 | 2025.11.08 | 40 | 40 | 0 | 0 | 制定团体标准10项。保障融安金桔在加工、物流、流通环节有标可依，提升融安金桔质量效益和竞争力。 | 完善融安金桔全产业链标准体系，以标准引领产业高质量发展，推动融安金桔品牌提升。 | 通过发布标准，推动融安金桔产业高标准化、高品质化、高品牌化发展，惠及金桔种植户及企业。 | 是 | 融安县科技工贸和信息化局 | 融安县科技工贸和信息化局 | 黄武强 | 13481959281 | 全县所有融安金桔种植户、企业 | 全县所有融安金桔种植户、企业 |  |  |  | 否 | 否 |  | 是
33 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 融安香杉种苗繁育基地及种质资源评价与保存技术规程相关标准制（修）订建设项目 | 融安县 | 长安镇 |  | 2025.01.01 | 2026.12.31 | 60 | 60 | 0 | 0 | 制定《融安香杉种苗繁育基地建设规范》，规定融安香杉种苗繁育基地的建设原则、基地选址要求、基地类型及建设要求、管理与运营要求。 | 推动融安香杉种苗规范发展。 | 就业务工、带动生产 | 是 | 融安县林业局 | 融安县林业局 | 李燕回 | 13768852255 | 60000 | 225941 | 13115 | 47771 | 260000 | 否 | 否 |  | 是
34 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 举办2025年第十六届融安金桔文化旅游节 | 融安县 |  |  | 2025.03.11 | 2025.12.31 | 200 | 200 | 0 | 0 | 融安县第十六届融安金桔节推介活动等 | 通过提升融安金桔品牌价值，提高金桔价值，促民增收。 | 通过技术培训指导、通过销售产品等方式促进农户人均年增收。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 韦健谋 | 0772-8113434 | 250 | 1000 | 20 | 50 | 1000 | 否 | 否 |  | 是
35 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 金桔老家老树保护及水肥供应系统建设项目 | 融安县 | 大将镇 | 才妙村 | 2025.02.11 | 2025.12.31 | 20 | 20 | 0 | 0 | 建设水肥供应系统，对金桔老家老树进行维护。 | 保护金桔文化遗产，促进融安金桔特色产业高质量发展，推进乡村振兴，传承融安金桔文化。 | 通过技术培训指导、产业基础配套设施建设等方式促进农户人均年增收。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 韦健谋 | 0772-8113434 | 70 | 300 | 10 | 30 | 300 | 否 | 否 |  | 是
36 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 融安金桔生产技术标准制（修）订建设项目 | 融安县 |  |  | 2025.02.11 | 2025.12.31 | 48 | 48 | 0 | 0 | 为推动完善融安金桔全产业链标准体系，编制《融安金桔苗木培育基地建设规范》、《融安金桔果园建园技术 规程》、《融安金桔设施建设规范》、《融安金桔种质资源圃建设技术规程》、《融安金桔种质资源保护技术规范》、《融安金桔苗木繁育技术 规程》、《融安金桔种质评价技术 规程》、《融安金桔设施栽培技术 规程》、《融安金桔绿色生产技术 规程》、《融安金桔植保无人飞机病虫害防治作业规程》、《融安金桔水肥一体化技术规程》、《融安金桔产品质量安全追溯规范》等12个团体标准，每个团体标准制定费用4万元。 | 逐步完成起草、发布、宣贯等流程，推动金桔产业标准化高质量发展。 | 带动金桔产业生产，促农增收。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 吴齐仟 | 13977254569 | 2500 | 5000 | 250 | 500 | 10000 | 否 | 否 |  | 是
37 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 水果网室栽培设施建设项目（先建后补） | 融安县 |  |  | 2025.02.11 | 2025.12.31 | 2000 | 950 | 0 | 0 | 在金桔果园内建设网棚设施按标准盖网盖模补助6000-7000元/亩，计划总补助1500亩 | 促进融安金桔特色产业高质量发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效，推进乡村振兴。 | 通过务工就业、技术培训指导、产业基础配套设施建设、土地流转等方式，促进农户增收。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 韦健谋 | 0772-8113434 | 25 | 100 | 10 | 30 | 100 | 否 | 否 |  | 是
38 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2025年浮石镇泉头村优质稻产业基地配套设施建设 | 融安县 | 浮石镇 | 泉头村 | 2025.03.25 | 2025.10.30 | 25.6133 | 25.6133 | 0 | 0 | 新建三面光水渠；40*40CM，560米。 | 改善农村基础设条件，切实改变群众产业发展灌溉取水困难，解决群众农业生产灌溉用水，激发群众发展内生动力，提高村民生产积极性，助推农业生产发展，保障与提高农民收入，提升群众幸福感、获得感，不断巩固脱贫成效与乡村振兴产业兴旺有效衔接。 | 完善基础设施建设，促进产业发展，增加产业覆盖率，保障群众增收，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 康厚春 | 0772-8113434 | 208 | 765 | 69 | 252 | 765 | 否 | 否 |  | 是
39 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2025年潭头乡新林村大浪屯优质稻产业基地配套设施建设 | 融安县 | 潭头乡 | 新林村 | 2025.03.25 | 2025.10.30 | 35.255 | 35.255 | 0 | 0 | 新建三面光水渠30*30CM，1157米 | 改善农村基础设条件，切实改变群众产业发展灌溉取水困难，解决群众农业生产灌溉用水，激发群众发展内生动力，提高村民生产积极性，助推农业生产发展，保障与提高农民收入，提升群众幸福感、获得感，不断巩固脱贫成效与乡村振兴产业兴旺有效衔接。 | 完善基础设施建设，促进产业发展，增加产业覆盖率，保障群众增收，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 康厚春 | 0772-8113434 | 120 | 439 | 22 | 81 | 439 | 否 | 否 |  | 是
40 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2025年潭头乡新林村山杏屯优质稻产业基地配套设施建设 | 融安县 | 潭头乡 | 新林村 | 2025.03.25 | 2025.10.30 | 18.0082 | 18.0082 | 0 | 0 | 新建三面光水渠30*30CM，641米。 | 改善农村基础设条件，切实改变群众产业发展灌溉取水困难，解决群众农业生产灌溉用水，激发群众发展内生动力，提高村民生产积极性，助推农业生产发展，保障与提高农民收入，提升群众幸福感、获得感，不断巩固脱贫成效与乡村振兴产业兴旺有效衔接。 | 完善基础设施建设，促进产业发展，增加产业覆盖率，保障群众增收，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 康厚春 | 0772-8113434 | 54 | 219 | 9 | 30 | 219 | 否 | 否 |  | 是
41 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2025年桥板乡下良村优质稻基础灌溉设施建设 | 融安县 | 桥板乡 | 下良村 | 2025.03.25 | 2025.10.30 | 17.7653 | 17.7653 | 0 | 0 | 新建三面光水渠40*40CM，368米。 | 改善农村基础设条件，切实改变群众产业发展灌溉取水困难，解决群众农业生产灌溉用水，激发群众发展内生动力，提高村民生产积极性，助推农业生产发展，保障与提高农民收入，提升群众幸福感、获得感，不断巩固脱贫成效与乡村振兴产业兴旺有效衔接。 | 完善基础设施建设，促进产业发展，增加产业覆盖率，保障群众增收，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 康厚春 | 0772-8113434 | 40 | 186 | 5 | 24 | 186 | 否 | 否 |  | 是
42 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 2025年融安县跨省一次性交通补助 | 融安县 |  |  | 2025.01.01 | 2025.12.30 | 300 | 300 | 0 | 0 | 按车票补助，但最高不超过1000元，无车票400元每人 | 帮助7000人务工增收 | 带动7000人 务工增收 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 13377072826 |  |  | 7500 | 7500 | 7500 | 否 | 是 |  | 是
43 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 2025年融安县域内稳岗就业劳务补助 | 融安县 |  |  | 2025.01.01 | 2025.12.30 | 560 | 560 | 0 | 0 | 补助6个月，共1400元每人 | 帮助4000人务工增收 | 带动4000人 务工增收 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 13377072826 |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 否 | 是 |  | 是
44 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 2025年融安县乡村建设公益岗 | 融安县 |  |  | 2025.01.02 | 2025.12.31 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 1430元 每人每月 | 通过开发乡村建设公益岗，助力脱贫家庭人口实现业，人均年17160元 | 带动3280人 就业 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 13377072827 |  |  | 3280 | 3280 | 3280 | 否 | 是 |  | 是
45 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 2025年融安县雨露计划 | 融安县 |  |  | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 600 | 600 | 0 | 0 | 雨露计划2025年春季秋季学期职业学历教育补助3200人次，3000元/学年。 | 通过发放补助帮助脱贫家庭学生完成学业，快速转换劳动力，实现就业，帮助家庭增收，人均年增收3000元左右。 | 帮助学生完成学业教育，减轻家庭教育负担。实施雨露计划政策，促进脱贫家庭学生提升就业能力，实现稳定就业。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8113434 | 1894 | 1971 | 1894 | 1971 | 1971 | 否 | 是 |  | 是
46 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2025年浮石镇长龙村优质稻产业基地配套设施建设 | 融安县 | 浮石镇 | 长龙村 | 2025.04.30 | 2025.11.30 | 68.7883 | 68.7883 | 0 | 0 | 新建三面光100*100CM边墙厚40CM 500米， | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 100 | 500 | 20 | 80 | 500 | 否 | 否 |  | 是
47 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县雅瑶乡冠带村拉近金桔产业基地建设 | 融安县 | 雅瑶乡 | 冠带村 | 2025.04.30 | 2025.11.30 | 215.4007 | 215.4007 | 0 | 0 | 新建盖板桥一座，道路硬化2公里，挡墙约30米 | 通过实施融安县雅瑶乡冠带村拉近金桔产业园盖板涵工程 ，有助于金桔的种植与运输，改善村屯基础设施建设，促进产业发展，提高群众收入，共受益120户500人 | 带动生产/其他 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 120 | 500 | 60 | 280 | 500 | 否 | 否 |  | 是
48 | 产业发展 | 农村基础设施 | 产业园（区） | 潭头乡培村村培村屯沙门优质稻产业基地配套设施建设 | 融安县 | 潭头乡 | 培村村 | 2025.04.30 | 2025.11.30 | 157.6607 | 157.6607 | 0 | 0 | 三面光水渠100x100，0.8公里，人行盖板9座。 | 为群众发展生产种植水稻，引水灌溉提供便利，受益农户277户1025人。人均增收6500元。 | 完善水渠基础设施建设，提升水稻、蔬菜等产业用水灌溉，增加水稻等产业覆盖率，保障群众增收，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 277 | 1025 | 90 | 347 | 1025 | 否 | 否 |  | 是
49 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县大良镇古兰村“古兰新韵”示范区金桔种植灌溉水管建设 | 融安县 | 大良镇 | 古兰村 | 2025.04.30 | 2025.11.30 | 226.6674 | 226.6674 | 0 | 0 | 泵房一座及其配套设备，DN200灌溉水管约4500米。 | 促进金桔产业发展，增加群众收入，巩固脱贫攻坚成效 | 带动生产、其他 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 628 | 2242 | 114 | 320 | 2242 | 否 | 否 |  | 是
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 泗顶镇儒南村优质稻产业路建设 | 融安县 | 泗顶镇 | 儒南村 | 2025.04.30 | 2025.11.30 | 239.7419 | 239.7419 | 0 | 0 | 维修13170平方米，错车道130平方米，灌溉水渠挡墙800米。 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 120 | 476 | 52 | 197 | 476 | 否 | 否 |  | 是
51 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 小额信贷贴息 | 小额信贷贴息 | 融安县 |  |  | 2025.01.01 | 2025.12.30 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 对全县脱贫人口小额信贷实行财政全额贴息。 | 通过开展脱贫人口小额信贷财政贴息工作，解决脱贫人口发展产业及生产经营中的资金短缺问题，减少成本费用，促进脱贫人口增收致富。 | 促进脱贫人口就业务工；带动脱贫人口发展生产。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 6000 | 18600 | 6000 | 18600 | 18600 | 否 | 是 |  | 是
52 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2025年融安县产业奖补项目（到户类产业以奖代补） | 融安县 |  |  | 2025.01.01 | 2025.12.30 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 产业奖补资金 | 促进产业发展，增加脱贫户、监测户收入，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 6000 | 18600 | 6000 | 18600 | 18600 | 否 | 是 |  | 是
53 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2025年项目管理费 | 融安县 |  |  | 2025.01.01 | 2025.12.30 | 1800 | 1676 | 0 | 0 | 各乡镇各单位项目设计预算费、监理费、评审费等项目管理费 | 其他 | 其他 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 120 | 476 | 52 | 197 | 476 | 否 | 否 |  | 是
54 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额信贷风险补偿金 | 脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 融安县 |  |  | 2025.01.01 | 2025.12.30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 其他 | 其他 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 120 | 476 | 52 | 197 | 476 | 否 | 是 |  | 是
55 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年项目尾款 | 融安县 |  |  | 2025.01.01 | 2025.12.30 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 补2024年项目尾款 | 其他 | 其他 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 120 | 476 | 52 | 197 | 476 | 否 | 否 |  | 是
56 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县“菜篮子”蔬菜基地建设项目（以奖代补） | 融安县 |  |  | 2025.01.27 | 2025.12.27 | 200 | 200 | 0 | 0 | 对符合条件的进行奖补 | 项目建成后，通过流转土地经营、提供就业岗位、带动种植等方式,受益农户25户75人左右,其中脱贫户5户15人左右，人均年增收12000元左右。 | 务工就业，土地流转，技术培训指导，其他等方式，促进农户年增收。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 6000 | 18600 | 6000 | 18600 | 18600 | 否 | 是 |  | 是
57 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 融安县2025年螺蛳粉原材料基地建设项目（以奖代补） | 融安县 |  |  | 2025.01.27 | 2025.12.27 | 100 | 100 | 0 | 0 | 按标准奖补 | 项目建成后，通过流转土地经营、提供就业岗位、带动种植等方式,受益农户25户75人左右,其中脱贫户5户15人左右，人均年增收12000元左右。 | 务工就业，土地流转，技术培训指导，其他等方式，促进农户年增收。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 120 | 476 | 52 | 197 | 476 | 否 | 是 |  | 是
58 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 建设融安金桔品牌农产品数字化产地仓项目（先建后补） | 融安县 |  |  | 2025.01.27 | 2025.12.27 | 2000 | 950 | 0 | 0 | 扶持融安县新型农业经营主体新建及升级建设融安金桔品牌农产品数字化产地仓，对新增的水果智能化深加工设备、光电分选设备、农产品包装设备等采后处理及加工流通设备进行补贴，提升融安金桔采后自动化、数字化、商品化处理水平。一次性补助不超过项目设施设备投资总额的 50%（含 50%）， 单个新型经营主体当年补助金额不超过 200 万元。 | 促进融安金桔特色产业高质量发展，巩固脱贫成效，推进乡村振兴。 | 通过建立健全全产业链项目，进一步提高融安农产品的竞争力，助农增收 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 6000 | 18600 | 6000 | 18600 | 18600 | 否 | 是 |  | 是
59 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县农特产品精深加工项目（以奖代补） | 融安县 |  |  | 2025.01.27 | 2025.12.27 | 1800 | 900 | 0 | 0 | 对新型经营主体的全产业链项目进行以奖代补，补助标准不超过总投入的50%。 | 其他 | 其他 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 5000 | 1250 | 610 | 2135 | 5000 | 否 | 是 |  | 是
60 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县现代农业集约型产业园配套基础设施建设 | 融安县 |  |  | 2025.01.27 | 2025.12.27 | 900 | 900 | 0 | 0 | 现代农业集约型产业园配套基础设施建设 | 其他 | 其他 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 5500 | 1571 | 630 | 2520 | 5500 | 否 | 否 |  | 是
61 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024—2026年融安县乡村振兴香杉苗木项目 | 融安县 | 长安镇 | 隘面村 | 2025.01.01 | 2026.04.30 | 179.85 | 179.85 | 0 | 0 | 培育西山良种苗木200万株，其中裸根苗100万株，轻基质容器苗100万株。 | 推动我县种苗产业的经济发展，为乡村振兴工作注入强大动力。 | 免费提供优质良种杉木苗给全县造林户造林 | 是 | 融安县林业局 | 融安县林业局 | 李燕回 | 13768852255 | 3000 | 12000 | 2000 | 8000 | 12000 | 否 | 是 |  | 是
62 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 融安金桔国家地理标志产品保护示范区建设项目（二期） | 融安县 |  |  | 2025.3.17 | 2025.12.31 | 20 | 20 | 0 | 0 | 通过完善融安金桔地理标志产品保护机制、提升示范区筹建能力等，建设国家地理标志产品保护示范区。 | 建立融安金桔国家地理标志产品保护示范区，形成地理标志助力乡村振兴、推动产业高质量发展的先进经验和成功案例，推动融安金桔品牌知名度提升。 | 提升融安金桔品牌知名度，提高融安金桔知名度，推动融安金桔价格提升，惠及金桔种植户。 | 是 | 融安县市场监督管理局 | 融安县市场监督管理局 | 钟修杰 | 13878289408 | 全县所有融安金桔种植户 | 全县所有融安金桔种植户 |  |  |  | 否 | 否 |  | 是
63 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 融安香杉全产业链相关标准制（修）订建设项目 | 融安县 |  |  | 2025.3.17 | 2025.12.31 | 13 | 13 | 0 | 0 | 制定融安香杉团体标准3项，推动融安香杉有标可依，提升融安香杉质量效益和竞争力。 | 完善融安香杉全产业链标准体系，以标准引领产业高质量发展，推动融安香杉品牌提升。 | 推动融安香杉产业高标准化、高品质化、高品牌化发展，惠及香杉种植户。 | 是 | 融安县市场监督管理局 | 融安县市场监督管理局 | 钟修杰 | 13878289408 | 全县所有融安香杉种植户 | 全县所有融安香杉种植户 |  |  |  | 否 | 否 |  | 是
64 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 融安金桔品牌价值服务项目（四期） | 融安县 |  |  | 2025.3.17 | 2025.12.31 | 27 | 27 | 0 | 0 | 开展融安金桔品牌价值提升，通过品牌要素分析、展销宣传等方式，推动融安金桔品牌价值提升、知名度提升。 | 提升融安金桔区域公用品牌价值，带动融安金桔品牌知名度提高，打通融安金桔销路。 | 推动融安金桔品牌价值提升，提高融安金桔溢价能力，提高融安金桔价格，惠及金桔种植户。 | 是 | 融安县市场监督管理局 | 融安县市场监督管理局 | 钟修杰 | 13878289408 | 全县所有融安金桔种植户 | 全县所有融安金桔种植人数 |  |  |  | 否 | 否 |  | 是
65 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县长安镇大巷村优质稻产业基地建设项目 | 融安县 | 长安镇 | 大巷村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 维修农田灌溉渠道20m。 | 巩固提升灌区用水质量 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 陈文湘 | 0772-8112456 | 1480 | 4983 | 132 | 431 | 4983 | 否 | 否 |  | 是
66 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融安县潭头乡潭头村优质稻产业基地建设项目 | 融安县 | 大良镇、潭头乡 | 大良镇新和村 潭头乡潭头村、新林村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 32.1 | 32.1 | 0 | 0 | 维修农田灌溉渠道2km。 | 巩固提升灌区用水质量 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 彭莫勋 | 0772-8452016 | 4436 | 14979 | 958 | 3529 | 14979 | 否 | 否 |  | 是
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县潭头乡农村饮用水源补充工程 | 融安县 | 潭头乡 | 潭头村、新桂村、新林村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 350 | 350 | 0 | 0 | 铺设大良镇至潭头乡输水管道，长度约4.5公里。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 2578 | 10314 | 139 | 556 | 10314 | 否 | 否 |  | 是
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大将镇董安村下寨屯饮水工程 | 融安县 | 大将镇 | 董安村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 40.79 | 40.79 | 0 | 0 | 打井一口，新建泵房1座，新建30m3高位水池1做，配电设施安装，低压线路200m，铺设管网5315m，配套消毒设备、龙头、水表等。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 57 | 211 | 17 | 67 | 211 | 否 | 否 |  | 是
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县板榄镇木吉村横桐屯饮水提升工程 | 融安县 | 板榄镇 | 木吉村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 19.98 | 19.98 | 0 | 0 | 拦水坝1座、沉淀池1座，新建30立方米蓄水池1座，铺设管网1000m，配套消毒设备、龙头、水表等。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 31 | 109 | 14 | 46 | 109 | 否 | 否 |  | 是
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县长安镇安宁村中寨屯饮水维修工程 | 融安县 | 长安镇 | 安宁村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 15.67 | 15.67 | 0 | 0 | 铺设配水管网4000米、龙头、水表等。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 56 | 217 | 16 | 45 | 217 | 否 | 否 |  | 是
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大将镇古云村1队饮水工程 | 融安县 | 大将镇 | 古云村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 32.66 | 32.66 | 0 | 0 | 打井一口，新建泵房一座，20m³蓄水池，铺设抽水管300m,配水管路3000m,配电设施1套，低压线路200m，备用抽水泵1台，安装龙头水表。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 19 | 77 | 5 | 20 | 77 | 否 | 否 |  | 是
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县桥板乡古板村拉范屯水源补充工程 | 融安县 | 桥板村 | 古板村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 钻井1口，铺设抽水管180m，新建泵房1座，配电设施1套，低压线路250m，备用抽水泵1台，安装龙头水表。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 80 | 304 | 22 | 83 | 304 | 否 | 否 |  | 是
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县桥板乡古板村拉均屯水源补充工程 | 融安县 | 桥板村 | 古板村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 19.07 | 19.07 | 0 | 0 | 钻井1口，铺设抽水管60m，新建泵房1座，配电设施1套，低压线路180m，备用抽水泵1台，安装龙头水表。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 64 | 215 | 15 | 42 | 215 | 否 | 否 |  | 是
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县长安镇安宁村滩底屯水源补充工程 | 融安县 | 长安镇 | 安宁村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 19.99 | 19.99 | 0 | 0 | 打井1口，新建机房1座，新建50m3高位水池1座，铺设管路200米，配套水表130个。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 120 | 378 | 37 | 94 | 378 | 否 | 否 |  | 是
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 融安县大良镇永安村白马屯水源补充工程 | 融安县 | 大良镇 | 永安村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 43.86 | 43.86 | 0 | 0 | 打井一口，新建泵房一座，50m³蓄水池，铺设抽水管200m,配水管路4400m,配电设施1套，低压线路100m，备用抽水泵1台，安装龙头水表。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 其他 | 是 | 融安县水利局 | 融安县水利局 | 韦素云 | 0772-8112003 | 88 | 320 | 15 | 52 | 320 | 否 | 否 |  | 是
76 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 2025年融安县易地搬迁安置点项目资产管护 | 融安县 | 长安镇、浮石镇 | 融康社区、融江社区、新民社区、东江村、 泉头村 | 2025.03.27 | 2025.08.30 | 70 | 70 | 0 | 0 | 易地扶贫搬迁公共服务设施维修 | 解善易安群众居住基础条件 | 就业务工、其他 | 是 | 融安县易地搬迁服务中心 | 融安县易地搬迁服务中心 | 覃气奎 | 13597145308 | 3290 | 13458 | 3290 | 13458 | 13458 | 否 | 否 |  | 是
77 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 公共服务岗位 | 2025年融安县易地搬迁后续扶持公共服务岗位项目 | 融安县 | 长安镇、浮石镇 | 融康社区、融江社区、新民社区、东江村、 泉头村 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 275 | 275 | 0 | 0 | 针对（融康安置点、新民安置点、长锌安置点、东江安置点、蒙洞安置点）易地搬迁群众开发就业岗位补助150人。 | 开发公益性就业岗位，带动搬迁群众就近就业，保障搬迁小区日常管护运行。 | 就业务工、其他 | 是 | 融安县易地搬迁服务中心 | 融安县易地搬迁服务中心 | 覃气奎 | 13597145308 | 3290 | 13458 | 3290 | 13458 | 13458 | 否 | 否 |  | 是
78 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 村庄规划编制(含修编) | 融安县“通则式”村庄规划管理规定编制项目 | 融安县 |  |  | 2025.03.27 | 2025.11.31 | 30 | 30 | 0 | 0 | 根据上级文件要求及广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发《广西壮族自治区乡村地区“通则式”规划管理规定编制指引（试行）》的通知编制村庄规划，并且建设规划数据库等。 | 完成“通则式”村庄规划管理规定编制；通过专家审查，后提交正式设计成果。（成果应包括报告、附表及附图）。 | 带动生产 | 是 | 融安县自然资源和规划局 | 融安县自然资源和规划局 | 梁诗婕 | 17677011675 | 18733 | 67306 | 3400 | 119901 | 67306 | 否 | 否 |  | 是
79 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 融安县农村生活垃圾治理项目 | 融安县 | 大坡乡 | 岗伟村 下寨村 同仕村 | 2025.06.01 | 2025.10.31 | 200 | 200 | 0 | 0 | 融安县农村生活垃圾收集站建设，在融安县大坡乡新建25个地埋式垃圾桶 | 改善人居环境，提高群众满意度 | 通过机械化设备转运劳务需求/务工就业/提供社会化服务 | 是 | 融安县综合行政执法局 | 融安县综合行政执法局 | 叶晨亮 | 13263827101 | 1400 | 5000 | 411 | 1322 | 5000 | 否 | 否 |  | 是
80 | 产业发展 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沙子乡古益村新村屯社弄水库种鸭养殖基地产业路工程 | 融安县 | 沙子乡 | 古益村 | 2025.4.1 | 2025.10.30 | 40.312662 | 40.312662 | 0 | 0 | 道路硬化规格500米X4米X0.2米 | 解决古益村新村屯社弄水库种鸭养殖基地5万羽种鸭运输困难问题，降低运输成本，提高群众收入，巩固脱贫成效。 | 土地流转、其他 | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 7728392002 | 728 | 2728 | 176 | 65 | 2728 | 否 | 否 |  | 是
81 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 沙子乡三睦村巷址屯白马境优质稻产业基地渠道灌溉工程(推广以工代赈) | 融安县 | 沙子乡 | 三睦村 | 2025.4.1 | 2025.10.30 | 16.5194 | 16.5194 | 0 | 0 | 新建50*50*50三面光灌排购500米 | 解决三睦村巷址屯白马境优质稻产业基地300亩灌溉用水问题，提高农业产值，促进特色产业发展，巩固脱贫成效。 | 就业务工、其他 | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 7728392002 | 79 | 300 | 14 | 61 | 300 | 否 | 否 |  | 是
82 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 沙子乡红妙村红妙屯上洞优质稻产业灌溉渠道建设工程 | 融安县 | 沙子乡 | 红妙村 | 2025.4.1 | 2025.10.30 | 29.296348 | 29.296348 | 0 | 0 | 红妙屯上洞三面光水渠1200米 | 解决红妙村红妙屯上洞优质稻200亩灌溉用水问题，提高农业产值，促进特色产业发展，巩固脱贫成效。 | 就业务工、其他 | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 7728392002 | 96 | 374 | 32 | 109 | 374 | 否 | 否 |  | 是
83 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 沙子乡桐木村桐木屯要古产业基地灌溉渠道建设 | 融安县 | 沙子乡 | 桐木村 | 2025.4.1 | 2025.10.30 | 42.460442 | 42.460442 | 0 | 0 | 桐木屯矮苗至要古灌溉沟渠40*40cm三面光1000米。 | 促进特色产业发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效。 | 就业务工、其他 | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 7728392002 | 263 | 685 | 42 | 117 | 685 | 否 | 否 |  | 是
84 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 沙子乡麻山村宅岭屯大岭口优质稻产业基地灌溉渠道建设 | 融安县 | 沙子乡 | 麻山村 | 2025.4.1 | 2025.10.30 | 13.1115 | 13.1115 | 0 | 0 | 600mX40cmX40cm水渠三面光 | 解决麻山村宅岭屯大岭口优质稻产业基地优质稻200亩灌溉用水问题，提高农业产值，促进特色产业发展，巩固脱贫成效。 | 就业务工、其他 | 是 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡人民政府 | 覃家超 | 7728392002 | 68 | 286 | 11 | 43 | 286 | 否 | 否 |  | 是
85 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化 | 融安县 | 泗顶镇 | 泗顶村 | 2025.03.27 | 2025.12.30 | 64.9928 | 64.9928 | 0 | 0 | 新建产业硬化路1000米及涵管 | 完善产业基础设施建设，促进经济发展，巩固脱贫成效 | 通过带种带养和产业基础配套设施建设，促进特色产业发展，使农户年增收超过0.5万元/年 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 15978200527 | 18 | 69 | 2 | 4 | 73 | 否 | 否 |  | 是
86 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 泗顶镇吉照村泗浪屯蛋鸭养殖基地道路硬化（推广以工代赈） | 融安县 | 泗顶镇 | 吉照村 | 2025.03.27 | 2025.12.30 | 35.4269 | 35.4269 | 0 | 0 | 新建产业硬化路600米及涵管 | 完善产业基础设施建设，促进经济发展，巩固脱贫成效 | 通过带种带养和产业基础配套设施建设，促进特色产业发展，使农户年增收超过0.5万元/年 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 15978200527 | 35 | 145 | 10 | 20 | 165 | 否 | 否 |  | 是
87 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 泗顶镇儒南村拉井屯木耳棚改造电力配套设施项目 | 融安县 | 泗顶镇 | 儒南村 | 2025.03.27 | 2025.12.30 | 18.3402 | 18.3402 | 0 | 0 | 电杆16根，导线1044米，配电箱一个 | 完善产业基础设施建设，促进经济发展，巩固脱贫成效 | 通过带种带养和产业基础配套设施建设，促进特色产业发展，使农户年增收超过0.5万元/年 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 15978200527 | 53 | 199 | 7 | 13 | 212 | 否 | 否 |  | 是
88 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 泗顶镇振彩村村委闲置教室手工厂房建设项目 | 融安县 | 泗顶镇 | 振彩村 | 2025.03.27 | 2025.12.30 | 15.3344 | 15.3344 | 0 | 0 | 闲置教室手工厂房建设 | 完善手工业基础设施建设，促进经济发展，巩固脱贫成效 | 通过务工就业和技术培训指导，促进农户年增收超过0.5万元/年 | 是 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府 | 黄诗保 | 15978200527 | 265 | 1151 | 46 | 100 | 1251 | 否 | 否 |  | 是
89 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 潭头乡龙城村龙村屯优质稻产业基地灌溉渠道维修改造提升工程 | 融安县 | 潭头乡 | 龙城村 | 2025.04.15 | 2025.07.15 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1、拆除三面光水渠300沟800m 2、新建三面光水渠300沟1936m | 进一步完善产业基地基础设施建设，促进特色产业发展，提高农产品价值，通过土地流转租金、带动务工就业、收益分红、带动发展优质稻、果蔬、秋冬菜产业发展、技术支持等提高农民收入， | 完善基础设施建设，促进产业发展，增加产业覆盖率，保障群众增收，巩固脱贫成效。优化农业生产灌溉，甘蔗、优质稻、蔬菜、瓜果等产业面积约500亩，涉及群众128户，436人，其中脱贫户32户145人。预计收入产值60万元。 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 128 | 436 | 32 | 145 | 436 | 否 | 否 |  | 是
90 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县雅瑶乡大琴村桐甲五屯岭脚冲尾油茶产业基地建设（推广以工代赈） | 融安县 | 雅瑶乡 | 大琴村 | 2025.03.24 | 2025.06.23 | 56.2964 | 56.2964 | 0 | 0 | 新建产业硬化路1公里，合理设置错车道、边沟等 | 新建产业硬化路1公里，项目建成后减少群众出行时间，方便农产品运输，带动产业发展受益户44户188人，其中脱贫户、监测户19户66人 | 带种带养/产业基础配套设施建设 | 是 | 雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 吴江福 | 0772-8322086 | 25 | 122 | 19 | 66 | 188 | 否 | 否 |  | 是
91 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县雅瑶乡福田村吊屯狮子岭楠竹产业基地建设工程 | 融安县 | 雅瑶乡 | 福田村 | 2025.03.10 | 2025.06.09 | 39.2803 | 39.2803 | 0 | 0 | 新建产业硬化路0.53公里，合理设置错车道、边沟等 | 新建产业硬化路0.53公里，项目建成后减少群众出行时间，方便农产品运输，带动产业发展受益户27户102人，其中脱贫户、监测户9户20人 | 带种带养/产业基础配套设施建设 | 是 | 雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 吴江福 | 0772-8322086 | 18 | 82 | 9 | 20 | 102 | 否 | 否 |  | 是
92 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县万亩金桔示范带产业基地道路提升项目 | 融安县 | 长安镇 | 小洲村 | 2025.03.30 | 2025.12.30 | 456 | 319 | 0 | 0 | 水毁路面维修23144平方米，长度5588米 | 完善基础设施建设、方便群众出行和生产运输，巩固脱贫成效。 | 带动生产、降低运输成本 | 是 | 融安县交通运输局 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 365 | 1349 | 62 | 223 | 1349 | 否 | 否 |  | 是
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 长安镇红卫村下屯道路建设及污水治理项目 | 融安县 | 长安镇 | 红卫村 | 2025.3.30 | 2025.6.30 | 67.42 | 67.42 | 0 | 0 | 新建道路333米，宽4.5米新建污水官网60管350米，路面恢复600平方米，新建2.5米道路165米，60灌溉渠163米。 | 完善基础建设、促进产业发展、方便出行、产业运输 | 带动就业、带动特色产业发展。 | 是 | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 220 | 850 | 30 | 99 | 850 | 否 | 否 |  | 是
94 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县长安镇大巷村小洲头菜加工基地产业路 | 融安县 | 长安镇 | 大巷村 | 202503.3 | 2025.5.30 | 26.85 | 26.85 | 0 | 0 | 新建产业路300米。 | 完善基础建设、促进产业发展、方便出行、产业运输 | 带动就业、带动特色产业发展。 | 是 | 长安镇人民政府 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 633 | 2204 | 57 | 188 | 2204 | 否 | 否 |  | 是
95 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 长安镇村集体经济现代农业示范园建设基地项目（村集体经济） | 融安县 | 长安镇 | 江口村、太平村、塘寨村、大洲村、保江村、大乐村 | 2025.6.25 | 2025.10.30 | 420 | 420 | 0 | 0 | 大棚蔬菜用地40亩 | 完善基础设施建设、促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 就业务工，带动产业发展 | 是 | 融安县农业农村局 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 633 | 2204 | 57 | 188 | 2204 | 否 | 否 |  | 是
96 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 长安镇融江社区易地扶贫搬迁长锌安置点基础设施提升项目（粤桂协作） | 融安县 | 长安镇 | 融江社区 | 2025.03.27 | 2025.08.30 | 70.7 | 0 | 0 | 70 | 建设道路拓宽（长约159米、宽约8米）、路面硬化约1363.5平方米、围墙（高约1.9米、长约181.5米）等设施 | 通过项目建设，拓宽易安置点消防通道，解决消防安全隐患，确保群众生命安全，提高群众安全感和幸福感。 | 就业务工、其他 | 是 | 融安县易地搬迁服务中心 | 融安县易地搬迁服务中心 | 覃气奎 | 13597145308 | 494 | 2560 | 494 | 2560 | 2560 | 是 | 否 |  | 是
97 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大良镇新和村蔬菜大棚种植基地建设项目（粤桂协作） | 融安县 | 大良镇 | 新和村 | 2025.3.27 | 2025.11.30 | 950 | 0 | 0 | 950 | 新建蔬菜种植大棚、蔬菜分拣包装中心、蔬菜保鲜库、园区道路、排水系统及水肥一体化、智能化系统等园区相关配套设施。 | 建设11座智能化蔬菜种植温室及配套设施。 项目建成后，实现年种植量62.万斤左右，产值186万元左右，通过村级集体经济收入、流转土地经营、提供就业岗位、带动种植等方式,受益农户835户2385人左右,其中脱贫户、监测户186户750人左右，人均年增收7798元左右。 | 通过与寿光市润宏农业科技有限公司合作销售产品/带种带养/务工就业/技术培训指导/产业项目资产收益分配/入股分红/品种改良等方式，促进村集体经济第一年增收超过28.2万元、第二年增收超过37.6万元、第三年开始增收超过42.3万元。 | 是 | 大良镇人民政府 | 大良镇人民政府 | 韦昊 | 0772-8452102 | 649 | 1635 | 186 | 750 | 2385 | 否 | 否 |  | 是
98 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园 | 融安县特色产业（融安金桔）提升示范建设项目（粤桂协作） | 融安县 | 长安镇、浮石镇、大坡乡、大将镇 |  | 2025.02.11 | 2025.12.31 | 200 | 0 | 0 | 200 | 建设融安金桔自动雾化系统，打造510亩融安金桔种植示范基地,分别为: 1.广西融安蚂蚁农业发展有限公司珠赖脆密示范基地190亩 2.融安县大坡乡同仕村，融安县硕香家庭农场130亩 3.融安县大将镇设洞村六卜香桔家庭农场 （金桔实验基地）80亩 4.浮石镇东江村西里屯，融安县林海桔园农场110亩 | 促进融安金桔特色产业高质量发展，增加产业覆盖率，巩固脱贫成效，推进乡村振兴。 | 通过务工就业、技术培训指导、产业基础配套设施建设、土地流转等方式，促进农户增收。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 韦健谋 | 0772-8113434 | 12 | 50 | 5 | 15 | 50 | 否 | 否 |  | 是
99 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 2025年劳务协作及乡村公益岗项目（粤桂协作） | 融安县 |  |  | 2025.02.10 | 2025.12.31 | 660 | 0 | 0 | 660 | 1.举办招聘会； 2.举办技能培训（含冠名班、订单班等职业教育培训）； 3.开发乡村公益性岗位（保洁岗位、协理岗位等）； 4.点对点输送农村劳动力（含脱贫劳动力）就业（县外）、低收入脱贫户(监测户)灵活就业、帮扶车间吸纳脱贫劳动力（含监测帮扶对象）就业等就业奖补。 | 开发公益性岗位，增加就业岗位，促进群众增收。 | 就业务工、其他 | 是 | 融安县人力资源和社会保障局 | 融安县就业服务中心 | 赵安勇 | 18076726496 | 0 | 0 | 125 | 125 | 300 | 否 | 否 |  | 是
100 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桥板乡阳山村蔬菜大棚种植基地建设项目（粤桂协作） | 融安县 | 桥板乡 | 阳山村 | 2025.03.27 | 2025.12.30 | 950 | 0 | 0 | 950 | 新建蔬菜种植大棚、蔬菜分拣包装中心、蔬菜保鲜库、园区道路、排水系统及水肥一体化、智能化系统等园区相关配套设施。 | 建设蔬菜种植大棚、蔬菜分拣包装中心、蔬菜保鲜库、园区道路、排水系统及水肥一体化、智能化系统等园区相关配套设施，项目建成后通过土地流转和村集体经济收入。带动村民增收约0.5万元，受益人口2143人，脱贫户335人。 | 通过改善产业基础土地流转和村集体经济收入等方式，促进特色产业发展，预计农户年增收超过0.5万元。 | 是 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府 | 姚思帆 | 18376720905 | 613 | 2143 | 91 | 335 | 2143 | 否 | 否 |  | 是
101 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 2025年融安县各领域干部人才培训项目（粤桂协作）—乡村振兴系统基层干部人才培训 | 融安县 |  |  | 2025.6 | 2025.12.31 | 20 | 0 | 0 | 20 | 培训县、乡、村乡村振兴干部，提升乡村振兴人才技能，助力推进乡村振兴。 | 通过培训，培训县乡村振兴干部不低于50人，提升乡村振兴人才技能，全面推进乡村振兴。 |  | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8113435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 否 | 否 |  | 是
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 潭头乡西岸村帽岭屯饮水维修工程（粤桂协作） | 融安县 | 潭头乡 | 西岸村 | 2025.03.31 | 2025.06.30 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 、 新建dn75聚乙烯PE管长2710米 新建dn50聚乙烯PE管长1500米 2、 场地平整新建1.5米高挡土墙11米。 3、 新建100立方米圆形水池一个。 4 新建水阀205个。 5、 路面拆除长1500米，宽0.5米。 6、 路面恢复长1500米，宽0.5米。 | 解决群众安全饮水问题，提高饮用水质量，提升群众生活品质。本项目实施不仅保障了群众的生活用水，并促进了农村基础设施发展，推动农村人饮工程建设，为实施乡村振兴战略提供必要的支撑。受益农户350户1140人。 | 巩固提升农户饮水质量，巩固脱贫成效。受益农户350户1140人。 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 189 | 709 | 56 | 215 | 709 | 否 | 否 |  | 是
103 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潭头乡东相村蔬菜大棚种植基地建设项目（粤桂协作） | 融安县 | 潭头乡 | 东相村 | 2025.3.31 | 2025.10.30 | 950 | 0 | 0 | 950 | 新建蔬菜种植大棚、蔬菜分拣包装中心、蔬菜保鲜库、园区道路、排水系统及水肥一体化、智能化系统等园区相关配套设施。 | 通过现代化种植技术和管理手段，提升蔬菜产量和质量，增加农民收入。 优化产业结构：推动传统农业向现代化、规模化、集约化方向发展，提升蔬菜产品的市场竞争力。 增加就业机会：通过大棚建设和运营，为当地农民提供就业岗位，带动周边经济发展。 | 推广绿色生产技术：减少化肥和农药使用，推广节水灌溉和有机种植技术，实现农业可持续发展。 保护生态环境：通过科学规划和合理布局，有效利用土地资源，减少对环境的负面影响。 节能减排：采用太阳能等清洁能源，降低传统能源消耗，减少碳排放。 | 是 | 潭头乡人民政府 | 潭头乡人民政府 | 韦龙 | 0772-8482048 | 96 | 314 | 32 | 110 | 424 | 否 | 否 |  | 是
104 | 产业发展 | 配套设施项目 | 其他 | 长安镇蔬菜种植基地农田水利设施项目（粤桂协作项目） | 融安县 | 长安镇 | 大巷村 | 2025.03.30 | 2025.5.30 | 46.9625 | 0 | 0 | 46.9625 | 新建内空50厘米排水沟1315米及部分涵管 | 完善基础设施建设、促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 就业务工，带动产业发展 | 是 | 融安县农业农村局 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 633 | 2204 | 57 | 188 | 2204 | 否 | 否 |  | 是
105 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县桔天下农产品商贸园建设项目（二期）（粤桂协作） | 融安县 | 长安镇 | 长安镇 | 2025.4.30 | 2025.12.30 | 300 | 0 | 0 | 300 | 新建厂房约4000平方米及相关配套设施 | 完善基础设施建设、促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 就业务工，带动产业发展 |  | 融安县农业农村局 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 |  |  |  |  | 73440 |  |  |  | 是
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 浮石镇泉头村下岭尾屯乡村振兴示范点建设项目（粤桂协作） |  | 浮石镇 | 泉头村 | 2025.03.27 | 2025.10.30 | 149.8349 | 0 | 0 | 149.8349 | 建设道路设（长约370米、宽约6米）及挡土墙（528立方米）等配套设施。 | 通过完善基础设施建设0.0.37公里，服务群众生产生活，提升产业发展，人均年增收0.2万元。 | 带动生产、其他 | 是 | 浮石镇人民政府 | 浮石镇人民政府 | 李奕 | 13878266535 | 184 | 626 | 69 | 242 | 626 | 否 | 否 |  | 是
107 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 2025年融安县各领域干部人才培训项目（粤桂协作）—融安县骨干教师能力提升培训 | 融安县 |  |  | 2025.4.10 | 2025.12.30 | 150 | 0 | 0 | 150 | 举办幼儿园、小学、初中、高中教师等专业技术人才能力提升培训班。 | 通过集中培训、跟岗学习、实地参观等形式开展骨干教师培训项目，培养出一支视野开阔、教学理念先进的优秀教师骨干队伍，促进融安县域教师队伍建设，推进社会教育公平及资源共享，教育综合改善发展。以教育为切入点助力乡村振兴，巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接，进一步示范引领教育振兴、乡村振兴建设。 | 无 | 是 | 融安县教育局 | 融安县教育局 | 刘泽良 | 13737201850 |  |  |  |  | 1500 | 否 | 否 |  | 是
108 | 巩固三保障 | 教育 | 其他教育类项目 | 2025年融安县各领域干部人才培训项目（粤桂协作）-乡村振兴干部综合素质能力提升培训 | 融安县 |  |  | 2025.04.28 | 2025.12.31 | 70 | 0 | 0 | 70 | 干部人才职能、党建、实施乡村振兴工作、粤桂协作乡村治理、农业产业经营管理、驻村干部能力提升等相关内容培训。 | 通过培训，乡村振兴干部能力、政策业务水平等综合素质得到有效提升，助力乡村振兴。 | 无 | 是 | 县委组织部 | 县委组织部 | 杨国志 | 18172157399 |  |  |  |  | 680 | 否 | 否 |  | 是
109 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 2025年融安县各领域干部人才培训项目（粤桂协作）-乡村医生基层医务人员培训 | 融安县 | 长安镇、浮石镇、板榄镇、大良镇、泗顶镇、大将镇、潭头乡、东起乡、沙子乡、桥板乡、雅瑶乡和大坡乡12个乡镇 | 各乡镇村卫生室以及各卫生院 | 2025.05.01 | 2025.12.31 | 20 | 0 | 0 | 20 | 举办全县乡村医生及基层医务人员专业知识培训班。 | 通过开展乡村医生及基层医务人员培训，提高乡村医生及基层医务人员业务水平和服务水平，更好惠及群众，助力乡村振兴。 | 无 | 是 | 融安县卫生健康局 | 融安县卫生健康局 | 覃点通 | 15977238576 |  |  |  |  | 200 | 否 | 否 |  | 是
110 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 2025年消费帮扶（粤桂协作） | 融安县 |  |  | 2025.01.01 | 2025.12.30 | 120 | 0 | 0 | 120 | 推介融安金桔等农产品销往广东等东部地区。 | 促进脱贫人口增收致富。 | 推介融安金桔等农产品销往广东等东部地区。；带动脱贫人口发展生产。 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8318472 | 39000 | 60000 | 8000 | 19000 | 60000 | 否 | 是 |  | 是
111 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 粤桂协作融安金桔科研项目（科技特派员）（粤桂协作） | 融安县 |  |  | 2025.03.28 | 2025.12.31 | 40 | 0 | 0 | 40 | 与高校、科研院所等合作，采取“引进来走出去”方式，通过邀请科技特派团到融安调研指导和培训农技人员、新型农业经营主体负责人及创业致富带头人，助推融安打造金桔产业集群。 | 为融安特色产业（融安金桔）提升提供科技支撑，助推融安金桔助力融安金桔高质量发展，促进农民增收。 | 带动生产、其他 | 是 | 融安县农业农村局 | 融安县农业农村局 | 覃启辉 | 0772-8113434 | 10 | 30 | 4 | 12 | 30 | 否 | 否 |  | 是
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 东起乡崖脚村铜板屯重点保护野生植物五针松管护设施建设项目（粤桂项目） | 融安县 | 东起乡 | 崖脚村 | 2025.4.15 | 2025.8.15 | 161.1308 | 0 | 0 | 161.1308 | 新建3.5米宽水泥硬化路面100米长，2.5米宽水泥硬化路面700米长。错车道3处，新建1-0.4圆管涵一道、4米长。新增场地硬化440平方米。新建步道273米长,新建台阶步道1274米长。新建人工刻木纹栏杆300米长，新建不锈钢栏杆281米长。新建一段12米长、1.5米高浆砌挡土墙。新建两个3.4米长、2米宽的公共卫生间，新增两个化粪池。新建一个6米长、2.5米宽钢结构木平台，新建一个5米长、2.5米宽钢结构木平台，新建一个5米长、1.5米宽钢结构木平台，新建一个5米长、5米宽钢结构木平台，新建两个6米长、3米宽钢结构木平台，新建一个7米长、3.5米宽钢架棚，新建两个7米长、4米宽钢架棚。 | 完成铜板屯重点保护野生植物五针松管护设施相关建设内容，带动发展特色文旅产业，受益群众达21户79人，户均增收达0.3万元，群众满意度达90%以上。 | 产业基础配套设施建设、其他等方式，促进农户年增收超过0.5万元。 | 是 | 融安县农业农村局 | 东起乡人民政府 | 唐益娥 | 0772-8432008 | 21 | 63 | 6 | 12 | 75 | 否 | 否 |  | 是
113 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 雅瑶乡章口村坡背屯乡村振兴示范点建设项目（粤桂协作） | 融安县 | 雅瑶乡 | 章口村 | 2025.03.10 | 2025.06.09 | 16.1688 | 0 | 0 | 16 | 新建场地硬化711平方米，4米高围栏57米，排水沟117米。 | 新建场地硬化711平方米，4米高围栏57米，排水沟117米。项目建成后丰富群众业余生活。受益户37户112人，其中脱贫户、监测户7户22人 | 提供社会化服务/其他 | 是 | 雅瑶乡人民政府 | 雅瑶乡人民政府 | 吴江福 | 0772-8322086 | 30 | 90 | 7 | 22 | 112 | 否 | 否 |  | 是
114 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 融安县长安镇现代农业示范园配套设施建设项目（粤桂协作项目） | 融安县 | 长安镇 | 大巷村 | 2025.3.30 | 2025.5.30 | 33 | 0 | 0 | 33 | 新建围栏500米，项目介绍标识牌8块，大门一座127.84平方米 | 对原有项目进行提升，促进产业发展，巩固脱贫成效 | 就业务工，带动产业发展 | 是 | 融安县农业农村局 | 长安镇人民政府 | 李海学 | 13978240228 | 633 | 2204 | 57 | 188 | 2204 | 否 | 否 |  | 是